## 整理后 (去厚度)
附件
寿县2022年县级衔接资金项目计划表
单位：万元、户、人
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位和责任人 | 实施期限 | 建设任务和补助 标准 | 资金来源及规模 |  |  |  |  | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 受益对象 |  |  |  | 行业主管部门 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  | 监测对象 |  | 非监测对象
[13 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 雨露计划 | 各乡镇 | 县教体局李中禄 | 2022 | 资助中高职监测对象3600人次 | 500 |  |  |  | 500 | 资助中高职监测对象3300人次，群众满意度95%以上 | 补贴减负 | 3300 | 3300 |  |  | 县教体局
2 | 贷款贴息 | 全县 | 乡村振兴局徐中贵 | 2022 | 对小额贷款监测对象进行贷款贴息 | 200 |  |  |  | 200 | 对小额贷款监测对象进行贷款贴息，群众满意度95%以上 | 补贴减负 | 3000 | 3000 |  |  | 县乡村振兴局
3 | 养殖小区废气治理 | 全县 | 农业局朱善敏 | 2022 | 对全县25个扶贫温氏养殖小区开展废气治理 | 750 |  |  |  | 750 | 对全县25个扶贫温氏养殖小区开展废气治理，群众满意度95%以上 | 收益分配等 | 5000 | 12500 | 500 | 1250 | 县农业农村局
4 | 涧沟镇小微园建设项目 | 农民城街道 | 涧沟镇魏文喜 | 2022 | 新建地坪、消防泵房等基础设施 | 110 |  |  |  | 110 | 年增村集体经济收入6.6万元，群众满意度95%以上 | 收益分红及务工带动等 | 10 | 32 | 15 | 45 | 县农业农村局
5 | 刘岗镇刘岗村产业振兴基地 | 刘岗村 | 刘岗镇李大庆 | 2022 | 新建钢构厂房两层2046平方米(无设备)及附属设施 | 608 |  |  |  | 608 | 资产归刘岗村等村所有，年增村集体经济收入为审计价7%以上，带动监测帮扶对象稳定增收，群众满意度96%以上 | 收益带动，务工带动 | 7 | 20 |  |  | 县农业农村局 | 暂按估算价72%补助，余款从其它资金解决
6 | 寿县刘岗镇多村（街)联建产业振兴基地（三义村）项目 | 三义村 | 刘岗镇李大庆 | 2022 | 新建钢构厂房两层4000平方米(无设备)及附属设施 | 400 |  |  |  | 400 | 资产归三义村等村所有，年增村集体经济收入为审计价7%以上，带动监测帮扶对象稳定增收，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 50 | 120 |  |  | 县农业农村局 | 2021年已安排1000万元
7 | 北台村谷丰生态农业发展扩建项目 | 北台村 | 正阳关镇童丽 | 2022 | 新建4个储粮罐及附属工程 | 220 |  |  |  | 220 | 增加集体收入，带动脱贫户稳定增收，群众满意度98%以上 | 收益带动、务工带动 | 21 | 48 | 240 | 825 | 县农业农村局
8 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（安丰塘镇） | 安丰塘镇 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路1.572公里，路面宽度4.5米 | 55 |  |  |  | 55 | 改善140户数542人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 25 | 140 | 542 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
9 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（隐贤镇） | 隐贤镇 | 隐贤镇詹龙宝 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路2.023公里，路面宽度4.5-5米 | 71 |  |  |  | 71 | 改善384户数1295人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 12 | 32 | 372 | 1263 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
10 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（刘岗镇） | 刘岗镇 | 刘岗镇 李大庆 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路2.508公里，路面宽度4.5米 | 88 |  |  |  | 88 | 改善564户数2015人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 76 | 263 | 488 | 1752 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
11 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（陶店乡） | 陶店乡 | 陶店乡 王宏霞 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路0.686公里，路面宽度4.5米 | 24 |  |  |  | 24 | 改善30户数104人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 20 | 30 | 104 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
12 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（寿春镇） | 寿春镇 | 寿春镇肖红霞 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路1.65公里，路面宽度4.5米 | 58 |  |  |  | 58 | 改善438户数1118人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 36 | 108 | 402 | 1010 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
13 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（双桥镇） | 双桥镇 | 双桥镇 张玉高 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路8.837公里，路面宽度3.5-4.5米 | 310 |  |  |  | 310 | 改善859户，2890人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 175 | 458 | 684 | 2432 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
14 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（涧沟镇） | 涧沟镇 | 涧沟镇魏文喜 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路0.943公里，路面宽度4.5米 | 33 |  |  |  | 33 | 改善86户数298人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 17 | 56 | 69 | 242 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
15 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（丰庄镇） | 丰庄镇 | 丰庄镇沈永 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路2.035公里，路面宽度4.5米 | 72 |  |  |  | 72 | 改善100户数400人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 80 | 320 | 20 | 80 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
16 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（安丰镇） | 安丰镇 | 安丰镇张庆堂 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路7.427公里，路面宽度4.5米 | 260 |  |  |  | 260 | 改善341户数1364人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 31 | 124 | 310 | 1240 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
17 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（板桥镇） | 板桥镇 | 板桥镇 王永 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路12.816公里，路面宽度4.5米 | 449 |  |  |  | 449 | 改善209户数720人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 35 | 85 | 174 | 635 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
18 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（保义镇） | 保义镇 | 保义镇 余守全 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路1.794公里，路面宽度3.5-4.5米 | 63 |  |  |  | 63 | 改善145户数278人交通条件，群众满意度92%以上 | 改善生产生活条件 | 112 | 222 | 33 | 56 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
19 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（茶庵镇） | 茶庵镇 | 茶庵镇张陆平 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路1.734公里，路面宽度4.5米 | 61 |  |  |  | 61 | 改善184户数759人交通条件，群众满意度92%以上 | 改善生产生活条件 | 40 | 136 | 144 | 623 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
20 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（堰口镇） | 堰口镇 | 堰口镇 李刚 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路1.546公里，路面宽度4.5米 | 55 |  |  |  | 55 | 改善506户数1949人交通条件，群众满意度92%以上 | 改善生产生活条件 | 230 | 896 | 276 | 1053 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
21 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（迎河镇） | 迎河镇 | 迎河镇刘光圣 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路4.425公里，路面宽度4.5米 | 155 |  |  |  | 155 | 改善170户数688人交通条件，群众满意度92%以上 | 改善生产生活条件 | 42 | 168 | 128 | 520 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
22 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（正阳关镇） | 正阳关镇 | 正阳关镇童丽 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路7.812公里，路面宽度4.5米 | 274 |  |  |  | 274 | 改善223户数803人交通条件，群众满意度92%以上 | 改善生产生活条件 | 151 | 514 | 72 | 289 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
23 | 寿县2022年农村公路提质改造工程（众兴镇） | 众兴镇 | 众兴镇桑昌旺 | 2022 | 建设2022年农村公路提质改造工程联网路1.652公里，路面宽度4.5米 | 58 |  |  |  | 58 | 改善345户数1117人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 18 | 39 | 327 | 1078 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
24 | 寿县2022年农村公路危桥改造建设计划 | 八公山乡、陶店乡、堰口镇、安丰塘镇、刘岗镇 | 县交通运输局夏丁 | 2022 | 危桥改造工程5座72.4延米（桥梁宽度均是7.5米） | 136 |  |  |  | 136 | 改善1560户12400人交通条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 25 | 1560 | 12400 | 县交通运输局 | 暂按35万元/公里补助，余款从其它资金解决
25 | 隐贤街道瓦房水泥路 | 隐贤街道 | 隐贤镇詹龙宝 | 2022 | 新建村组道路190米，宽3米 | 10 |  |  |  | 10 | 解决20户交通问题群众满意度96% | 改善生产生活条件 | 2 | 5 | 26 | 68 | 县交通运输局
26 | 许圩村前郢水泥路 | 许圩村 | 隐贤镇詹龙宝 | 2022 | 新建村组道路长535米，宽3米 | 31.7 |  |  |  | 31.7 | 解决贫困户60户出行问题群众满意度96% | 改善生产生活条件 | 3 | 11 | 57 | 302 | 县交通运输局
27 | 许圩村东许圩水泥路 | 许圩村 | 隐贤镇詹龙宝 | 2022 | 新建村组道路长260米，宽3米 | 14 |  |  |  | 14 | 解决贫困户48户出行问题群众满意度96% | 改善生产生活条件 | 6 | 10 | 42 | 208 | 县交通运输局
28 | 太平街道兴安水泥路 | 太平街道 | 隐贤镇詹龙宝 | 2022 | 新建村组道路长396米，宽3米 | 21.3 |  |  |  | 21.3 | 解决贫困户43户出行问题群众满意度96% | 改善生产生活条件 | 7 | 19 | 36 | 206 | 县交通运输局
29 | 顾郢组水泥路 | 柿元村 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 新建村组道路长275米，宽3米 | 14 |  |  |  | 14 | 改善110人交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 3 | 10 | 20 | 100 | 县交通运输局
30 | 李圩组水泥路 | 老街村 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 新建村组道路长128米，宽3米 | 6.5 |  |  |  | 6.5 | 改善206人交通问题，群众满意度达到95%以上 | 改善生产生活条件 | 8 | 19 | 41 | 187 | 县交通运输局
31 | 江圩村民组水泥路 | 宋墙村 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 新建村组道路长202米，宽3米 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 改善126人交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 5 | 14 | 37 | 112 | 县交通运输局
32 | 新华组水泥路 | 苏王街道 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 新建村组道路长348米，宽3-3.5米 | 22 |  |  |  | 22 | 改善140人交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 5 | 10 | 30 | 130 | 县交通运输局
33 | 保义村通户水泥路 | 保义村 | 保义镇 余守全 | 2022 | 新建村组道路长1000米，宽2-3米 | 40 |  |  |  | 40 | 改善254户交通问题，群众满意度达95%以上 | 改善生产生活条件 | 3 | 12 | 251 | 874 | 县交通运输局
34 | 大西郢组至小农场水泥路及配套设施 | 塘郢村 | 保义镇 余守全 | 2022 | 新建村组道路长550米、宽3米 | 35 |  |  |  | 35 | 解决160余户交通问题，群众满意度达95%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 27 | 152 | 460 | 县交通运输局
35 | 大西郢组至小农场水泥渠及配套设施 | 塘郢村 | 保义镇 余守全 | 2023 | 新建渠道长350米以及配套设施 | 35 |  |  |  | 35 | 解决160余户用水问题，群众满意度达96%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 27 | 152 | 460 | 县水利局
36 | 北元组水泥路 | 众兴街道 | 众兴镇桑昌旺 | 众兴街道 | 新建长800米，宽2-3米。 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 解决35户交通问题，群众满意率98%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 9 | 29 | 68 | 县交通局
37 | 楼郢村三龙至高庄二组到户水泥路 | 楼郢村 | 众兴镇桑昌旺 | 楼郢村 | 新建长1200米，宽2-2.5米。 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 解决人交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 18 | 97 | 315 | 县交通局
38 | 八沟村通组水泥路 | 八沟村 | 堰口镇 李刚 | 2022 | 新建村组道路长1100米、宽3米 | 56 |  |  |  | 56 | 改善82户297人交通出行难问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 27 | 91 | 55 | 206 | 县交通运输局
39 | 大光社区通组水泥路 | 大光社区 | 堰口镇 李刚 | 2022 | 新建村组道路长365米、宽3米 | 19 |  |  |  | 19 | 改善44户197人交通出行难问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 8 | 21 | 36 | 176 | 县交通运输局
40 | 炎刘镇船涨村船涨电站路 | 船涨村 | 炎刘镇赵昀 | 2022 | 新建村组道路700米，宽3米 | 46.2 |  |  |  | 46.2 | 改善787人生产生活交通问题。群众满意度98％以上 | 改善生产生活条件 | 13 | 52 | 245 | 735 | 县交通运输局
41 | 炎刘镇三星村沟套水泥路 | 三星村 | 炎刘镇赵昀 | 2022 | 新建村组道路220米，宽3.5米 | 16.9 |  |  |  | 16.9 | 新建水泥路220米，改善277人生产生活交通问题。群众满意度98％以上 | 改善生产生活条件 | 3 | 12 | 84 | 265 | 县交通运输局
42 | 桃园村生产路及附属设施 | 桃园村 | 陶店乡 王宏霞 | 2022 | 新建村组道路长约800米，宽2-3米 | 46 |  |  |  | 46 | 改善105户生产出行问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 2 | 4 | 105 | 259 | 县交通运输局
43 | 建设村一组四组进庄路 | 建设村 | 正阳关镇童丽 | 2022 | 新建村组道路500米，宽3米 | 24 |  |  |  | 24 | 改善283户交通问题，群众满意度93﹪ | 改善生产生活条件 | 2 | 4 | 281 | 866 | 县交通运输局
44 | 洪楼村方圩组生产路 | 洪楼村 | 双桥镇 张玉高 | 2022 | 新建生产路总长130米，宽5米，厚20cm，及配套设施 | 30 |  |  |  | 30 | 改善周边群众交通出行问题，群众满意度达到95%以上 | 改善生产生活条件 | 3 | 8 | 18 | 49 | 县交通运输局
45 | 梨树村李圩等组内水泥路 | 梨树村 | 双桥镇 张玉高 | 2022 | 新建水泥路总长1042米，宽3米，厚15cm，及生产桥一座 | 50 |  |  |  | 50 | 改善周边群众交通出行问题，群众满意度达到95%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 15 | 42 | 118 | 县交通运输局
46 | 二十铺村王庄等组内水泥路 | 二十铺村 | 双桥镇 张玉高 | 2022 | 新建村组道路长1.6公里，宽2.5-3.5米 | 80 |  |  |  | 80 | 新建水泥路解决周边群众交通出行问题，群众满意度达到95%以上 | 改善生产生活条件 | 22 | 59 | 52 | 148 | 县交通运输局
47 | 红星村南套电站 | 红星村 | 板桥镇 王永 | 2022 | 新建排水电站（变压器1台100千瓦，2个30千瓦水泵，）及泵房等附属设施 | 37 |  |  |  | 37 | 改善553户农业生产生活条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 53 | 235 | 500 | 2315 | 县水利局
48 | 红星村金郢电站 | 红星村 | 板桥镇 王永 | 2022 | 新建排水电站（变压器1台100千瓦，2个30千瓦水泵，）及泵房等附属设施 | 37 |  |  |  | 37 | 改善890户农业生产生活条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 75 | 312 | 815 | 4123 | 县水利局
49 | 陶圩村前圩组生产桥 | 陶圩村 | 窑口镇楚军杰 | 2022 | 新建生产桥长7.8米，宽4米，高3.3米，辅路长7.5米 | 20.5 |  |  |  | 20.5 | 改善35户交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 23 | 29 | 78 | 县交通运输局
50 | 马湖村通户水泥路 | 马湖村村 | 窑口镇楚军杰 | 2022 | 新建村组道路长442米（其中鲍圩组长230米，宽3米；邓圩组长212米，宽3-4米） | 28.5 |  |  |  | 28.5 | 改善68户交通问题，群众满意度95％以上 | 改善生产生活条件 | 11 | 34 | 57 | 213 | 县交通运输局
51 | 窑口街道通户水泥路 | 窑口街道 | 窑口镇楚军杰 | 2022 | 新建村组道路长305米（其中清真组长65米，宽4米；许墙长78米、宽3米；祝圩长162米，宽3米） | 22 |  |  |  | 22 | 改善120户516人交通问题,改善群众出行困难,群众满意度95％以上 | 改善生产生活条件 | 20 | 48 | 100 | 468 | 县交通运输局
52 | 大圩水泥路 | 张墩村 | 三觉镇李华勇 | 2022 | 新建村组道路长500米，宽3米 | 26 |  |  |  | 26 | 改善46户交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 5 | 13 | 41 | 160 | 县交通运输局
53 | 塘湾水泥路 | 魏荒村 | 三觉镇李华勇 | 2022 | 新建村组道路长400米，宽3米 | 20 |  |  |  | 20 | 改善43户交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 8 | 15 | 35 | 87 | 县交通运输局
54 | 万郢组、路东组生产路 | 陈岗村 | 三觉镇李华勇 | 2022 | 新建村组道路长450米，宽2.5米 | 20 |  |  |  | 20 | 改善47户交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 12 | 25 | 35 | 105 | 县交通运输局
55 | 高台村渠道整治工程 | 高台村 | 张李乡陈多田 | 2022 | 新建渠护坡长280米，及涵闸配套工程 | 38 |  |  |  | 38 | 解决唐台组43户生产用水问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 22 | 49 | 21 | 42 | 县水利局
56 | 韩店村渠道整治工程 | 韩店村 | 张李乡陈多田 | 2022 | 新建涵闸一座，渠清於及配套工程 | 30 |  |  |  | 30 | 解决竹连组176户生产用水问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 35 | 51 | 141 | 254 | 县水利局
57 | 高瓦大桥至张李街道水泥路工程 | 张李村 | 张李乡陈多田 | 2022 | 新建村组道路长260米，宽3.5米水泥路，加宽水泥路1米，长1200米 | 58 |  |  |  | 58 | 改善高瓦至张李街道附近决259户交通出行问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 46 | 189 | 213 | 681 | 县交通运输局
58 | 张李村通组水泥路 | 张李村 | 张李乡陈多田 | 2022 | 新建村组道路长960米，宽3米 | 45 |  |  |  | 45 | 改善前进友好组137户交通出行问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 23 | 89 | 114 | 423 | 县交通运输局
59 | 烟店村水泥路拓宽工程 | 烟店村 | 刘岗镇李大庆 | 2022 | 扩宽村组道路630米，宽1-2米 | 15 |  |  |  | 15 | 改善41户125人交通和生产问题，群众满意度达95%以上 | 改善生产生活条件 | 11 | 34 | 30 | 91 | 县交通运输局
60 | 刘岗村通组水泥路工程 | 刘岗村 | 刘岗镇李大庆 | 2022 | 新建村组道路长630米，其中祝楼组190米，槽坊组220米，下代岗组130米，仓屋组90米，均宽2.5-3.5米 | 37 |  |  |  | 37 | 改善159户478人交通和生产问题，群众满意度达95%以上 | 改善生产生活条件 | 15 | 46 | 144 | 432 | 县交通运输局
61 | 吴岗村组通生产路 | 吴岗村 | 双庙集镇王丹 | 2022 | 新建村组道路长850米，宽2.5米 | 48 |  |  |  | 48 | 改善18户出行难题，群众满意度92%以上 | 改善生产生活条件 | 5 | 11 | 13 | 39 | 县交通运输局
62 | 九龙村寨东寨西户户通 | 九龙村 | 寿春镇肖红霞 | 2022 | 新建村组道路长1101米，宽2.5-3米 | 53 |  |  |  | 53 | 新建水泥路长1101米，改善181户交通问题，满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 13 | 30 | 168 | 460 | 县交通运输局
63 | 柳圩路 | 陡涧村 | 寿春镇肖红霞 | 2022 | 新建村组道路长170米，宽3.5米 | 10 |  |  |  | 10 | 改善206人交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 12 | 43 | 194 | 县交通运输局
64 | 马路村通组水泥路 | 马路村 | 安丰镇张庆堂 | 2022 | 新建付郢组道路长580米，宽3.5米 | 44 |  |  |  | 44 | 改善125户交通问题，群众满意度95％以上 | 改善生产生活条件 | 2 | 25 | 120 | 389 | 县交通运输局
65 | 新墙村通组水泥路 | 迎河镇新墙村 | 迎河镇 刘光圣 | 2022 | 新墙村至常圩村1400米道路双边各扩宽0.5米；新建马郢组水泥路长240米，宽3.5米 | 41.4 |  |  |  | 41.4 | 解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件、务工带动 | 2 | 3 | 25 | 72 | 县交通运输局
66 | 酒流村通组水泥路 | 迎河镇酒流村 | 迎河镇 刘光圣 | 2022 | 新建油坊组水泥路长160米，宽3米；巴套组水泥路长260米，宽3米 | 20.1 |  |  |  | 20.1 | 解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件、务工带动 | 1 | 2 | 25 | 52 | 县交通运输局
67 | 李台村通组水泥路 | 迎河镇李台村 | 迎河镇 刘光圣 | 2022 | 新建新胜组水泥路100米，宽4米；新建团结组水泥路长300米，宽3.5米及配套施设；通淮胜组110米道路，单边拓宽0.5米 | 32.4 |  |  |  | 32.4 | 解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件、务工带动 | 2 | 5 | 20 | 42 | 县交通运输局
68 | 户户通水泥路 | 张管村 | 八公山乡王虎 | 2022 | 新建村组道路1200米，宽2-3米 | 48 |  |  |  | 48 | 改善张郢、杨徐郢、管郢、罗郢、山坡组赵圩、疙瘩、老碑、西套组群众行路难问题，群众满意度93%以上 | 改善生产生活条件 | 58 | 153 | 107 | 380 | 县交通运输局
69 | 薛湖前圩互通水泥路 | 薛湖街道、前圩村 | 丰庄镇沈永 | 2022 | 新建村组道路1090米，宽4.5米 | 108 |  |  |  | 108 | 改善群众生产生活条件，群众满意度96%以上 | 务工带动6户 | 2 | 4 | 50 | 168 | 县交通运输局
70 | 田铺村院墙组水泥路 | 田铺村 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 新建院墙组道路长400米，宽4米 | 36 |  |  |  | 36 | 改善10户交通问题，群众满意度达到92%以上 | 改善生产生活条件 | 2 | 5 | 8 | 41 | 县交通运输局
71 | 杨井至排涝站水泥路 | 唐店村 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 新建村组道路长370米，宽3.5米 | 26 |  |  |  | 26 | 改善36户交通问题，群众满意度达到92%以上 | 改善生产生活条件 | 8 | 22 | 28 | 69 | 县交通运输局
72 | 鲁城村通组水泥路 | 鲁城村 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 新建村组道路长600米，宽3米 | 25 |  |  |  | 25 | 改善36户交通问题，群众满意度达到92%以上 | 改善生产生活条件 | 5 | 7 | 20 | 53 | 县交通运输局
73 | 姚郢村后岗等组水泥路 | 姚郢村 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 新建村组道路长450米，宽3米 | 28 |  |  |  | 28 | 改善38户交通问题，群众满意度达到92%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 26 | 30 | 71 | 县交通运输局
74 | 大井村罗冲组水泥路 | 大井村 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 新建村组道路长490米，宽3-4米 | 26 |  |  |  | 26 | 改善36户交通问题，群众满意度达到92%以上 | 改善生产生活条件 | 8 | 22 | 28 | 69 | 县交通运输局
75 | 街道刘郢组水泥路项目 | 瓦埠镇街道 | 瓦埠镇王天翔 | 2022 | 在刘郢组新建村组道路长650米，宽3.5米 | 45 |  |  |  | 45 | 改善66户192人的出行交通问题，群众满意度达95%以上 | 改善生产生活条件 | 10 | 24 | 56 | 168 | 县交通运输局
76 | 农民城街道皮店新村水泥路项目 | 农民城街道 | 涧沟镇魏文喜 | 2022 | 新建村组道路780米，宽1-4米 | 70 |  |  |  | 70 | 改善1615户出行交通问题，群众满意度达96%以上 | 改善生产生活条件 | 15 | 35 | 1600 | 5000 | 县交通运输局
77 | 大顺自来水厂取水口迁移项目 | 大顺镇 | 大顺镇 方涛 | 2022 | 1、浮船式取水泵房1座；2、DN315输水管9.8km；3、高压线路及变压器 | 580 |  |  |  | 580 | 改善全镇12260户，42000人饮水安全,提高供水保证率，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 3128 | 8350 | 9132 | 33650 | 县水利局
78 | 小甸镇自来水厂取水口迁移项目 | 小甸镇 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 1、浮船式取水泵房1座；2、DN315输水管2.6km；3、高压线路及变压器 | 450 |  |  |  | 450 | 改善全镇19554户，66839人饮水安全，提高供水保证率，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 3759 | 9958 | 15795 | 56880 | 县水利局
79 | 双庙集镇自来水厂取水口高压线路改建项目 | 双庙集镇 | 双庙集镇王丹 | 2022 | 高压线路4.0km | 30 |  |  |  | 30 | 改善全镇6626户，24773人饮水安全，提高供水保证率，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 1216 | 3317 | 5410 | 21456 | 县水利局
80 | 寿县花果水库泄洪闸 | 桥湾村 | 县水利局李善奇 | 2022 | 拆除原老旧泄洪闸，拟新建泄洪闸 | 140 |  |  |  | 140 | 扩大泄洪闸排泄量大于花果中闸设计流量17Q以上，群众满意度达95%以上 | 改善生产生活条件 | 86 | 260 | 260 | 1300 | 县水利局
81 | 大井水库堤坝人行便道及直墙维修工程 | 大顺镇、小甸镇 | 县水利局李善奇 | 2022 | 新建长2631.5米、宽1米、厚15cm砼人行便道及2631.5米青石直墙。 | 385 |  |  |  | 385 | 解决10多万人交通出行问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 |  |  | 33000 | 100000 | 县水利局
82 | 小温郢泄洪闸手摇启闭改电动启闭工程 | 大顺镇、瓦埠镇 | 县水利局李善奇 | 2022 | 新建长12米、宽2.5米、高2米启闭机房；更换启闭机、30kw汽油发电机组等。 | 6 |  |  |  | 6 | 解决2多万人防洪安全问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 |  |  | 6660 | 20000 | 县水利局
83 | 杨西分干渠迎河泄水闸下游左右岸护坡及涵闸维修等 | 迎河泄水闸出水口 | 县水利局李善奇 | 2022 | 维修护坡长75米，宽13.5米，土方加培及新建挡土墙长115米,维修混凝土挡土墙长16米，宽0.8米，高2米，砌石护坡长16米，宽3米，杨西分干渠下游塘南等5处涵闸维修。 | 110 |  |  |  | 110 | 解决淠东干渠泄洪问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 18 | 10 | 30 | 县水利局
84 | 配备老庙泄水闸戈店节制闸检修闸门 | 安丰塘水库北堤 | 县水利局李善奇 | 2022 | 配备检修闸门2套 | 25 |  |  |  | 25 | 解决泄洪及灌溉问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 19 | 8 | 22 | 县水利局
85 | 板桥镇老中心沟清淤及拆除重建工程 | 红星村 | 板桥镇 王永 | 2022 | 清淤40000平方、建筑物拆除重建16处 | 45 |  |  |  | 45 | 解决代楼片退水问题，年增加村民收入为实际投入的6%，群众满意度达到95%以上 | 改善生产生活条件 | 1 | 1 | 50 | 123 | 县水利局
86 | 板桥镇新华村塘坊斗渠衬砌工程 | 新华村 | 板桥镇 王永 | 2022 | 建长2000米衬砌 | 90 |  |  |  | 90 | 解决新华村塘坊组用水问题，年增加村民收入为实际投入的6%，群众满意度达到95%以上 | 改善生产生活条件 | 1 | 5 | 20 | 62 | 县水利局
87 | 板桥镇毕墙村建三斗渠衬砌工程 | 毕墙村 | 板桥镇 王永 | 2022 | 建长800米衬砌 | 40 |  |  |  | 40 | 解决毕墙村建三等三个村民组用水问题，年增加村民收入为实际投入的6%，群众满意度达到96%以上 | 改善生产生活条件 | 6 | 18 | 18 | 28 | 县水利局
88 | 正阳关镇建设圩堤加固 | 正阳关镇 | 正阳关镇童丽 | 2022 | 建设大堤戗堤等 | 200 |  |  |  | 200 | 解决正阳关镇建设圩堤安全度汛问题，群众满意度达到96%以上 | 改善生产生活条件 |  |  | 6000 | 20000 | 县水利局
89 | 隐贤镇华欣蔬菜基地排涝站 | 隐贤镇 | 隐贤镇詹龙宝 | 2022 | 1、排涝站泵房1座；2、进出水池、30KW潜水泵、设备、配电、机组、渠护坡等；3、高压线路及变压器 | 25 |  |  |  | 25 | 改善周边3村组168户，672人涝灾，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 20 | 80 | 148 | 592 | 县水利局
90 | 寿县郑岗电站渠道清淤工程 | 小甸镇 | 小甸镇毕禄昌 | 2022 | 1、一级站1870米清淤加培及放水涵6处、生产桥5座；2、二级站450米；3、三级站800米土方加培及放水涵7处、生产桥1座。 | 162 |  |  |  | 162 | 改善全镇45000亩土地灌溉条件，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 214 | 645 | 4286 | 36194 | 县水利局
91 | 寿县安丰塘镇团结渠下游渠道衬砌工程 | 安丰塘镇 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 渠道衬砌长710米，衬砌坡长2.5米，锁块铺设。底宽1.5一2.5米，渠底现浇砼厚0.1米 | 59 |  |  |  | 59 | 新增灌溉面积1000亩，改善灌溉面积3000亩，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 185 | 725 | 435 | 1234 | 县水利局
92 | 寿县安丰塘镇门西斗渠渠道衬砌工程 | 安丰塘镇 | 安丰塘镇孙现纯 | 2022 | 渠道衬砌长760米，衬砌坡长2.5米，锁块铺设。底宽0.5一1米，砼浇筑厚0.1米 | 58 |  |  |  | 58 | 新增灌溉面积500亩，改善灌溉面积1800亩，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 65 | 230 | 128 | 495 | 县水利局
93 | 寿县九里保庄圩排灌影响工程 | 寿县九里保庄圩 | 寿春镇肖红霞 | 2022 | 拆除重建12座灌排泵站，拆除重建6座穿堤涵，开挖灌排渠道3.5公里。 | 310 |  |  |  | 310 | 解决7000多人排涝、灌溉问题，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 60 | 180 | 210 | 650 | 县水利局
94 | 寿县三觉自来水厂维修加固工程 | 三觉镇 | 三觉镇李华勇 | 2022 | 厂区四周围墙加高、加固、防渗 | 40 |  |  |  | 40 | 保障水厂汛期安全度汛，确保全镇居民饮水安全，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 2397 | 6381 | 16327 | 60160 | 县水利局
95 | 三觉镇花果南渠硬化 | 桥湾村、 魏楼村 | 三觉镇李华勇 | 2022 | 衬砌长度400米，新建放水口、过路桥涵等配套设施 | 100 |  |  |  | 100 | 改善农业灌溉用水1.8万亩，兼顾汛期水库泄洪，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 420 | 1350 | 3221 | 9600 | 县水利局
96 | 迎河镇禹临村涵闸及泵站项目 | 迎河镇 | 迎河镇刘光圣 | 2022 | 泵站及配套设施、桥涵 | 45 |  |  |  | 45 | 改善全村耕地面积5355亩灌溉用水，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 190 | 407 | 1032 | 3600 | 县水利局
97 | 丰庄镇瓦房支渠硬化 | 丰庄镇 | 丰庄镇沈永 | 2022 | 渠道衬砌1000米。 | 100 |  |  |  | 100 | 改善灌溉面积10000亩，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 | 820 | 2915 | 2156 | 8025 | 县水利局
98 | 寿西截涝渠涵闸维修养护 | 双桥镇、涧沟镇 | 县水利局李善奇 | 2022 | 维修二十铺村3座涵闸；农民城街道境内3座涵闸 | 17 |  |  |  | 17 | 改善灌溉面积3100亩，群众满意度95%以上 | 改善生产生活条件 |  |  | 490 | 1500 | 县水利局
| 合计 |  |  |  |  | 9800 | 0 | 0 | 0 | 9800