## 尹岔宾阳绩效目标申报表
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 尹岔、宾阳排涝站工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 卞修略18963762018
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2021 | 年度资金金额 |  | 1400
| 项目终止年度 | 2022 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 高压线路2500万元，征地拆迁300万元，勘测设计费300万元，监理费97万元，土建配套100万元，其他100万元。已到位地方债1500万元。
| 项目总资金 | 10800 | 其他资金 |  |  | 7400
总 体 目 标 | 年度目标
2021年7月开工，2022年9月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 排涝流量(m3/s) |  |  |  | 74.6
|  |  |  | 装机（kw） |  |  |  | 7040
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 每个排涝流量投资(万元/m3/s) |  |  |  | 144.77
|  |  |  | 每kw装机投资（万元/kw） |  |  |  | 1.53
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保护人口（万人） |  |  |  | 30
|  |  |  | 保护面积 |  |  |  | 面积22.13平方公里
|  |  |  | 保护对象 |  |  |  | 寿县新城区
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：王生文 |  |  |  | 单位负责人：卞修略 |  |  | 上报时间：2022年9月

## 肖严湖站涵申报表
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县肖严湖排灌站涵工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 卞修略18963762018
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2021 | 年度资金金额 |  | 3000
| 项目终止年度 | 2022 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 征地拆迁、专题报批、咨询服务等费用
| 项目总资金 | 18000 | 其他资金 |  |  | 3000
总 体 目 标 | 年度目标
2021年8月开工，2022年12月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 自排流量(m3/s) |  |  |  | 208
|  |  |  | 抽排流量(m3/s) |  |  |  | 35
|  |  |  | 装机（kw） |  |  |  | 3780
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 每个排涝流量投资(万元/m3/s) |  |  |  | 86.53
|  |  |  | 每kw装机投资（万元/kw） |  |  |  | 4.76
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 保护人口（万人） |  |  |  | 23
|  |  |  | 保护耕地、工农业产值 |  |  |  | 耕地26万亩，工农业产值5亿元
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：王生文 |  |  |  | 单位负责人：卞修略 |  |  | 上报时间：2026年9月

## 中心沟
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县陡涧河中心沟治理工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维18326267988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  |  |  | 是否绩效目标公开
事前绩效评估审核结论 |  |  |  |  | 绩效目标初审结论
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2022 | 年度资金金额
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 工程地方配套资金
| 项目总资金 | 10745.97 | 其他资金 |  |  | 2326.92
总 体 目 标 | 年度目标
2021年10月开工，2022年10月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 河道疏浚 |  |  |  | 19km
|  |  |  | 节制闸 |  |  |  | 2座
|  |  |  | 交通桥 |  |  |  | 10座
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  |  | ≤10745.97万元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 指标1：保护人口（万人） |  |  |  | 3.5万
|  |  |  | 指标2：保护面积 |  |  |  | 4.0万亩
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：设计排涝标准 |  |  |  | 达到设计排涝标准
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：张维士 |  |  |  | 单位负责人：朱传维 |  | 上报时间：2022年8月15日

## 九里保庄圩
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县九里保庄圩工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 卞修略 15855901135
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县九里保庄圩工程建设管理处
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 工程效益显著 |  | 绩效目标初审结论 |  | 建设本工程非常必要
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2021 | 年度资金金额 |  | 494万元
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 494万元
| 项目总资金 | 5.5亿元 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
2022年度完成丁家岗等3座排涝泵站主体工程部分，西陡涧等15座穿堤涵闸主体工程部分，59座穿堤建筑物拆除复堤，堤防加固19.571km，堤顶道路19.571k，征地拆迁等工作目标.中央预算内投资3.85亿元，省水利基建投资1.1亿元，市县投资0.55亿元
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 3座排涝泵站 |  |  |  | 1.6亿元
|  |  |  | 15座穿堤涵闸 |  |  |  | 0.39亿元
|  |  |  | 59座穿堤建筑物拆除复堤 |  |  |  | 0.03亿元
|  |  |  | 堤防加固19.571k |  |  |  | 1.54亿元
|  |  |  | 堤顶道路19.571k |  |  |  | 0.35亿元
|  |  |  | 征地拆迁 |  |  |  | 1.59亿元
|  |  | 质量指标 | 质量合格率100% |  |  |  | 100%%
|  |  | 时效指标 | 工程未正式开工，计划2023年完工 |  |  |  | 2023年
|  |  | 成本指标 | 4.95亿元 |  |  |  | 5.5亿元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 多年平均防洪效益0.78亿元 |  |  |  | 显著
|  |  |  | 减轻洪水威胁，增加群众幸福感、安全感 |  |  |  | 较高
|  |  | 可持续影响 指标 | 对堤防安全度汛持续影响50年 |  |  |  | 50年
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 群众对工程的满意度 |  |  |  | 100%
经办人：周德军 |  |  |  | 单位负责人：徐剑波 |  |  | 上报时间：2022.9.29

## 正阳分干渠
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 淠东干渠正阳分干渠 0+000～18+408续建配套与现代化改造工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维18326267988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  |  |  | 是否绩效目标公开
事前绩效评估审核结论 |  |  |  |  | 绩效目标初审结论
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2022 | 年度资金金额 |  | 944.4165
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 工程地方配套资金
| 项目总资金 | 6296.11 | 其他资金 |  |  | 5351.6935
总 体 目 标 | 年度目标
2022年10月开工，2023年7月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 渠道治理长度(km) |  |  |  | 18.408
|  |  |  | 护坡总长度(km) |  |  |  | 3.25
|  |  |  | 拆除重建及加固建筑物 |  |  |  | 79
|  |  |  | 防汛道路(km) |  |  |  | 5.963
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 每公里投资342万元 |  |  |  | 342.0312
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 灌溉面积15万亩 |  |  |  | 15
|  |  |  | 节约用水200万m3 |  |  |  | 200
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：张维士 |  |  |  | 单位负责人：朱传维 |  | 上报时间：2022年8月14日

## 瓦西干渠
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 瓦西干渠 37+600～44+200、49+500～62+400 续建配套与现代化改造工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维18326267988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  |  |  | 是否绩效目标公开
事前绩效评估审核结论 |  |  |  |  | 绩效目标初审结论
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2022 | 年度资金金额 |  | 892.7715
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 工程地方配套资金
| 项目总资金 | 5951.81 | 其他资金 |  |  | 5059.0385
总 体 目 标 | 年度目标
2022年10月开工，2023年7月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 渠道治理长度（km） |  |  |  | 19.5
|  |  |  | 护坡总长度（km） |  |  |  | 6.5
|  |  |  | 拆除重建及加固建筑物 |  |  |  | 98
|  |  |  | 防汛道路km |  |  |  | 3.89
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 每公里投资 |  |  |  | 305.221
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 灌溉面积25万亩 |  |  |  | 25
|  |  |  | 节约用水280万m3 |  |  |  | 280
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：张维士 |  |  |  | 单位负责人：朱传维 |  | 上报时间：2022年8月14日

## 饮水维修养护
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县2023年农村饮水安全工程维修养护项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 王言明13966254403
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 200
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 200
| 项目总资金 | 200 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
对全县农村饮水安全工程实施维修养护，提高供水保证率和水质达标率
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 水厂 |  |  |  | ≤23
|  |  |  | 覆盖服务供水人口 |  |  |  | ≤125
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
成本指标
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 水厂 |  |  |  | ≤23
|  |  |  | 覆盖服务供水人口 |  |  |  | ≤125
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：戴亚贤 |  |  |  | 单位负责人：王言明 |  |  | 上报时间：2022年8月

## 水质检测
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县2023年农村饮水安全工程水质检测费用 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 王言明13966254403
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 100
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 征地拆迁、专题报批、咨询服务等费用
| 项目总资金 | 100 | 其他资金 |  |  | 100
总 体 目 标 | 年度目标
对全县20座供水水厂进行出厂水、末梢水检测。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 水厂 |  |  |  | 20座
|  |  |  | 受益供水人口 |  |  |  | ≥100万人
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
成本指标
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 水厂 |  |  |  | 20座
|  |  |  | 受益供水人口 |  |  |  | ≥100万人
可持续影响 指标
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：戴亚贤 |  |  |  | 单位负责人：王言明 |  |  | 上报时间：2022年8月

## Sheet6
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县5条分干渠及68座水库管理范围划界 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维18326267988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  |  |  | 是否绩效目标公开
事前绩效评估审核结论 |  |  |  |  | 绩效目标初审结论
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2022 | 年度资金金额 |  | 45.72
| 项目终止年度 | 2022 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 45.72
| 项目总资金 | 45.72 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
2022年10月开工，2023年7月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 分干渠数量（条） |  |  |  | 5
|  |  |  | 小型水库数量（座） |  |  |  | 68
质量指标
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 渠道每公里投资0.3（万元） |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 小型水库每座0.3（万元） |  |  |  | 0.3
| 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 持续保护水环境、改善水生态 |  |  |  | 明显
|  |  |  | 维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境 |  |  |  | 明显
|  |  | 生态效益 指标 | 改善水生态环境 |  |  |  | 明显
|  |  | 可持续影响 指标 | 持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标 |  |  |  | 明显
满意度指标
经办人：张维士 |  |  |  | 单位负责人：李善奇 |  | 上报时间：2022年8月14日

## 小水库综合管理与维护
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县小水库综合管理与维护 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维19905547988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  |  |  | 绩效目标初审结论
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 466
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 小水库大坝安全鉴定10万元；小水库降等报废10万元；小型水库安全监测设施300万元；寿县国有水利工程提防管理与保护范围划定（小水库）项目73万元；小型水库管护机制实施项目73万元
| 项目总资金 | 466 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
2023年1月开工，2023年12月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 建设生态水系（平方公里） |  |  |  | 219
|  |  |  | 新增灌溉面积（亩） |  |  |  | 3500
|  |  |  | 大坝安全监测（处） |  |  |  | 60
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 安全生态水系建设（万元/平方公里） |  |  |  | 2.2
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益人口（万人） |  |  |  | 23
|  |  |  | 保护耕地 |  |  |  | 耕地26万亩
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：顾晓辉 |  |  |  | 单位负责人：朱传维 |  |  | 上报时间：2022年8月

## 移民
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县行蓄洪区安全建设2023年工作经费 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 王言明13966254403
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 30万元
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 30万元
| 项目总资金 | 30万元 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
安全建设项目存在问题研讨会、突出问题整治及技术服务等经费保障，足额落实安全建设项目巡查、督查工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 完成寿县行蓄洪区安全建设居民迁建安置点 |  |  |  | 33
|  |  | 质量指标 | 完成年度任务 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  |  | 2023-12-01
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  |  | ≤30万元
| 效益指标 |  | 社会效益指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：高成 |  |  |  | 单位负责人： |  | 李善奇 | 上报时间：2022年8月

## 河长办
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县河湖长制工作经费 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维（183262679880
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 45万元
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 45万元
| 项目总资金 | 45万元 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
水质水量检测、规划编制、信息平台建设、河湖库渠划界确权、突出问题整治及技术服务等经费保障，足额落实巡查保洁、堤防工程等日常管养经费河湖长公示牌更换经费、日常巡查
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 河湖库渠数量 |  |  |  | 448条
|  |  |  | 公示牌更新 |  |  |  | 40处
|  |  |  | 巡河履职、督察暗访等 |  |  |  | 常年坚持
|  |  | 质量指标 | 完成年度任务 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  |  | 2023-12-31
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  |  | ≤45万元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 推进河湖长制，实现河湖库渠功能永续利用 |  |  |  | 明显
|  |  |  | 持续改善水生态、持续改变河湖面貌 |  |  |  | 明显
|  |  | 可持续影响 指标 | 逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的河湖库渠管理保护目标 |  |  |  | 明显
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 群众对河长湖长制工作满意度 |  |  |  | 提高
经办人：张东 |  |  |  | 单位负责人： |  | 李善奇 | 上报时间：2022.8.20

## 庙岗灌溉站
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县庙岗灌溉站工程 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维18326267988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 公开
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 1600万元
| 项目终止年度 | 2024 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 1600万元
| 项目总资金 | 30000万元 | 其他资金 |  |  | 28400万元
总 体 目 标 | 年度目标
2023年9月开工，2024年12月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 渠道治理长度(km) |  |  |  | 9.15
|  |  |  | 新建泵房、管理房及附属设施建筑物 |  |  |  | 23
|  |  |  | 架设35kv线路(km) |  |  |  | 5.2
|  |  |  | 新建35kv变电站，安装变压器（台） |  |  |  | 7
|  |  |  | 安装潜水泵 |  |  |  | 15
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
成本指标
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 灌溉面积（万亩） |  |  |  | 60
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：陈连峰 |  |  |  | 单位负责人：朱传维 |  | 上报时间：2022年10月20日

## 小水库改革样板县
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 寿县小型水库管理体制改革样板县创建工作 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维19905547988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县水利局
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 是
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 400
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 寿县小型水库管理体制改革样板县创建工作经费400万元
| 项目总资金 | 400 | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
2023年1月开工，2023年12月完工
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 建设生态水系（平方公里） |  |  |  | 219
|  |  |  | 新增灌溉面积（亩） |  |  |  | 3500
|  |  |  | 大坝安全监测（处） |  |  |  | 60
|  |  |  | 水库三大件维修保养（处） |  |  |  | 219
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  |  | 100%
|  |  | 成本指标 | 安全生态水系建设（万元/平方公里） |  |  |  | 2.2
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 受益人口（万人） |  |  |  | 23
|  |  |  | 保护耕地 |  |  |  | 耕地26万亩
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 |  |  |  | 达到设计使用年限
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | 95%以上
经办人：顾晓辉 |  |  |  | 单位负责人：朱传维 |  |  | 上报时间：2022年10月

## 灌溉水利用系数
附件4－2
2023年绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 灌溉水利用系数测算分析 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 朱传维 19905547988
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 寿县瓦东灌区管理所
是否事前绩效评估 |  |  |  |  | 是否绩效目标公开
事前绩效评估审核结论 |  |  |  |  | 绩效目标初审结论
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023-05-01 | 年度资金金额 |  | 20万元
| 项目终止年度 | 2023-12-31 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 20万元
| 项目总资金 | 20万元 | 其他资金 |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
2023年度农田灌溉水有效利用系数测算分析
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 大型灌区1处在渠道的上中下游分别选取3个典型田块、小型灌区4处在渠道的上中下游分别选取12个典型田块进行灌溉水利用系数测算 |  |  |  | 应符合实施方案要求
|  |  | 质量指标 | 实测每处典型田块灌溉引用水量 |  |  |  | 实测水量
|  |  | 时效指标 | 2023年春灌引水开始到2023年底
|  |  | 成本指标 | 需测算费用20万元 |  |  |  | 20万元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 实际测算的灌溉水系数值达到省级要求 |  |  |  | 符合省厅 要求
可持续影响 指标
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标
经办人：陶良定 |  |  |  | 单位负责人： |  | 朱传维 | 上报时间：

## 水政
附件4－2
2023年绩效目标申报表
项目名称 |  |  | 水政水资源管理及水土保持 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 刘波15055221666
主管部门 |  |  | 寿县水利局 |  | 实施单位 |  | 水政水资源股
是否事前绩效评估 |  |  | 是 |  | 是否绩效目标公开 |  | 是
事前绩效评估审核结论 |  |  | 是 |  | 绩效目标初审结论 |  | 符合
项目年限及资金情况 （万元） | 项目开始年度 | 2023 | 年度资金金额 |  | 264.6（万元)
| 项目终止年度 | 2023 | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模）
| 项目总资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 |  | 数量指标 | 水资源管理节约与保护 |  |  |  | 87.3
|  |  |  | 水土保持 |  |  |  | 144
|  |  |  | 行政执法 |  |  |  | 33.3
|  |  | 质量指标 | 项目验收合率 |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  |  | 2023年度
|  |  | 成本指标 | 成本 |  |  |  | 20万元
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提水水资源管理与水土保持能力 |  |  |  | 显著
|  |  |  | 保障依法行政 |  |  |  | 显著
可持续影响 指标
| 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 上级部门及受益用水管理单位 |  |  |  | 100%
经办人：刘波 |  |  |  | 单位负责人： |  | 徐剑波 | 上报时间：2022.8.24