中共寿县县委农村工作领导小组文件

寿农组〔2024〕6号

关于印发《寿县2024年生猪调出大县奖励资金使用实施方案》的通知

各乡镇，县直有关单位：

经研究，现将《寿县2024年生猪调出大县奖励资金使用实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

中共寿县县委农村工作领导小组

2024年2月6日

寿县2024年生猪调出大县奖励资金

使用实施方案

为切实做好生猪调出大县奖励资金实施工作，促进我县生猪生产规模化、标准化、产业化发展，根据《安徽省财政厅关于提前下达2024年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》(皖财建〔2023〕337号)和《安徽省财政厅关于印发〈安徽省生猪调出大县奖励资金管理办法〉的通知》（财建〔2015〕1983号）规定，结合我县实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持“依法办事、突出重点、科学规划、自主申报、公开透明、专款专用、管理规范”原则，发展生猪标准化规模养殖，推动全县生猪产业沿着生态环保、安全高效的轨道健康发展。

二、资金来源用途

2024年中央财政下达我县生猪调出大县奖励资金474万元。奖励资金专项用于生猪产业发展，重点支持新建、扩建圈舍，生猪新品系研发，生猪良种引进，生猪出栏奖补等。

三、资金使用原则

1.坚持“公开、公正、公平”原则，接受群众和社会监督。

2.同一年度，对中央和省级财政其他资金已经支持的项目，不得通过奖励资金重复支持。

3.坚持“扶优、扶大、扶强”，对受到环保投诉，发生重大环保事件，被县级及以上相关部门通报或引起舆情，造成不良影响，经核查属实的；发生重大安全生产事故的，一律取消申报资格。对在申报过程中存在弄虚作假行为的，一票否决，三年内不得申报奖补。

四、资金安排

1.圈舍新建或扩建。以“先建后补”方式，计划利用150万元支持2023年10月1日-2024年9月30日期间新建、扩建圈舍1000平方以上的生猪规模养殖场，每平方补助200元，最高补助不超过30万元（钢构或砖混结构，简易大棚不在支持范围内）。

2.新品系研发。以“政府补助”方式，计划利用10万元，支持生猪优良品种开发，新品系研发等，促进我县生猪产业高质量发展。

# 3.良种引进。以“政府补助”方式，计划利用100万元支持2023年10月1日-2024年9月30日期间引进种猪、能繁母猪及霍寿黑猪10头以上的生猪规模养殖场，种猪、能繁母猪每头补助800元，霍寿黑猪每头补助1000元，最高补助不超过10万元（祖代种畜禽生产经营许可证场引进）。

4.出栏奖补。以“以奖代补”方式，计划利用214万元鼓励生猪大型规模场（设计年出栏2000头以上）出栏，对年出栏达2000头以上（含2000头）养殖场，根据检疫申报情况，确定奖补金额。寿县温氏畜牧有限公司完成年度出栏20万头育肥猪目标，一次性奖补20万元。

以上资金可统筹使用，下达资金如有变化按实际下达资金执行，如有结余与下年度资金合并使用。

五、申报条件

1.年出栏500头以上并在“牧运通”系统中备案的生猪规模养殖场。

2.在县内登记注册、具有独立法人资格，取得动物防疫条件合格证，环评登记备案等。

3.企业经营行为合法合规，在企业诚信等方面无不良记录。

4.执行动物防疫“先打后补”政策，实现病死生猪集中无害化处理。

六、实施步骤

1.申报阶段。生猪规模养殖场向所在乡镇提出申请，由乡镇人民政府进行初审，初审合格后，审批表（附件2）于7月31日前报县畜牧兽医服务中心。

2.验收阶段。乡镇人民政府组织人员8月31日前完成初验（附件3），初验合格经公示无异议后，县畜牧兽医服务中心会同相关部门根据初验结果9月30日前完成复验。

3.资金拨付。复验合格经公示无异议后，10月31日前完成资金拨付。

七、工作要求

1.加强组织领导。成立寿县2024年生猪调出大县奖励资金使用管理领导小组（附件1），切实加强对奖励资金使用工作的领导，确保项目顺利实施。各乡镇要提高政治站位，切实强化领导，落实属地管理责任，加大宣传、强化督查、序时推进，确保生猪调出大县奖励资金实施工作落实到位。

2.明确部门职责。各乡镇人民政府要指导养殖场做好项目申报，严格开展项目初验，并对上报资料真实性负责；县畜牧兽医服务中心负责会同财政局制定资金使用方案，做好项目审核、监管、绩效评价等；县财政局负责资金的监管，对奖励资金使用管理进行财会监督等。

3.强化资金监管。奖励资金的使用安排实行公开、公示制度，接受社会和群众监督。对项目实施过程中违规操作，截留、套取、挪用资金的，按相关法律法规进行责任追究。

4.加大宣传力度。各乡镇人民政府要切实加强政策宣传，营造浓厚氛围，确保养殖场户对奖励政策全面了解、积极参与，发挥好国家产业政策的导向作用，为我县生猪稳产保供和畜牧业高质量发展提供强劲动力。

附件：1.寿县生猪调出大县奖励资金使用管理领导小组

2.寿县生猪调出大县奖励资金扶持对象审批表

3.寿县生猪调出大县奖励资金现场验收表

附件1

寿县生猪调出大县奖励资金

使用管理领导小组

组   长：邓祖洋  副县长

副组长：梁中平  县政府办副主任

杨传德  县畜牧兽医服务中心主任

成   员：王  伟   县财政局副局长

王   波    县畜牧兽医服务中心副主任

范   平    县财政局经建股股长

黄胜远    县畜牧兽医服务中心畜牧股股长

附件2

寿县2024年生猪调出大县奖励资金扶持对象审批表

| 养殖场名称 |  | 场 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 电话号码 |  | 新建、扩建 猪舍面积 |  |
| 母猪存栏数量 |  | 设计存栏量 |  |
| 主要建设内容及投资估算 |  |  |  |
| 企业承诺 | 以上所填写的内容和提供的附件材料真实可信，如有不实愿意承担所有责任。 法人代表： （盖章） 时间： |  |  |
| 乡镇畜牧工作部门意见： 时间： |  |  |  |
| 乡镇人民政府意见： （盖章） 时间： |  |  |  |
| 畜牧兽医服务中心意见： （盖章） 时间： |  |  |  |
| 上报此表时需提供：1.规模养殖场营业执照复印件、法人身份证复印件、个人征信证明、动物防疫条件合格证、非禁养区证明、养殖场圈舍照片（照片由法人签名，加盖企业公章）；2.环保登记备案资料（设计存栏5000头以上提供环境影响评价报告书）所有材料、照片一式两份，用A4纸打印。 |  |  |  |

附件3

寿县2024年生猪调出大县奖励资金现场验收表

| 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容及 资金投入 |  |  |  |
| 乡镇初验人员 职务及职称 | 乡 镇 | 职务/职称 | 签 名 |
| 初验结论 |  |  |  |
| 县级验收人员 单位及职务职称 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| 验收结论 |  |  |  |

备注：1.提供照片（建前、建中、建后）；2.提供资金投入证明材料（提供的正式发票不得低于财政奖补资金额）；3.验收材料由乡镇统一收取报送县畜牧兽医服务中心。（所有材料一式两份，用A4纸打印）

中共寿县县委农村工作领导小组办公室       2024年2月6日印发