## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 图书购置
主管部门 |  | 寿县文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 寿县图书馆
|  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 |  |  | 16 |  | 10 |  | 100%
项目资金（万元） |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 |  |  | 16 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年寿县图书馆计划采购图书1.05万册文献外借册次12万，完成25个分馆图书流转，开展150场线上线下读书活动。 | [5 empty] | 为满足读者阅读需求，2023年寿县图书馆共采购图书1.2万册，文献外借册次13.1万，到馆人次24.9万，完成25个分馆图书流转，共计开展226场线上线下读书活动，服务20万余人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 指标1：图书数量 |  |  | ≥10500册 | 12000册 | 20 |  | 20
|  | 数量指标 | 指标2：
……
|  |  | 指标1：图书质量 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标2：
……
| 产出指标 |  | 指标1：经费时效性 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标2：
……
|  |  | 指标1：购买图书经费 |  |  | ≤16万元 | 16万元 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标2：
……
|  | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：读者文化素质 |  |  | 提高程度90％ | 提高程度95％ | 20 |  | 20
指标2：
……
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：社会服务连续性 |  |  | 可持续性 | 可持续性 | 10 |  | 9
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：读者满意度 |  |  | ≥90％ | 95% | 20 |  | 18
|  | 满意度指 | 指标2：
|  | 标 | ……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97