寿县2024年春季开学学校食品安全风险

隐患排查工作实施方案

为保障春季开学期间广大师生饮食安全，根据《淮南市2024年春季开学学校食品安全风险隐患排查工作实施方案》要求，县食安办、县市监局、县教体局、县卫健委、县公安局决定对全县各级各类学校联合开展食品安全风险隐患排查工作。结合我县实际，制定工作实施方案如下：

一、工作目标

按照习近平总书记关于食品安全“四个最严”指示要求，全面贯彻落实淮市监函〔2024〕17号文件精神，提高校园食品安全治理能力，全面提升学校食品安全保障水平。根据辖区学校开学安排，落实学校和校外供餐单位的食品安全主体责任，做好2024年春季学校食品安全工作，加强学校食品安全监管和指导，加强宣传教育、反对餐饮浪费，确保学校和校外供餐单位食品安全管理思想到位、责任到位和措施到位，确保不发生食品安全事故。

二、工作任务

（一）做到自查自纠全覆盖

各乡镇（园区）教育、市场监管部门要指导督促辖区内所有食堂供餐的学校、食堂承包经营企业和校外供餐单位在春季开学供餐前，要从食品原料采购验收、食品加工贮存至成品供应等各环节逐一排查食品安全风险隐患，做到应查尽查、无死角、无遗漏。要围绕食品原料清库、不合格食品原料清零、设备设施清洗消毒保洁等“三清”工作，防鼠（虫）措施是否落实到位；寒假期间排查出的风险隐患是否消除，大宗食材采购贮存及使用是否符合要求，学校食品安全校长（园长）负责制是否落实等为主要内容，开展全覆盖自查自纠。在开学供餐前，学校及校外供餐单位要将本单位负责人签字确认的自查清单及问题整改相关佐证材料报送辖区教育、市场监管部门备查。县属学校同时报送自查清单及问题整改相关佐证材料到县教体局。

（二）做到培训考核全覆盖

开学前，由教育部门牵头，会同当地市场监管、卫生健康等部门完成对辖区内所有食堂供餐的学校、学校食堂承包经营企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员培训考核工作；市场监管部门牵头完成对辖区内校外供餐单位主要负责人、食品安全总监、食品安全员培训考核工作；也可结合实际，共同组织对上述人员开展培训考核。学校、学校食堂承包经营企业及校外供餐单位要对本单位所有食品从业人员开展食品安全知识培训考核。培训内容主要以食品安全法律法规，特别是复用餐饮具清洗消毒，大宗食品原料采购贮存、加工制作和防鼠措施等知识，要通过剖析近年来发生的一些典型案件，起到以案示警作用，进一步提高食品安全风险防控意识和能力。3月15日前各乡镇（园区）教育主管部门交送培训考核过程性材料到县教体局。

（三）加大监督检查力度

开学期间，各乡镇（园区）教育、市场监管、卫生健康等部门成立联合检查组，按照“集中时间、集中力量、集中检查”要求，完成辖区内所有学校食堂、校外供餐单位、学校及周边食品经营者全覆盖监督检查。要将学校食堂承包企业是否与学校依法签订合同并依法依规经营，学校食堂档口是否存在转包、分包行为；“日管控、周排查、月调度”工作机制是否落实；食品原料采购贮存、食品加工制作及配送等是否符合规范要求；是否严格落实大宗食品质量安全排查整治、复用餐饮具清洗消毒、防鼠措施等工作；寒假期间是否按要求建立问题整改任务台账（要求“一校一账）；学校是否落实校长（园长）陪餐制度等作为检查主要内容。在检查过程中，要对学校、校外供餐单位开学前上报的自查清单中存在食品安全问题整改情况进行复核验收，确保问题整改到位。对自查清单零问题零报告的，要加大监督检查频次和力度。3月15日前各乡镇（园区）教育主管部门交送监督检查过程性材料到县教体局。

（四）统筹做好督促检查工作

3月15日前，市级将完成对所辖各县（区）检查工作，4月15日前，省级完成对16个市督查工作。县市场监管、教育等部门将此次春学期学校食品安全的督促检查与即将开展的校园食品安全排查整治专项行动乡镇级互查和县级互查结合起来一并进行，重点检查高校、中职、乡镇中小学学校食堂，特别是一次性供餐人数较多的、食品安全隐患较为突出的学校食堂和校外供餐单位。检查过程中，将对各乡镇（园区）市场监管、教育等部门春季开学学校食品安全工作部署、培训考核、 检查问题清单、问题整改佐证材料等纳入检查内容。对隐患排查整治工作不扎实、不深入、走过场的，县食安办将运用“三书一函”（挂牌督办通知书、约谈通知书、整改通知书、提醒敦促函）等方式加大问题整改力度。

（五）强化包保督导工作

3月底前，各乡镇（园区）食安办要结合每季度至少开展一次包保督导的要求，推动包保干部对所包保的学校食堂、校外供餐单位开展督导，对督导发现问题的，市场监管部门要督促整改，形成闭环管控。同时，各地要将大宗食品质量安全排查整治、寒假期间校园食品安全排查整治、防鼠措施落实等工作纳入包保督导重要内容。

三、工作要求

（一）提高政治站位，精心组织扎实推进

校园食品安全事关广大师生身体健康和生命安全，各级食安办、市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要深刻认识做好春季开学学校食品安全工作的重要性，将其与正在开展的校园食品安全排查整治专项行动和学校食堂大宗食品质量安全排查工作有机结合起来，做到一盘棋统筹、一体化推进。各级各有关部门要加强对此项工作的组织领导，进一步压紧压实学校食品安全属地管理责任、学校主体责任、行业主管责任、部门监管责任，采取有力举措，全面深入开展2024年春季开学学校食品安全风险隐患排查整治工作，扎实做好校园食品安全督导，守牢学校食品安全底线。

（二）加强协同配合，形成工作合力

各乡镇（园区）食安办、市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要加强沟通协调，强化部门协作配合，建立部门间联查联动、联合执法和信息通报等机制，推动各方责任落实。食安办要发挥牵头抓总作用，督促包保干部按时完成包保任务；市场监管部门要切实履行学校食品安全监督管理责任，依法查处食品安全违法行为；教育部门要落实行业主管部门责任，督促中小学、幼儿园严格落实相关负责人陪餐制度，推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”等智慧管理模式提质扩面，提高覆盖率；卫生健康部门要指导学校开展食源性疾病预防知识教育，规范食源性疾病流行病学调查等工作；公安部门要及时受理、依法立案侦查涉嫌犯罪的食品安全案件，依法严厉打击学校及学校周边食品安全犯罪行为。要强化联动执法，行刑衔接，形成监管合力，要坚持“处罚到人”的原则，严惩学校食品安全违法行为。

（三）强化社会共治，全面提升校园食品安全管理水平

市场监管、教育部门要充分利用学校食堂、校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”等智慧管理可视化系统，开展日常网上巡查，提高学校食品安全监督管理效能。各有关部门要充分利用广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体等形式，广泛开展食品安全知识科普宣传教育，引导食品生产经营从业人员和广大师生树立食品安全意识，提升食品安全素养。要指导相关行业协会加大公益宣传力度，提倡行业自律。要宣传普及食源性疾病预防和平衡膳食的知识，帮助学生养成良好个人卫生习惯。要积极引导学生树立“节约光荣、浪费可耻”的理念，共同营造校园食品安全社会共治氛围。

（四）做好信息报送

请乡镇（园区）教育、市场监管、卫生健康、公安部门于2024年5月5日之前，将本辖区2024年春季开学学校食品安全工作开展情况总结和《2024年春季开学学校食品安全工作开展情况统计表》（见附件）分别报送至各自县级主管部门，重要信息应随时上报。

县市监局联系人：刘乔生  　　联系电话：0554－4123029

县教体局联系人：武　红      联系电话：0554－3121244

县卫健委联系人：张成龙　　　联系电话：0554－3129523

县公安局联系人：陈　嗣      联系电话：18855496525