附件3：

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评□   项目完成结果考评□

项目名称   妇女儿童健康水平提升工程

项目单位       寿县妇幼保健计划生育服务中心

主管部门            卫生健康委员会

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组

2021年 7 月 22日

| 项目负责人 |  | 王永超 |  |  | 联系电话 | 13966250123 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 寿县新汽车站南侧500米 |  |  |  | 邮编 | 232200 |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月1日至12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 63 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 63 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区、县（市）财政 |  | 63 |  | 区、县（市）财政 |  |  | 63 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《婚姻登记条例》，通过实行免费婚前健康检查，逐步提高婚前健康检查率，普及婚育保健知识，减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生殖有关的传染病，遗传病的发生与传播。2020年全县免费婚前医学检查目标7000对，完成婚检率85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 预 期 目 标 | - 1.确保2020年底，全县婚前医学检查人数7000对； - 2.加强婚前医学检查工作，保障母婴健康、提高人口素质、降低出生缺陷，有利于后代的健康。婚前检查是优生的第一步，是一次优生监督，有利于未来的家庭幸福、夫妻生活的和谐。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | - 1.婚检率达到85%（年度参加婚前检查人员占婚姻登记人数不低于85%，并持续提高）； - 2.预防接种一类苗90%； - 3.疫苗建卡95%； 4.婚检疾病检出率达8%。 按照县卫健委 财政局关于印发《寿县出生缺陷防治实施、妇幼健康水平提升和职业病防治实施方案》（寿卫健〔2020〕25号）的通知要求严格执行项目的绩效目标、财务管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | - 能按上级下达的指标任务数及时完成，并且保质保量完成，受益广大群众，得到很高社会效益与赞同，为民办了实实在在的实事。 |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | - 1.按照当前的医疗检查项目成本核算，财政拨付的项目经费较少，不能满足更高标准的相关检查。 - 2.上级财政经费不能够实施预拨，造成项目的前期费用需要单位的自有资金垫付，严重影响项目资金的使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 王延军 | 组长 |  |  |  |  |  |
|  | 王永超 | 副组长 |  |  |  |  |  |
|  | 蔡防震 | 成员 |  |  |  |  |  |
|  | 荣良郁 | 成员 |  |  |  |  |  |
|  | 任雪梅 | 成员 |  |  |  |  |  |
|  | 蒋嫚 | 成员 |  |  |  |  |  |
|  | 黄玉 | 成员 |  |  |  |  |  |
| 考评工作组组长： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。