附件3：

寿县中医院2020年度药品零差补助项目绩效评价报告

考评类型:项目实施过程考评   项目完成结果考评□

项目名称    寿县中医院2020年度药品零差补助项目

项目单位               寿县中医院

主管部门               寿县卫健委

考评工作组：中介机构□  专家组□  考评组

2021年 7 月 31日

| 项目负责人 |  | 朱长钧 |  |  | 联系电话 | 2762099 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 寿春镇新城区寿春南路 |  |  |  | 邮编 | 232200 |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月1日至12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  | 225 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 207 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |
| 区、县（市）财政 |  | 225 |  | 区、县（市）财政 |  |  | 207 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 寿县中医院根据国家规定，自2012年12月15日起实行药品零差率销售，为弥补县级公立医院取消药品加成造成的资金缺口，县财政部门按照诊疗人次予以拨付补助资金，有效缓解县级公立医院公益性要求带来的资金压力。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 预 期 目 标 | 寿县中医院2020年度药品零差补助项目，总体目标为弥补县级公立医院取消药品加成造成的资金缺口，绩效目标为预期门急诊20万人次，住院1.6万人次，病床周转率85%，治愈好转率95%，群众满意率95%，成本指标药品消耗量4526万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 寿县中医院2020年度共收到药品零差补助207万元（其中2020年第四季度药品零差补助及全年差额65万元于2021年3月拨付），全年实现门急诊180597人次，住院15256人次，病床周转33次，药品消耗5686万元，诊疗服务得到患者的普遍认可。 |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 2020年度实际收到药品零差补助207万元，完成预算的92%，全年实现门急诊180597人次，完成预算的90.3%，住院15256人次，完成预算的95.4%。 因全民抗击“新冠“疫情，造成门急诊诊疗人次骤减、患者择期手术同期下降，但仍基本完成预期目标。 2020年全年实际药品消耗5686万元，高出预算目标的25.6%，主要原因为“新冠“疫情期间，为落实疫情防控方案，确保人民群众及医护人员的安全，根据县医保局及疫情防控要求，慢性病患者一次性开药量由1个月调整为3个月药量，导致药品消耗增加。 |  |  |  |  |  |  |
| 问 题 与 建 议 | 加大县级公立医院投入，加强专业人员梯队建设，加快中医事业发展，进一步推进医改政策，促进公立医院持续健康发展！ |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 朱长钧 | 院长 |  |  |  |  |  |
|  | 罗治清 | 党委书记 |  |  |  |  |  |
|  | 尹卫国 | 总会计师 |  |  |  |  |  |
|  | 李莹 | 财务股长 |  |  |  |  |  |
| 考评工作组组长： 年 月 日 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的具体规定、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

填报说明

一、本报告由考评工作组填写，所有内容必须真实、客观、公正。

二、封面填写

（一）考评类型：在项目所属类型的方框内打√，属于实施过程执行情况考评的填报“项目实施过程考评”；属于项目完成后考评的填报“项目完成结果考评”。

（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。

（三）项目单位：填写全称，不得省略。

（四）主管部门：填写全称，不得省略。

三、报告内容填写

（一）项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

（二）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。

（三）基本概况：填列项目的实施依据、涉及范围、主要内容和用途等。

（四）项目绩效预期目标：主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态效益等。

（五）项目执行情况：重点对项目的绩效预期目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。同时对项目组织管理情况、预算执行情况和财务管理状况等做出详细说明。

（六）自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的考评等次。

（七）问题与建议：针对考评过程中发现的问题，提出相应的改进意见。

（八）考评人员：填写参与项目考评的所有成员名单，并由各成员签字确认。

（九）考评工作组组长：由项目单位组织的专家组或内部人员组成的考评组的负责人签字。

（十）项目单位负责人（签字并盖章）：项目单位签字后，须加盖单位公章。

四、自评报告统一使用A4纸打印、装订。

五、自评报告提交同级财政部门一式2份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致；上报主管部门的份数由主管部门自行确定。