附件2

2024年审计业务工作经费项目

部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国审计法》、审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》和安徽省审计厅、安徽省财政厅印发《安徽省省级审计外勤经费管理办法》、《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》、《寿县政府投资建设项目审计监督办法》、《寿县审计局寿县财政局关于印发寿县县级审计外勤经费管理办法的通知》完成上级审计机关及县委、县政府安排的审计业务。项目由寿县审计局实施，覆盖参与年度审计项目的机关审计工作人员、内审人员、协审人员等。

（二）项目绩效目标

完成上级审计机关及县委、县政府安排的农业、企业、社保、财政金融、各行业以及扶贫、环保、防范风险三大领域的审计。

1.项目年度总体目标

完成年度审计项目计划，以及县委、县政府交办的审计工作任务。保障县审计局在审计实施过程中所发生的住宿费、差旅费等费用支出。

2.总体目标完成情况

按照审计项目计划，有序完成审计工作任务。认真完成了县委、县政府交办的审计任务。通过审计业务外勤经费及时足额支付了外勤费用，保障了审计业务的顺利开展。

足额支付了外勤费用，保障了审计业务的顺利开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，寿县审计业务工作经费年初预算资金247万元，全年执行数230.38万元。圆满完成了年度审计项目计划，以及县委、县政府交办的审计工作任务，保障市审计局在审计实施过程中所发生的住宿费、差旅费等费用支出。

（二）评价结果

经评价，2024年度审计业务外勤经费项目综合得分为99分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2024年度审计业务外勤经费项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标，5个二级指标，11个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分10分，实得9分）

2023年审计业务外勤经费预算安排247万元，全年执行230.38万元，预算执行率93.27%，得分9分。

（二）产出指标（满分50分，实得50分）

1.数量指标（满分15分，实得15分）

（1）审计项目数量（满分15分，实得15分）

审计项目计划为年初制定，充分考虑审计全覆盖要求，以及我县审计工作实际情况。按照县委、县政府工作部署，认真完成县委、县政府交办的审计任务。全年完成审计审计项目数量34个。

2.质量指标（满分15分，实得15分）

（1）经费支出合规性（满分5分，实得5分）

审计业务外勤经费支出严格遵守财经纪律和会计准则制度，按照《寿县审计局寿县财政局关于印发寿县县级审计外勤经费管理办法的通知》。经费支出合规性达成预期指标。

（2）审计报告合格率（满分10分，实得10分）

立足经济监督定位，紧扣高质量发展首要任务，以有力有效的审计监督服务保障寿县经济社会发展大局，聚焦违规问题、损失浪费问题、管理不规范问题，不断提升审计报告质量，审计报告合格率得到充分保障。审计报告优秀率85%。

3.时效指标（满分10分，实得10分）

加强审计项目管理，科学配置审计资源，全面提高审计效率，着力提升审计质量和工作水平。严格审计实施方案规定时限完成审计项目。

4.成本指标（满分10分，实得10分）

（1）成本指标（满分10分，实得10分）

严格遵守财经纪律，及时足额支付审计实施过程中所发生的住宿费、差旅费及审计办公费用等。完成本年度审计项目所需费用230.38万元。

（三）效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分30分，实得30分）

（1）审计移送处理事项（满分10分，实得10分）

按照“纪委统筹、审计先行、巡察跟进”的协同监督模式，按规定进行移送处理。

（2）审计查出违规问题涉及的金额（满分10分，实得10分）

全县审计机关聚焦违规问题、损失浪费问题、管理不规范问题等问题，促进有关问题资金整改落实。

（3）审计成效应用（满分10分，实得10分）

一是促进重大政策和项目落地，针对审计反映的问题，加大督查力度，持续跟踪抓好落实。二是促进风险防范化解，认真梳理，规范管理，严防金融风险。三是促进财政资金提质增效，严格落实过紧日子要求，有效促进财政资金提质增效。四是促进民生福祉持续改善，在2024年实施八大民生审计项目。五是促进权力规范运行，充分发挥审计在自我革命中的独特作用，推动领导干部依法履职、干净做事。审计成效应用达成预期目标。

（四）满意度指标（满分10分，实得10分）

1.满意度指标（满分10分，实得10分）

通过畅通信访渠道，全县党员、干部、群众对审计工作的满意度较高。在审前、审中、审后的廉政监督中，未发现被审计对象反映审计人员廉政问题。满意度100%。

四、自评结论

在局领导的统筹组织和各部门的协助下，全年工作全部完成，财政资金按照要求规范使用，充分发挥了项目资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用，项目总体实现了项目绩效目标，达成了预期绩效。

五、存在问题和下一步措施

（一）存在问题

预算编制不够精细，指标细化不够明确，预算执行进展缓慢。

（二）下一步措施

1.继续完善预算编制相关制度，科学严谨的编制预算，加强预算执行管理。

2.加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理相关培训，不断提高预算绩效管理人员业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。