附件2

寿县2025年中央财政耕地建设与利用资金

项目实施方案

一、耕地地力保护补贴
（一）资金规模及目标任务
中央财政资金24892万元。按规定时限及时准确完成耕地地力保护补贴发放。

（二）补贴对象

原则上为拥有耕地承包权的种地农民。

（三）补贴依据

补贴面积核定以土地承包经营权确权登记颁证到户的面积为基础，据实核减不符合补贴条件面积。暂未确权到户的耕地，按照原有方式核定面积。对林地、已作为畜牧（水产）养殖场使用的耕地、成片粮田转为设施农用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不得给予补贴；对抛荒一年以上的，取消次年补贴资格。

（四）补贴标准

根据省下达我县耕地地力补贴资金总量和经核定的符合补贴条件的耕地面积综合测算确定。

（五）实施要求

具体按《寿县财政局 寿县农业农村局关于做好2025年耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（寿财农〔2025〕29号）执行。

二、耕地轮作休耕
（一）资金规模及目标任务
中央财政资金900万元。实施耕地轮作面积6万亩。

（二）实施内容
开展稻油轮作，实施一季稻+油菜等周年生产模式，实现周年大面积增产。
（三）补助对象和补助标准
补助对象为承担任务的实际种植主体，可选择一批重点乡镇或行政村开展整建制推进，提升实施效果。中央财政资金每亩补贴不超过150元。

（四）实施要求
具体按《寿县农业农村局关于印发2025年寿县耕地轮作、油菜生产和带状复合种植推广工作实施方案的通知》（寿农〔2025〕33号）执行。

三、耕地质量提升
（一）化肥减量增效
1.资金规模及目标任务。中央财政资金169万元。开展化肥减量增效小麦“三新”集成推进，农户施肥调查数量280户以上，田间试验数量8个以上；大豆根瘤菌施用推广5万亩。

2.实施内容。建设小麦“三新”集成推进县，完成作物肥效、化肥利用率、肥料新产品新技术等田间试验8个以上，开展农户施肥调查280户以上；大豆根瘤菌施用推广5万亩。

3.实施条件。一是测土配方施肥基础工作。地方党委、政府重视，农业农村部门积极性高、工作扎实；技术力量较强，工作基础较好；配方肥推广应用基础较好，肥料经销网点较齐全。二是小麦“三新”集成推进和大豆根瘤菌施用。基础工作扎实，农业农村部门组织协调能力和土肥技术服务能力强，重点选择粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区。

4.补助对象和补助标准。支持对象主要是农民、新型农业经营主体，以及承担项目任务的单位和个人。补助资金可以采取直接补助、政府购买服务、贴息、先建后补、以奖代补等方式。具体补助标准由县农业农村部门会同财政部门另行制定。

5.实施要求。⑴巩固拓展测土配方施肥基础工作。持续开展化肥利用率、肥料效应、配方校正、“三新”集成等田间试验。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以种植大户、家庭农场、专业合作社等为主，兼顾小农户等种植主体，科学合理安排农户施肥情况调查点位。加强对田间试验和农户调查等工作的技术指导，严把数据质量关，在逐项审核的基础上，及时报送上一级土肥部门。推广应用智能化施肥专家系统，制定发布县域主要农作物肥料配方和推荐施肥方案，引导农企对接，促进测土配方施肥成果落地。⑵加快“三新”集成推广。重点打造23个千亩方和2个万亩片，辐射带动15万亩以上。优先选择种植规模大、技术能力强的种植大户、社会化服务主体等落实千亩方、万亩片任务。项目区重点集成推广“机械深施+专用肥（缓释肥）+无人机追肥”技术模式。⑶推进大豆根瘤菌菌剂接种。在承担大豆单产提升工程项目的寿西湖农场、涧沟镇、双桥镇实施大豆根瘤菌菌剂接种面积5万亩。因地制宜开展大豆接种根瘤菌剂配套技术集成，并做好大豆根瘤菌菌剂接种及减肥增效对比田间试验示范。⑷深入推进化肥施用定额制。根据《寿县化肥施用定额制工作方案（试行）》及《寿县主要粮食作物和蔬果化肥用量参考定额限量指标（修订）的通知》要求，全面落实对标学习沪苏浙政策和举措清单，在全县开展整镇（乡）示范推广化肥施用定额制的基础上，进一步细化各地主要作物化肥施用定额标准，服务指导科学施肥。⑸做好宣传培训普及。继续开展“百县千乡万户”科学施肥培训行动，强化推广、科研、教学、协会、企业等力量联动互动，采取田间讲堂、室内教学、视频直播等形式开展技术培训。深入开展专家包乡镇科学施肥指导行动，在关键农时深入田间地头和生产一线，开展科学施肥技术指导。

（二）第三次全国土壤普查
1.资金规模及目标任务。中央财政资金120万元。组织开展第三次全国土壤普查，形成县级成果1个。

2.实施内容。按照省土壤普查办部署安排，完成寿县第三次全国土壤普查工作。2025年推进内业测试化验数据审核、验收工作，组织成果编制单位完成成果编制工作，形成县级土壤三普成果。

3.实施条件。根据上级下达我县土壤普查样点位置，部署开展我县全国第三次全国土壤普查工作。

4.实施要求。遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持“六统一六结合”要求，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，2025年完成对全县耕地、园地、林地等地类土壤的“全面体检”，摸清土壤资源家底，为守住耕地红线保障国家粮食安全提供有力保障。

5.监管措施。落实土壤三普联系包保服务制度，强化任务落实。实行专家包保分片负责制，强化技术指导。加强全程质量控制，保障土壤普查工作质量。

（三）二轮延包

1.资金规模及目标任务。中央财政资金945万元。完成二轮延包面积276万亩。

2.实施内容。开展第二轮土地承包到期后再延长30年延包试点工作。通过项目实施，确保延包工作稳妥有序开展，切实保护农民土地承包权益，继续稳定农户承包地，有效防范化解矛盾风险，为加快建设农业强县、全面推进乡村振兴奠定基础。

3.补助标准。根据各乡镇承包地确权登记颁证面积，按照等额标准化的方式，分配中央财政支持二轮延包补助资金。试点经费主要用于承包合同网签信息化建设、档案整理和管理、宣传培训、地块补测、人员补助等。

4.实施要求。各乡镇要结合实际及时细化制定实施方案，科学确定实施范围、实施方式和操作程序，切实加强资金监管，确保资金安全，提高资金使用效益。要加强组织领导，严格落实责任，确保各项措施落实到位，保障延包工作顺利开展。要通过广播、电视、报纸等传统媒体和新媒体，加大党和国家二轮延包政策宣传力度，营造良好社会舆论氛围。要组织广大党员干部和基层组织工作人员深入一线，加强督促指导，确保二轮延包工作平稳有序推进。

寿县2025年中央财政耕地建设与利用

资金绩效目标表
	专项名称
	耕地建设与利用资金

	省主管部门
	省财政厅、省农业农村厅
	专项实施期
	一年

	县财政部门
	寿县财政局
	县主管部门
	寿县农业农村局

	资金情况（万元）
	年度金额：
	27026 

	年度目标
	指标1：
	按规定时限及时准确完成耕地地力保护补贴发放，实施耕地轮作面积6 万亩，开展化肥减量增效小麦“三新”集成推进，农户施肥调查数量≥280户，田间试验数量≥8个，形成第三次全国土壤普查县级成果1个，完成二轮延包面积276万亩。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	指标1：
	耕地轮作试点面积(万亩)
	≧6

	
	
	
	指标2：
	农户施肥调查数量(户)
	≧280

	
	
	
	指标3：
	田间试验数量(个)
	≧8

	
	
	
	指标4：
	第三次全国土壤普查完成县级成果数量（个）
	1

	
	
	
	指标5：
	延包面积数量（万亩）
	276

	
	
	质量指标
	指标1：
	已到期村组启动延包工作比例（%）
	≥90

	
	
	时效指标
	指标1：
	耕地地力保护补贴发放时限
	6月30日前

	
	效益指标
	社会效益指标
	指标1：
	粮食综合生产能力
	明显提升

	
	
	
	指标2：
	二轮延包试点工作
	有序推进

	
	
	生态效益指标
	指标1：
	“三新”集成推进对化肥减量增效的影响
	积极影响

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	对摸清土壤性状、类型产生的影响
	积极影响

	
	满意度指标
	服务对象满意度

指标
	指标1：
	耕地地力保护补贴政策满意度(%)
	≥90

	
	
	
	指标2：
	受益群众满意度(%)
	≥90


－40－


