## Sheet1
寿县2025年度衔接资金项目计划完成情况明细
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 责任单位和责任人 | 批复建设内容 | 实际完成情况 | 计划投资 | 实际使用资金 | 预定绩效目标 | 完成情况 | 预计减贫机制 | 实现情况
1 | 安丰塘镇老街村刘西组、老街组基础设施提升项目 | 老街村 | 安丰塘镇孙现纯 | 渠道清淤长260米，开口6.2米，底宽2.5米，渠底挖深1.5米。衬砌段长860米，开口4米，衬砌坡长2米，渠道底宽0.6米，渠底砼厚0.1米。建筑物6处 | 已完成 | 43 | 43 | 解决200户群众灌溉用水问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
2 | 寿县2025安丰塘镇老长沟治理项目 | 安丰塘镇 | 安丰塘镇孙现纯 | 渠道清淤2300m，新建混凝土机耕路2300m。 | 已完成 | 176 | 176 | 发放劳务报酬61.83万元，改善农业灌溉、排涝条件，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
3 | 淮南市寿县2025年以工代赈项目安丰塘镇申桥新村次干道工程 | 安丰塘镇 | 安丰塘镇孙现纯 | 新建长260米，路基宽22米，行车道宽14米，人行道宽3米*2边。路基水泥稳定层宽20.5米，厚0.18+0.18米，行车道面层铺设粗粒沥青混凝土厚0.06米+细粒沥青混凝土厚0.04米，人行道宽3米+3米，面层铺设透水砖 | 已完成 | 355 | 355 | 发放劳务报酬129.38万元，带动就业人数137人，群众满意度达96%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
4 | 苏王村、老街村、申桥村生活污水治理项目 | 安丰塘镇 | 安丰塘镇孙现纯 | 新建污水管道11000米及破路修复、1000米雨水管网（dn600）、检查井、方井、提升泵站、三格式化粪池等 | 已完成 | 220 | 220 | 解决安丰塘镇苏王村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
5 | 安丰塘镇苏王街道墙西中心村污水站改造 | 苏王街道墙西中心村 | 安丰塘镇孙现纯 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
6 | 石集村生活污水收集管网建设项目 | 石集村 | 安丰镇张庆堂 | 新建污水主管网1300米及配套设施 | 已完成 | 123 | 123 | 解决石集村生活污水问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
7 | 谷贝村生活污水治理项目 | 谷贝村 | 安丰镇张庆堂 | 新建雨污管网1500米及配套设施 | 已完成 | 175 | 175 | 解决谷贝村生活污水蓄积和直排问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
8 | 甲贝村生活污水收集管网建设项目 | 甲贝村 | 安丰镇张庆堂 | 新建污水主管网1900米及配套设施 | 已完成 | 189 | 189 | 解决甲贝村生活污水问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
9 | 天岗村产业振兴基地 | 天岗村 | 安丰镇张庆堂 | 新建标准化厂房3800平方米及配套附属设施 | 已完成 | 720 | 720 | 增加村集体收入40万元以上，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
10 | 杨仙村生活污水污水治理项目 | 杨仙村 | 安丰镇张庆堂 | 新建一座300吨/日土建式生活污水处理站，配套建设污水管网2500米等 | 已完成 | 520 | 520 | 解决杨仙村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
11 | 安丰镇强村富民公司项目 | 安丰镇 | 安丰镇张庆堂 | 入股寿县安丰农业开发有限责任公司，预计年收益3万元 | 已完成 | 60 | 60 | 增加杨仙村、关庙村集体收入群众满意度95%以上。 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
12 | 安丰镇农村公路提质改造工程 | 安丰镇 | 安丰镇张庆堂 | 新建道路10.415公里,宽4.5米 | 已完成 | 625 | 625 | 新建道路10.415公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
13 | 安丰镇梧桐村供电项目 | 梧桐村 | 安丰镇张庆堂 | 梧桐村配电外线建设及配套附属设施 | 已完成 | 130 | 130 | 解决梧桐村供电，保障梧桐村供电需求,群众满意度95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
14 | 郝圩村生活污水治理项目 | 郝圩村 | 八公山乡刘倩 | 新建2个生态污水处理设施，配套破路恢复等 | 已完成 | 20 | 20 | 解决376户居民生活污水处理问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
15 | 八公山乡团结村珍珠支渠整治 | 团结村 | 八公山乡刘倩 | 珍珠支渠清淤、护坡；新建渠边道路等 | 已完成 | 55 | 55 | 解决200户生活出行问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
16 | 清真村三岔河水泥路建设项目 | 清真村 | 板桥镇赵士龙 | 新建水泥路长400米、宽3-3.5米，及附属工程 | 已完成 | 26 | 26 | 解决122户出行难问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
17 | 板桥镇黄安村先锋提水站 | 黄安村 | 板桥镇赵士龙 | 新建泵站37千瓦1台套，80千瓦变压器1台，高压线路700米左右，泵站管理房12平方，管道420米左右及相关配套附属工程 | 已完成 | 54 | 54 | 改善40户群众用水问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
18 | 板桥镇新华村瓦房提水站 | 新华村 | 板桥镇赵士龙 | 新建泵站37千瓦1台套，80千瓦变压器1台，高压线路600米左右，泵站管理房12平方，管道400米左右及相关配套附属工程 | 已完成 | 55 | 55 | 改善80户群众用水问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
19 | 板桥镇邹祠村上郢中心村污水站改造 | 邹祠村上郢中心村 | 板桥镇赵士龙 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
20 | 板桥镇新华村新西中心村污水站改造 | 新华村新西中心村 | 板桥镇赵士龙 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
21 | 保义镇晒网滩村幸福街路 | 晒网滩村 | 保义镇王宏霞 | 新建水泥路2200平方，厚20CM | 已完成 | 44 | 44 | 解决86户群众出行难问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
22 | 张罗村帮扶车间建设项目 | 张罗村村 | 保义镇王宏霞 | 新建标准化钢构厂房855平方米及其附属设施 | 已完成 | 50 | 50 | 带动30人就业，带动当地经济发展，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
23 | 晒网滩村生活污水治理项目 | 晒网滩村 | 保义镇王宏霞 | 新建管网3000米，提升泵站3个，修复检查井及破路恢复等 | 已完成 | 210 | 210 | 解决晒网滩村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
24 | 2024年保义镇产业振兴基地 | 保义村 | 保义镇王宏霞 | 新建框架结构标准化厂房三层约2100平方米，配套附属用房720平方米及配套设施（无设备） | 已完成 | 115 | 115 | 年增村集体收入为审计价4%，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 收益分红及就业务工 | 已完成
25 | 2025年保义镇产业振兴基地 | 保义村 | 保义镇王宏霞 | 新建10000平方米标准化厂房及相关配套设施 | 已完成 | 970 | 970 | 带动450人就业，带动当地经济发展，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
26 | 保义镇杨郢电站新建工程 | 张罗村 | 保义镇王宏霞 | 新建37千瓦电机水泵2台套、管理房1间、进出水池2个、高压线路800米、变压器1台、直径0.5米管道200米及闸阀、配件等 | 已完成 | 43 | 43 | 解决灌区0.55万多人农业灌溉问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
27 | 保义镇东楼电站新建工程 | 东楼村 | 保义镇王宏霞 | 新建45千瓦电机水泵2台套、管理房1间、高压线路500米、变压器1台、ḅḘ直径500毫米管道750米及闸阀、配件等 | 已完成 | 84 | 84 | 解决灌区0.6万多人农业灌溉问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
28 | 花果（北）电站 | 花果村 | 茶庵镇 张陆平 | 进出水渠道疏浚，新建泵房30m2及管理房20m2，更换水泵2台及相关管路、更新变压器及其他电气设备等 | 已完成 | 11 | 11 | 改善灌溉面积14000亩，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
29 | 茶庵镇堰头电站 | 碾桥村 | 茶庵镇 张陆平 | 新建泵站，管理房，渠道衬砌及配套设施 | 已完成 | 249 | 249 | 该项目建成后预计改善灌溉面积4500亩，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
30 | 茶庵镇农村公路提质改造工程 | 精神村 | 茶庵镇 张陆平 | 新建道路0.46公里,宽4.5米 | 已完成 | 28 | 28 | 新建道路0.46公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
31 | 胡圩村产业振兴基地硬化和给排水配套项目 | 胡圩村 | 茶庵镇张陆平 | 新建地面硬化950平方米、给水管网60米、消防泵房给水管网及排水渠改造等设施 | 已完成 | 58 | 58 | 改善胡圩村产业基地生产用水、用电情况，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
32 | 胡圩村产业振兴基地供电配套项目 | 胡圩村 | 茶庵镇张陆平 | 新建250千瓦架空变压器1台、250千瓦箱式变压器1台及配套设施 | 已完成 | 59 | 59 | 改善胡圩村产业基地生产用水、用电情况，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
33 | 茶庵镇碾桥提水泵站工程 | 碾桥村 | 茶庵镇张陆平 | 新建胜利渠一级站，新建泵房、进出水池、配套水泵电机3台套和配套高低压供电控制设备及输水管路3千米。新建10千伏架空线路1千米 | 已完成 | 90 | 90 | 改善灌溉面积21000亩，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
34 | 更新改造老嘴村范郢四队电站 | 老嘴村 | 大顺镇方涛 | 37千瓦潜水泵1台、线路200米，DNPE315管300米,50千伏安变压器1台，开关柜1台，砖混平顶机房20平方米，进水池护砌160平方米 | 已完成 | 50 | 50 | 解决0.27万亩农业灌溉问题，群众满意度96%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
35 | 新集仇老庄省级中心村生活污水治理项目 | 新集村 | 大顺镇方涛 | 新建2个污水处理设施，及污水收集管网3500米等配套设施 | 已完成 | 120 | 120 | 解决仇老庄居民生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到百分之九十五以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
36 | 大顺镇老嘴分支水域综合治理工程 | 老嘴村 | 大顺镇方涛 | 1、明渠改承插式DN1200暗渠并用C30砼硬化；增设污水检查井、雨水井和化粪池；2、地表水明渠排水沟改承插式DN300排水管，增设检查井、下水口 | 已完成 | 465 | 465 | 改善安置点居民防溺水安全隐患，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
37 | 大顺镇多村（街）联建乡村振兴产业基地项目 | 大顺村 | 大顺镇方涛 | 新建框架结构标准化厂房两栋4700平方米及配套设施 | 已完成 | 362 | 362 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
38 | 大顺镇老嘴居民点生活污水治理项目 | 老嘴村 | 大顺镇方涛 | 1、雨水管网：DN300钢筋砼承插式管2930米，雨水井108座，下水箅216座；2、污水管网DN300钢筋砼承插式管2930米，3号化粪池84座，污水井96座；分户小污水井312座；分户PEDN200支管网5830米；3、附属道路等 | 已完成 | 550 | 550 | 有效解决安置点居民生活污水蓄积和直排问题，消除周边黑臭水体，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
39 | 丰庄镇刘帝水库堤坝除险加固二期工程 | 湖沿村 | 丰庄镇沈永 | 新建堤坝加固挡墙，坝顶道路硬化，长约1300米水泥路加宽0.5米-1.5米（路面铺设沥青）等配套工程 | 已完成 | 200 | 200 | 加固水库堤坝，改善水库蓄水能力，改善湖沿村群众生产生活 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
40 | 丰庄镇前圩村前圩中心村污水站改造 | 前圩村前圩中心村 | 丰庄镇沈永 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座10吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 9 | 9 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
41 | 方圩粮储收购中心建设项目 | 方圩村 | 涧沟镇高考 | 新建粮食收储中心及污水排放管道等附属设施 | 已完成 | 50 | 50 | 提升村集体和群众收入，解决多年存在的排水问题 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
42 | 涧沟镇农民城街道皮店回民生产路 | 皮店团结组 | 涧沟镇高考 | 新建长680米，宽 3.5米，厚20cm水泥路及配套设施 | 已完成 | 50 | 50 | 解决178户群众，交通出行问题，群众满意度98%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
43 | 涧沟镇农村公路提质改造工程 | 涧沟镇 | 涧沟镇高考 | 新建道路1.87公里,宽4.5米 | 已完成 | 112 | 112 | 新建道路1.87公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
44 | 刘岗镇陈楼中心村污水处理站改造 | 陈楼中心村 | 刘岗镇张兴忠 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
45 | 刘岗闲云居农旅综合项目 | 沈郢村 | 刘岗镇张兴忠 | 建设民宿、垂钓、餐饮、观光旅游和户外运动一体化文旅项目 | 已完成 | 270 | 270 | 年增加村集体经济收入12万元以上。群众满意度达95%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
46 | 刘岗镇2025年提质改造工程戴岗路 | 刘岗镇 | 刘岗镇张兴忠 | 新建道路1.681公里,宽4.5米 | 已完成 | 101 | 101 | 新建道路1.681公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
47 | 三觉镇农村公路提质改造工程 | 魏荒村 | 三觉镇 李媛媛 | 改建道路长2公里,宽4.5米 | 已完成 | 120 | 120 | 改建道路2公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
48 | 三觉民族村光伏渠防护工程 | 三觉民族村 | 三觉镇李媛媛 | 三觉民族村光伏渠清淤，长100米；新建护坡、护栏100米 | 已完成 | 3 | 3 | 解决454户生活污水排放问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
49 | 三觉民族村充电桩建设 | 三觉民族村 | 三觉镇李媛媛 | 新建新能源汽车充电桩、变压器1台及配套设施 | 已完成 | 12 | 12 | 解决群众交通出行问题，增加村集体收入，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
50 | 张墩村汽车充电桩项目 | 张墩村 | 三觉镇李媛媛 | 建变压器2台，充电桩6台，开展地面硬化等配套设施建设 | 已完成 | 50 | 50 | 村集体经济每年增加2万元收入。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
51 | 塘坊电站 | 冯楼村 | 三觉镇李媛媛 | 供电线路500米，管理房30平方，直径400PE管160米，变压器1台、开关柜、潜水泵2台132千瓦、土方开挖回填2000米，拍门、减压阀等 | 已完成 | 105 | 105 | 解决0.28万亩农业灌溉问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
52 | 草塘中心村生活污水治理项目 | 魏楼村 | 三觉镇李媛媛 | 新建2个污水处理设施，及污水管网3400米、雨水沟400米等配套设施 | 已完成 | 109 | 109 | 解决草塘中心村居民生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到95％以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
53 | 陈岗村乡村振兴建筑建材产业基地 | 陈岗村 | 三觉镇李媛媛 | 新建框架结构化厂房6300平方米及附属配套设施 | 已完成 | 533 | 533 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
54 | 三觉镇和平泵站 | 张岗村 | 三觉镇李媛媛 | 10千瓦高压输电线路450米，变压器1台，潜水泵2台（1用1备），输水管道2300米，配电房1间，进出水池各1座等 | 已完成 | 246 | 246 | 改善灌溉面积4000亩，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
55 | 三觉镇张岗中心村污水处理站改造 | 张岗中心村 | 三觉镇李媛媛 | 1.改造TBO滤池为好氧功能区，碳钢罐改建为厌氧功能区，升级风机；2.完善周边六冲学校收水管网，提升进水浓度 | 已完成 | 6 | 6 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
56 | 三觉镇余集中心村污水处理站改造 | 余集中心村 | 三觉镇李媛媛 | 1.改造TBO滤池为好氧功能区，碳钢罐改建为厌氧功能区，升级风机；2.更换罐体为玻璃钢材质；3.拆除原有围栏，新建1.2米或以上铁艺防腐烤漆护栏 | 已完成 | 7 | 7 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
57 | 寿春镇九龙民族村烘干房道路建设项目 | 九龙村 | 寿春镇肖红霞 | 九龙村烘干房道路总1300㎡，道路混凝土面层厚度20cm | 已完成 | 25 | 25 | 每年增加村集体经济收入1.2万元，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
58 | 寿春镇农村公路提质改造工程 | 寿春镇 | 寿春镇肖红霞 | 新建道路0.25公里,宽4.5米 | 已完成 | 15 | 15 | 新建道路0.25公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
59 | 寿春镇九双路杆线迁移工程 | 寿滨村 | 寿春镇肖红霞 | 拆除：1.水泥杆11基、架空线路路劲0.673公里、变压等供电配电设施2组。2.110千伏和10千伏单回架空线路6.31公里、角钢塔1基、水泥杆24基 新建：1.水泥杆39基、供电导线5.54公里、变压等供电配电设施2组。杆线迁移工程-10千伏和110千伏。2.110千伏恢复放线长0.25公里 | 已完成 | 133 | 133 | 预计解决360人就业问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
60 | 寿春镇陡涧村高庄电站升级改造 | 陡涧村 | 寿春镇肖红霞 | 购置5台75千瓦潜水泵、1台500千瓦的变压器及配套设施、泵房维修等，上下引水渠清淤重建、泄水闸更新重建、新修水泥渠及路面硬化等 | 已完成 | 150 | 150 | 解决1560户灌溉问题，群众满意度96%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
61 | 迎河村精米加工厂扩建工程项目 | 双庙村 | 双庙集镇王丹 | 新建180平方米的钢构厂房及300余平方水泥地坪。 | 已完成 | 50 | 50 | 解决双庙、迎河等村群众粮食存储、加工等问题，每年为两村带来收入4万元左右，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
62 | 双庙集镇堰东中心村污水处理站改造 | 堰东中心村 | 双庙集镇王丹 | 1.将灌溉水管网与排污管网分隔，新建165米DN300污水管网，含检查井5座；2.防止河水倒灌废除现有站点调节池东向进水管网，长度4米；3.在出水池增加提升泵一台，解决出水不畅的问题。 | 已完成 | 5.5 | 5.5 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
63 | 双庙集镇周岗行政村店西中心村污水处理站改造 | 店西中心村 | 双庙集镇王丹 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
64 | 柏庙回族村姚东至西关沟水泥渠 | 柏庙村 | 双桥镇张玉高 | 新建水泥渠长1200米，宽2.5米，高1.8米 | 已完成 | 56 | 56 | 解决农田灌溉问题，群众满意度达到95% | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
65 | 双桥镇乡村振兴南塘小微园二期项目 | 南塘村 | 双桥镇张玉高 | 新建厂房约500平方米及配套设施 | 已完成 | 50 | 50 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度94%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
66 | 双桥村生活污水治理项目 | 双桥村 | 双桥镇张玉高 | 新建管网4200米并配套设施，对村集体严重污染坑塘进行修复治理等 | 已完成 | 213 | 213 | 解决双桥村民组生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
67 | 双桥镇乡村振兴产业基地（四期） | 双桥镇 | 双桥镇张玉高 | 新建厂房5000平方米及配套设施 | 已完成 | 788 | 788 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度94%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
68 | 双桥镇乡村振兴产业基地（三期） | 双桥镇 | 双桥镇张玉高 | 新建厂房18900平方米及配套设施 | 已完成 | 1409 | 1409 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度94%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
69 | 双桥镇申桥扶贫车间（工厂）二期项目 | 马荒村 | 双桥镇张玉高 | 扩建生产厂房2995平方米及配套设施 | 已完成 | 540 | 540 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度94%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
70 | 双桥镇居民迁建双桥、马荒安置点强电双回路与安置小区变电房连接线项目 | 双桥村 | 双桥镇张玉高 | 新建双桥、马荒安置点强电双回路与安置小区变电房连接线上高压线路、电缆井等 | 已完成 | 40 | 40 | 解决40户群众用电，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
71 | 双桥镇马荒村强电项目 | 双桥镇 | 双桥镇张玉高 | 建设10千伏强电线路及配套设施 | 已完成 | 10 | 10 | 解决960户群众用电，群众满意度达95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
72 | 双桥镇双桥村强电项目 | 双桥镇 | 双桥镇张玉高 | 建设10千伏强电线路及配套设施 | 已完成 | 190 | 190 | 解决1800户群众用电，群众满意度达95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
73 | 陶店回族村生活污水收集管网建设项目 | 陶店村 | 陶店回族乡杨丙富 | 新建污水管网1650米及配套设施 | 已完成 | 49 | 49 | 解决陶店回族村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
74 | 陶店村农事服务中心 | 陶店村 | 陶店回族乡杨丙富 | 新建厂房2000平方米及配套设施 | 已完成 | 360 | 360 | 增加村经济收入，带动群众就近务工。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
75 | 陶店回族乡民俗园项目（一期） | 湖滨回族村 | 陶店回族乡杨丙富 | 规划用地面积8026平方米，建设农文旅民俗园1座 | 已完成 | 747 | 747 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
76 | 陶店回族乡农事服务中心 | 陶店回族村 | 陶店回族乡杨丙富 | 建设1500平方的农事服务中心一座及相关配套。 | 已完成 | 270 | 270 | 增加村经济收入，带动群众就近务工。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
77 | 陶店乡陶店村人居环境整治 | 陶店回族村 | 陶店回族乡杨丙富 | 开展弱电入地整治1800米 | 已完成 | 53 | 53 | 改善村容村貌和群众人居环境，提升和美乡村精品示范村建设，群众满意度95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
78 | 陶店回族村通组道路项目 | 陶店回族村 | 陶店回族乡杨丙富 | 新建8公分垫层、15公分厚c30面板，面积3700平方及附属设施 | 已完成 | 51 | 51 | 新建道路0.8公里，解决群众交通问题，群众满意度94%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
79 | 陶店回族乡农村公路提质改造工程 | 陶店回族乡 | 陶店回族乡杨丙富 | 新建道路0.711公里,宽4.5米 | 已完成 | 43 | 43 | 新建道路0.711公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
80 | 陶店乡王墙中心村污水处理站改造 | 王墙中心村 | 陶店乡杨丙富 | 新建截污井1个，跨路管网1条并配套建设排污涵管150米，检查井1座 | 已完成 | 6 | 6 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度96%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
81 | 陶店乡桃园中心村污水处理站改造 | 桃园中心村 | 陶店乡杨丙富 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座10吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 9 | 9 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
82 | 铁佛村乡村振兴产业基地(二期) | 铁佛村 | 瓦埠镇王天翔 | 新建框架结构标准化厂房8000平方米及附属设施 | 已完成 | 544 | 544 | 带动20户脱贫户和监测户增收，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
83 | 铁佛村农事服务中心项目 | 铁佛村 | 瓦埠镇王天翔 | 新建占地25800平方米、计容建筑面积20000平方米农事服务中心及配套设施 | 已完成 | 750 | 750 | 带动60户脱贫户和监测户增收，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
84 | 瓦埠镇铁佛村乡村振兴产业基地(二期)管理楼及附属 | 铁佛村 | 瓦埠镇王天翔 | 新建铁佛村乡村振兴产业基地（二期）管理楼及附属设施等，总建筑面积约2100平方米 | 已完成 | 540 | 540 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
85 | 牛舍建设奖补 | 全县 | 县畜牧中心杨传德 | 对新建圈舍开展奖补 | 已完成 | 271 | 271 | 对新建圈舍开展奖补 | 已完成 | 就业及示范带动 | 已完成
86 | 生猪补贴 | 全县 | 县畜牧中心杨传德 | 对全县生猪样本点进行补贴 | 已完成 | 200 | 200 | 对全县规模化标准化生猪示范场进行补贴 | 已完成 | 带动务工及示范带动、培训等 | 已完成
87 | 雨露计划 | 全县 | 县教体局余守全 | 对脱贫户和监测户家庭在读中高职子女开展助学补助 | 已完成 | 600 | 600 | 在全县开展助学补助，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
88 | 雨露计划 | 全县 | 县教体局余守全 | 对脱贫户和监测户家庭在读中高职子女开展助学补助 | 已完成 | 557.6955 | 557.6955 | 在全县开展助学补助，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
89 | 贷款贴息 | 全县 | 县农业农村局 黄丽娟 | 对小额信贷帮扶户进行贴息 | 已完成 | 230 | 230 | 对小额信贷贷款户进行贴息，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
90 | 贷款贴息 | 全县 | 县农业农村局黄丽娟 | 对小额信贷帮扶户进行贴息 | 已完成 | 347 | 347 | 对小额信贷贷款户进行贴息，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
91 | 脱贫户自主产业发展补贴 | 全县 | 县农业农村局黄丽娟 | 对13000户脱贫户和监测户自主发展产业进行补贴 | 已完成 | 3200 | 3200 | 对脱贫户和监测户自主产业进行补贴，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
92 | 乡村产业振兴奖补 | 全县 | 县农业农村局黄丽娟 | 对三品认证、一村一品发展、国家级农业产业化龙头企业、省市级示范合作社、家庭农场、企业参展等农业经营主体开展奖补 | 已完成 | 618 | 618 | 对三品认证、一村一品发展、国家级农业产业化龙头企业、省市级示范合作社、家庭农场、企业参展等农业经营主体开展奖补 | 已完成 | 就业及示范带动 | 已完成
93 | “三中心两基地”补贴项目 | 全县 | 县农业农村局黄丽娟 | 对2024--2025年新建或改扩建全程机械化综合农事服务中心、水稻育插秧中心、粮食烘干中心、全程机械化综合示范基地、农机农艺融合示范基地进行补贴 | 已完成 | 993 | 993 | 对28个新建或改扩建全程机械化综合农事服务中心、水稻育插秧中心、粮食烘干中心、全程机械化综合示范基地、农机农艺融合示范基地进行补贴 | 已完成 | 带动务工及示范带动、培训等 | 已完成
94 | 脱贫户自主产业发展补贴 | 全县 | 县农业农村局黄丽娟 | 对2户脱贫户和监测户自主发展产业进行补贴 | 已完成 | 0.3045 | 0.3045 | 对脱贫户和监测户自主产业进行补贴，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
95 | 省外务工交通补贴 | 全县 | 县人社局（县人才综合服务中心） 齐彬 | 对跨省就业的外出脱贫劳动力（含监测对象）给予交通补助 | 已完成 | 245 | 245 | 对跨省就业的外出脱贫劳动力（含监测对象）给予交通补助，群众满意度95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
96 | 省外务工交通补贴 | 全县 | 县人社局（县人才综合服务中心）王占银 | 对跨省就业的外出脱贫劳动力（含监测对象）给予交通补助 | 已完成 | 350 | 350 | 对跨省就业的外出脱贫劳动力（含监测对象）给予交通补助，群众满意度95%以上 | 已完成 | 补贴减负 | 已完成
97 | 乡村振兴公益性岗位补贴 | 全县 | 县人社局（县人才综合服务中心）王占银 | 为脱贫户和监测户开发乡村公益性岗位1000个 | 已完成 | 350 | 350 | 开发乡村公益性岗位1000个，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 带动务工 | 已完成
98 | 大井水库北低支渠进水闸重建工程 | 长岗村 | 县水利局蔡祥 | 拆除老闸，重建进水闸为开敞式，钢筋砼箱涵结构，1孔，孔径为3米×2米×10米，设计流量6.0立方米/秒及附属设备。新建1孔钢筋砼箱涵穿渠泄洪涵，孔径为2米×2米×20米，设计流量4.0立方米/秒及附属设备；部分堤顶加固 | 已完成 | 58 | 58 | 解决10多万人交通出行、灌溉任务问题，群众满意度95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
99 | 沟塘清淤补贴 | 全县 | 县水利局蔡祥 | 对全县25个乡镇沟塘清淤及抗旱井进行补贴 | 已完成 | 537 | 537 | 改善灌溉面积1万亩，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
100 | 寿县农村公路提质改造工程 | 寿春镇 | 县住建局李刚 | 新建道路1.339公里,宽4.5米 | 已完成 | 80 | 80 | 新建道路1.339公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
101 | 安丰塘镇安丰村生活污水收集管网建设项目 | 安丰村 | 县住建局李刚 | 建设主管网1979米等 | 已完成 | 308 | 308 | 有效解决安丰村、戈店村部分生活污水蓄积和直排问题，消除周边黑臭水体，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
102 | 茶庵镇茶庵村生活污水收集管网建设项目 | 茶庵村 | 县住建局李刚 | 建设管网2358米等 | 已完成 | 322 | 322 | 有效解决茶庵村部分生活污水散排、环境污染问题，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
103 | 涧沟镇农民城村生活污水收集管网建设项目 | 农民城村 | 县住建局李刚 | 建设主管网2410米等 | 已完成 | 360 | 360 | 有效解决农民城村全部、张郢村部分生活污水收集问题，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
104 | 三觉镇陈岗村、魏楼村生活污水收集管网建设项目 | 陈岗村 | 县住建局李刚 | 建设管网2763米等 | 已完成 | 377 | 377 | 有效解决陈岗、魏楼两村生活污水蓄积和直排问题，消除周边黑臭水体，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
105 | 堰口镇魏岗村生活污水收集管网建设项目 | 魏岗村 | 县住建局李刚 | 建设管网4536米等 | 已完成 | 385 | 385 | 有效解决堰口村、魏岗村部分生活污水散排、环境污染问题，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到百分之九十五以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
106 | 窑口镇窑口村生活污水收集管网建设项目 | 窑口村 | 县住建局李刚 | 建设主管网4900米 | 已完成 | 392 | 392 | 有效解决窑口村、真武村部分生活污水散排、环境污染问题，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到百分之九十五以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
107 | 陶店回族乡桃园村生活污水设施建设项目 | 桃园村 | 县住建局李刚 | 建设一座480吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决桃园村部分和陶店村、湖滨村全部生活污水蓄积和直排问题，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
108 | 窑口镇窑口村生活污水设施建设项目 | 窑口村 | 县住建局李刚 | 建设一座490吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决窑口村、真武村生活污水蓄积和直排问题，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
109 | 堰口镇魏岗村生活污水设施建设项目 | 魏岗村 | 县住建局李刚 | 建设一座490吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决堰口村、魏岗村生活污水蓄积和直排问题，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
110 | 涧沟镇农民城村生活污水设施建设项目 | 农民城村 | 县住建局李刚 | 建设一座490吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决农民城村全部、张郢村部分生活污水处理问题，群众满意度达94%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
111 | 安丰塘镇安丰村生活污水设施建设项目 | 安丰村 | 县住建局李刚 | 建设一座490吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决安丰村、戈店村部分生活污水蓄积和直排问题，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
112 | 茶庵镇茶庵村生活污水设施建设项目 | 茶庵村 | 县住建局李刚 | 建设一座480吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决茶庵村生活污水蓄积和直排问题，消除周边黑臭水体，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
113 | 三觉镇陈岗村、魏楼村生活污水设施建设项目 | 陈岗村 | 县住建局李刚 | 建设一座480吨/日生活污水处理厂 | 已完成 | 480 | 480 | 有效解决陈岗、魏楼两村生活污水蓄积和直排问题，消除周边黑臭水体，提升人居环境，助力乡村生态振兴。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
114 | 陶店回族乡桃园村生活污水收集管网建设项目 | 桃园村 | 县住建局李刚 | 新建5332米管网等 | 已完成 | 496 | 496 | 有效解决桃园村部分和陶店村、湖滨村污水散排、环境污染问题，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
115 | 马洼电站 | 大井村 | 小甸镇徐广俊 | 新建75千瓦电站1座，管理房40平方米，进出水池，150KW变压器及路线，PE400管网400米及相关配套工程 | 已完成 | 56 | 56 | 解决周边4500余亩农田灌溉问题，群众满意度达95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
116 | 马岗电站 | 双湾村 | 小甸镇徐广俊 | 更新改造装机45千万电站1座，管理房30平方米，进出水池，150千万变压器及线路，PE400管网500米及出行混凝土道路约400米等工程 | 已完成 | 58 | 58 | 解决双湾村马岗2组0.2万多亩的农业灌溉问题，群众满意度96%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
117 | 小甸镇古楼中心村污水处理站改造 | 古楼中心村 | 小甸镇徐广俊 | 1.对现有设施进行开孔及封堵改造，满足大三格需要。2.新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
118 | 小甸镇黄庄中心村污水处理站改造 | 黄庄中心村 | 小甸镇徐广俊 | 1.对现有设施进行开孔及封堵改造，满足大三格需要。2.新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
119 | 小甸镇邵店中心村污水处理站改造 | 邵店中心村 | 小甸镇徐广俊 | 1.拆除原有围栏，新建1.2米或以上铁艺防腐护栏；2.改造TBO滤池为厌、缺氧功能区；3.新建除磷加药设施1套 | 已完成 | 8.5 | 8.5 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
120 | 小甸镇强村公司农产品加工设施项目 | 杨圩村 | 小甸镇徐广俊 | 采购农产品加工生产线2条（含设备组装），预计年收益2.5万元 | 已完成 | 30 | 30 | 建设完成生产线2条，群众满意度达到96%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
121 | 小甸镇强村富民公司项目 | 邵店村 | 小甸镇徐广俊 | 入股寿县小甸农业开发有限责任公司，预计年收益4.5万元 | 已完成 | 90 | 90 | 完成入股寿县小甸农业开发有限责任公司，群众满意度达到95%以上。 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
122 | 炎刘镇龙楼村龙楼中心村污水处理站改造 | 龙楼中心村 | 炎刘镇宋中考 | 新建约530米管网将污水接入新桥污水处理厂收水管网内。 | 已完成 | 7 | 7 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
123 | 炎刘镇三关中心村污水处理站改造 | 三关中心村 | 炎刘镇宋中考 | 1.改造TBO滤池为厌、缺氧功能区；2.沿着调节池外围，新建防水挡墙作为围堰；3.拆除原有围栏，新建1.2米或以上铁艺防腐烤漆护栏。 | 已完成 | 8 | 8 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
124 | 炎刘镇龙楼电灌站 | 龙楼村 | 炎刘镇宋中考 | 新建37千瓦电灌站及配套设施。 | 已完成 | 50 | 50 | 解决2500亩农业灌溉问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 带动生产，改善农业生产条件 | 已完成
125 | 炎刘镇圣井村庙岗中心村污水处理站改造 | 庙岗中心村 | 炎刘镇宋中考 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率。 | 已完成 | 10 | 10 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
126 | 炎刘镇农村公路提质改造工程 | 炎刘镇 | 炎刘镇宋中考 | 新建道路2.653公里,宽4.5米 | 已完成 | 159 | 159 | 新建道路2.653公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
127 | 新建水泥衬砌及节水闸和过路涵 | 江街民族村 | 堰口镇毕禄昌 | 4个村民组渠道衬砌，渠长700米，开口2.5米，渠底宽0.5米，渠底厚0.1米，坡长1.4米，新建4米长直径0.8米过路涵及两头挡土墙2处，新建节水闸1处 | 已完成 | 30 | 30 | 项目实施解决4个村民组600.1亩农田抗旱及排涝难问题。群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
128 | 堰口镇农事服务中心 | 堰口村 | 堰口镇毕禄昌 | 新建农产品存储设施3800平方米、粮食存储仓3个及配套设施 | 已完成 | 900 | 900 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
129 | 堰口村多村联建小微产业园（三期） | 堰口村 | 堰口镇毕禄昌 | 新建标准化厂房、办公楼、食堂、职工宿舍、停车场、围墙、消防、下水道、客货梯及等基础设施配套 | 已完成 | 1316 | 1316 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
130 | 堰口村多村联建小微产业园（四期） | 堰口村 | 堰口镇毕禄昌 | 新建框架式厂房15000平方米及路、水、消防、配电等附属设施配套 | 基本完成 | 2519 | 2310 | 增加村集体收入，带动群众务工。群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 基本完成
131 | 十字路村生活污水治理项目 | 十字路村 | 堰口镇毕禄昌 | 新建一座300吨/日土建式污水处理站，配套建设污水管网3500米等 | 已完成 | 492 | 492 | 解决十字路村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到百分之九十五以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
132 | 堰口镇青莲村顾桥中心村污水处理站改造 | 青莲村顾桥中心村 | 堰口镇毕禄昌 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 9 | 9 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
133 | 堰口镇芍陂小区污水处理站改造 | 芍陂小区 | 堰口镇毕禄昌 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 9 | 9 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
134 | 堰口镇农村公路提质改造工程 | 堰口镇 | 堰口镇毕禄昌 | 新建道路2.205公里,宽4.5米 | 已完成 | 132 | 132 | 新建道路2.205公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
135 | 窑口镇真武上岗中心村污水处理站改造 | 真武上岗中心村 | 窑口镇楚军杰 | 新建DN300污水主管道约300米，新建入户dn110支管网约500米，新建检查井6座，方井9座 | 已完成 | 10 | 10 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
136 | 马墙小区生产路 | 马墙村 | 窑口镇楚军杰 | 新建道路0.48公里，宽3.5米及配套设施 | 已完成 | 25 | 25 | 新建道路0.48公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
137 | 油坊水泥路 | 马墙村 | 窑口镇楚军杰 | 新建道路0.32公里，宽2.5米及配套设施 | 已完成 | 15 | 15 | 新建道路0.32公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
138 | 隐贤镇姚祠村老庄中心村污水站改造 | 老庄中心村 | 隐贤镇 | 1、利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2、末端新建1座20吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率。 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
139 | 隐贤镇梁家湖排涝涵、排涝泵站及防汛道路 | 姚祠村 | 隐贤镇 | 新建涵渠、外运土方回填、进水闸、排涝站2座，防汛道路1200余米及护坡、涵闸等配套工程 | 已完成 | 434 | 434 | 解决268户农业灌溉问题，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
140 | 隐贤镇农村公路提质改造工程 | 隐贤镇 | 隐贤镇 | 新建道路3.567公里,其中2.515公里建设宽度为5.0米；1.052公里建设宽度为4.5米 | 已完成 | 214 | 214 | 新建道路3.567公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
141 | 余楼村电站 | 余楼村 | 迎河镇陶向军 | 新建泵站60千瓦2台套，泵站管理房20平方米及相关配套工程等 | 已完成 | 55 | 55 | 改善群众农业生产用水状况，调节旱季汛期沟塘水位，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
142 | 大台村仓储车间项目 | 大台村 | 迎河镇陶向军 | 新建800平方米框架结构仓储车间 | 已完成 | 50 | 50 | 每年可增加村集体收入2.5万元左右，群众满意度达到95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
143 | 河东村生活污水治理项目 | 河东村 | 迎河镇陶向军 | 新建污水收集管网4000米，配套建设提升泵站等 | 已完成 | 180 | 180 | 解决河东村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
144 | 迎河镇2025年农村公路提质改造工程三聂路项目 | 迎河镇 | 迎河镇陶向军 | 新建道路1.296公里,宽4.5米及生产桥等 | 已完成 | 103 | 103 | 新建道路1.296公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
145 | 迎河镇2025年农村公路提质改造工程三岔路项目 | 迎河镇 | 迎河镇陶向军 | 新建道路2.14公里,宽4.5米 | 已完成 | 103 | 103 | 新建道路2.14公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
146 | 淠河湾民宿项目 | 油坊村 | 张李乡李纪霞 | 维修改造闲置房屋，建设特色民宿1处 | 已完成 | 76 | 76 | 形成资产归油坊村所有，每增村集体收入10万元，带动9户脱贫户和10户一般农户稳定增收，群众满意度96%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
147 | 时寺村产业振兴基地（牛舍） | 时寺村 | 张李乡李纪霞 | 新建标准化牛舍6000平方米及相关附属设施 | 已完成 | 100 | 100 | 年增加村集体收11.6万元左右，带动20户脱贫户和10户一般农户增收，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
148 | 时寺村老庄水泥路 | 时寺村 | 张李乡李纪霞 | 新建长800米，宽3.5米，厚0.2米水泥路 | 已完成 | 40 | 40 | 解决时寺村老庄组牛舍交通问题，改善生产条件，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
149 | 马郢村粮食烘干房 | 马郢村 | 张李乡李纪霞 | 新建粮食烘干房、仓储房1200平方米 | 已完成 | 150 | 150 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
150 | 时寺村生活污水治理项目 | 时寺村 | 张李乡李纪霞 | 新建管网1800米，配套建设提升泵站及破路恢复等 | 已完成 | 97 | 97 | 解决张李乡时寺村生活污水蓄积和直排问题。群众满意度达到百分之九十五以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
151 | 张李乡南场村小圩中心村污水站改造 | 小圩中心村 | 张李乡李纪霞 | 1、利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2、末端新建1座10吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率 | 已完成 | 8 | 8 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
152 | 张李乡时寺村污水处理站（ 街道）改造 | 时寺村（ 街道） | 张李乡李纪霞 | 1.新建污水管网约300米，新建检查井9座，作为该污水站提质增效的工程措施；2.混凝土路面拆除恢复约200米，支管若干，入户井约22个 | 已完成 | 20 | 20 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
153 | 正阳关镇农事服务中心附属设施 | 拱辰社区 | 正阳关镇童丽 | 新建地坪散水坡1200平方米、供排水、电力安装及院墙大门等配套设施 | 已完成 | 58 | 58 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
154 | 建设排涝站升级改造 | 解阜社区 | 正阳关镇童丽 | 新建1处拦污栅；建设夜间照明设备等 | 已完成 | 57 | 57 | 提升排涝能力，减少内涝造成的损失。群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
155 | 正阳关镇农事服务中心 | 拱辰社区 | 正阳关镇童丽 | 新建框架结构标准化厂房2000平方米及配套设施等 | 已完成 | 103 | 103 | 带动20户脱贫户和监测户增收，群众满意度96%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
156 | 正阳关镇解埠社区南堤中心村污水站改造 | 镇解埠社区南堤中心村 | 正阳关镇童丽 | 1.利旧对现有设施进行开孔及封堵改造，做到满足大三格水力流程的需要。2.末端新建1座10吨/日人工生态滤池湿地提高污染物自然去除率。 | 已完成 | 9 | 9 | 改建为“大三格”+人工潜流湿地生态式污水处理设施，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
157 | 正阳关镇农村公路提质改造工程 | 正阳关镇 | 正阳关镇童丽 | 新建道路2.33公里,宽4.5米 | 已完成 | 140 | 140 | 新建道路2.33公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
158 | 众兴镇毕圩等易涝村民组排涝站新建及老站扩容项目 | 东岳村 | 众兴镇 | 新建泵房、抽水泵管、进出水池、高压线路、配电柜、变压器等设施。扩建增容老毕圩站泵管管径型号增大排涝流量和电力设施更换 | 已完成 | 90 | 90 | 解决195户排涝问题，群众满意度达95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
159 | 众兴镇彭城村生猪养殖基地改造项目 | 彭城村 | 众兴镇 | 对村生猪养殖场开展改造提升，开展霍寿黑猪保种养殖 | 已完成 | 135 | 135 | 改造后用于对外租赁，用于霍寿黑猪保种养殖。群众满意度达95%以上 | 已完成 | 收益分红及务工带动等 | 已完成
160 | 众兴镇闫店街道新庄中心村污水站改造 | 新庄中心村 | 众兴镇 | 1.新建污水管网约600米，新建检查井14座，作为该污水站提质增效的工程措施；2.开挖及回填及恢复路面工程措施。 | 已完成 | 8 | 8 | 改建农污设施，提升场站收水量、进水浓度，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
161 | 众兴镇农村公路提质改造工程 | 众兴镇 | 众兴镇 | 新建道路0.5公里,宽4.5米 | 已完成 | 30 | 30 | 新建道路0.5公里，解决群众交通问题，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成
162 | 众兴镇小微园二期工程建设项目 | 众兴村 | 众兴镇 | 新建框架结构三层厂房约6000平方米，办公楼及配套设施等 | 已完成 | 220 | 220 | 增加村集体收入，带动群众务工，群众满意度95%以上 | 已完成 | 收益分配及务工带动等 | 已完成
163 | 众兴镇易涝区水利项目整治 | 东岳等村 | 众兴镇 | 新建新建泵房、抽水泵管、高压线路、配电柜等设施。渠道疏浚、渠埂土方加培、新建渠道建筑物、新建防汛道路等 | 已完成 | 206 | 206 | 解决1402人排涝、灌溉条件，群众满意度95%以上 | 已完成 | 改善生产生活条件 | 已完成