　　　　  

附件1

2025年政府工作报告主要任务完成情况表
	序号
	主要任务
	牵头领导
	责任单位
	完成情况
	备注

	一、经济社会主要发展指标

	1
	*地区生产总值增长7.5%。
	李景练
	县发改委
	前三季度地区生产总值增长6%。
	

	2
	*规上工业增加值增长16%。
	张  亮
	县工信局
	前三季度规上工业增加值增长14.8%。
	

	3
	*固定资产投资增长10%以上。
	李景练
	县发改委
	前三季度我县完成固定资产投资174亿元，同比减少1.5%。前三季度我县在库项目451个，总投资1488.9亿元，其中：5000万元以上项目201个，5000万元以下项目250个。
	

	4
	*社会消费品零售总额增长8%。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
	前三季度社会消费品零售总额143亿，增长5.6%，高于全市0.6个百分点。
	

	5
	*一般公共预算收入增长5%以上。
	李景练
	县财政局
	前三季度一般公共预算收入16.19亿元，增长2.71%。
	

	6
	*城镇居民人均可支配收入增长7%。
	王素苗
	县人社局
	预计前三季度城镇居民人均可支配收入绝对值为29675.16元，增长6.5%左右。
	

	7
	*农村居民人均可支配收入增长8%。
	邓祖洋
余向荣
	县农业农村局
	预计前三季度农村居民人均可支配收入增长6.8%。
	

	8
	*能耗指标完成年度目标任务。
	李景练
	县发改委
	按市下达的本年度能耗指标,今年需要继续保持下降趋势。2024年我县GDP能耗下降2.5%（市下达任务下降2.2%），超额完成市下达任务。县发改委按照最新“两高”项目政策要求，严格把控项目审批备案，杜绝“两高”项目上马。按照市要求，对于绿色东方、国能生物两家重点耗能企业进行月度能耗监测。积极掌握发电企业数据，做好上报时能耗扣除工作。
	

	9
	*生态环境质量指标完成年度目标任务。
	房鲲鹏
	县生态环境分局
	2025年1-10月，国控白洋淀、五里闸断面，省控安丰塘、窑口大桥断面水质均值全部达标；“万人千吨”水源地水质达标率100%。截至目前，21个生活污水治理任务已全部完成；10个农村环境整治任务已完成；截至三季度末，我县PM2.5平均浓度32.7微克/立方米，空气质量优良率84.9%。
	

	二、聚焦加快科技创新和产业转型升级，在打造新质生产力上奋力突破

	10
	*以省级创新型县建设为引领，充分发挥驻寿高校和头部企业科创资源优势，深化与同济大学、安徽大学、安徽科技学院等高校院所产学研合作，搭建“园区+企业+高校院所”高能级科技创新平台。推动新桥新城高校更好服务地方发展。
	余向荣
王素苗
	县科技局
	1.已委托合肥云桥生产力促进中心编制创新型县建设方案，初稿已形成，正在按新出台的省级文件重新修订，待完善后征求乡镇、园区及企业意见。2.安徽大学与安徽科技学院技术转移中心目前已正常运行，安徽大学寿县技术转移中心目前走访企业30余家，已收集企业技术需求约20项。安徽科技学院与适客食品共创省级绿色食品学科共建实验室正在验收中。
	

	11
	加快推进国家技术转移东部中心寿县分中心建设。支持华科技术（淮南）研究院申报省产业创新研究院。
	余向荣
	县科技局
县经开区
	1.国家技术转移东部中心寿县分中心已正常开展工作，目前正逐步走访县内企业，摸排企业技术需求并与高校技术资源对接。已走访企业170家左右，收集技术需求35项左右。2.目前由安徽八公山豆制品有限公司作为牵头申报单位，联合安徽大学、合肥工业大学、中国农业大学、安徽科技学院以及安徽玛瑙泉食品科技有限公司等高校、科研院所及企业，共同申报安徽省八公山豆制品特色产业创新研究院。3.华科技术（淮南）有限公司申报省产业创新研究院筹建中，正在收集准备材料。
	

	12
	*实施“双倍增两清零一提升”专项行动，新增高新技术企业20家、科技型中小企业220家。
	余向荣
	县科技局
	1.2025年涉及“双清零”企业共8家，已完成4家企业清零工作。剩余四家因客观原因，无法完成清零。经市、县科技部门实地走访研判，已提请市科技局将未清零实际情况上报至省科技厅。2.截止年底拟新增32家高企（尚未公示），截至目前科技型中小企业入库288家。
	

	13
	*梯度培育创新型企业，新增战新企业22家、创新型中小企业40家。
	李景练
张  亮
	县发改委
县工信局
	申报调入战新企业36家，暂未批复。认定第一批创新型中小企业共24家。
	

	14
	鼓励引导企业加大研发投入，全社会研发经费投入增长20%。
	余向荣
	县科技局
	2025年研发年报预计于2026年1月20日左右开始填报，研发年报国家统计局认定数据预计在2026年10月至12月发布。
	

	15
	加强知识产权保护，万人发明专利拥有量增长15%、万户市场主体拥有注册商标增长10%。
	张  亮
	县市场监管局
	前三季度新增发明专利40件，有效发明专利总数466件，万人发明专利拥有量5.6件，增长11.1%；上半年（三季度数据未出）新增注册商标430件，有效注册商标总数9476件，增长10.59%。
	

	16
	*以省级特色优势产业试点县建设为引领，深入实施工业倍增行动，新增规上工业企业70户以上，其中产值亿元以上超20户、5亿元以上超2户。
	张  亮
	县工信局
县发改委
	5月14号印发《寿县重点发展特色优势产业试点工作实施方案（2025—2028 年）》，7月8号上报试点案例至省发改委。新增规上企业46户。
	

	17
	*新能源汽车及零部件产业重点对标新能源汽车轻量化及动力零部件省级中小企业特色产业集群建设要求，精准对接合肥新能源汽车产业链，更大力度靶向招引核心零部件供应商，更大力度支持拓普、科博达等已落地头部企业扩能增产，同步丰富汽车后市场产品和服务，全产业链产值达100亿元。
	李景练
张  亮
	县发改委
县经开区
县工信局
县商务中心
	前三季度园区签约汽车零部件项目28个，总投资38.46亿元，其中单独供地项目5个、租赁及购置厂房项目23个，新能源汽车全产业链产值达24.9亿元。对接合淮合作区蔚来电驱动项目，三季度分割产值1.3亿元，新能源汽车产业规划编制完成。
	

	18
	*高端装备制造、新一代信息技术、新材料等产业重点围绕新能源汽车及零部件产业配套，大力推进补链延链强链，扶持引入具有牵动性的企业，实现规上产值100亿元。
	张  亮
李景练
余向荣
	县工信局
县科技局
	前三季度高端装备制造产值35.2亿元，同比增长25%。
	

	19
	*绿色食品产业重点依托绿色食品产业园建设，一手抓龙头企业招引，一手抓现有企业做大做强，加快双孢菇和果蔬罐头等签约项目建成投产，完成规上产值100亿元。
	邓祖洋
	县农业农村局
	2025年以来，新签约、开工、投产绿色食品招商引资项目19个，总投资12.233亿元，其中：新签约项目5个，总投资4.74亿元；新开工项目2个，总投资0.91亿元；新投产项目12个，总投资6.583亿元。新增规上农产品加工企业1个。5月1日与湖北裕兴农业科技有限公司正式达成双孢菇产业战略合作，签署双孢菇产业合作协议。目前，项目已重新选址，地界已确定，正在准备土地报批材料。
	

	20
	*新能源产业重点支持远景、阳光电源开发风光资源，同步配套新型储能和制造业项目，力争规上产值达15亿元。
	李景练
	县发改委
	推进远景、阳光风电场项目建设，持续督促项目单位加快配套产业项目建设进度。推进阳光能源配套的阳光产业园二期项目、远景智慧储能集成总装项目、智慧储能变流器制造项目建设进度，力争年底建成投产。
	

	21
	*前瞻布局空天信息、生命科学等未来产业，推进低空产业示范园项目实施，积极培育新的增长点。
	李景练
	县发改委
县交通运输局
县科技局
	《寿县低空经济发展规划（2025—2035年）》9月底完成初稿编制，10月11日对接安徽交通职业技术学院就规划成果及低空经济产业发展进行交流学习，持续修改成果。计划在11月参加省通航集团会商，进一步深化修改后开展各部门意见征集。10月28日，常务副县长带队前往上海金山华东无人机基地深入对接交流。
	

	22
	*深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，以国家标准提升引领纺织服装、农副产品加工、建筑建材等传统优势产业优化升级，全年新增千万元以上技改项目30个，实现工业、制造业、技改投资均增长20%以上。
	张  亮
	县工信局
	前三季度新增千万元以上技改项目51个；上报工业投资77.6亿元、制造业投资66.7亿元、技改投资24.2亿元，分别增长30.37%、29.27%、58.9%。
	

	23
	*大力推进“智改数转”，建成县级中小企业数字化转型公共服务平台，新增国家级专精特新“小巨人”企业1户、省级专精特新企业20户以上，省级智能工厂、数字化车间5个以上，省级绿色工厂5个以上，新认定省级企业技术中心、工业设计中心5家以上。
	张  亮
	县工信局
	培育新增省级绿色工厂5家，培育组织4家企业申报省级企业技术中心。截至目前，获批基础级智能工厂17个，获批先进级智能工厂2个。
	

	24
	*支持建筑业高质量发展，新增资质以上建筑企业10家以上，其中一级资质2家以上，建筑业总产值增长20%以上。
	陆中洋
	县住建局
	前三季度上报建筑业产值35.32亿元，增长13.57%。前三季度，新增库内企业9家（一级资质1家、二级资质8家）。
	

	25
	*大力发展现代物流，实施降低全社会物流成本专项行动，加快新桥综合码头等江淮运河沿线作业区建设，推动新桥现代空港物流园、县级物流配送中心项目实施，招引培育物流龙头企业，畅通仓储冷链。
	李景练
房鲲鹏
	县发改委
县交通运输局
县交发公司
	启动编制《寿县现代物流体系规划（2025-2035）》。新桥综合码头工程PHS方桩沉桩、碎石基床、护底施工已完成，正在进行港池土方开挖、现浇片石混凝土挡墙和墙后回填施工。
	

	26
	*聚焦软件信息、科技服务、现代金融等企业急需的关键领域，建立企业培育库，新增规上服务业企业5家以上，引进金融保险服务机构1家以上、总部经济项目1个以上。
	李景练
	县发改委
县财政局
	印发《关于全面摸排服务业市场主体工作的通知》，全面摸排全县服务业企业，遴选寿县寿州公共资源交易有限公司、安徽寿州工程咨询有限公司、寿县大原机动车安全检测服务有限公司等15家企业纳入县规上服务业培育库，加强对服务业培育力度。申能财产保险股份有限公司寿县支公司于今年正式对外营业。
	

	27
	*新增限上商贸单位40家以上。争取省级服务业改革创新试点。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
	前三季度新增限上商贸单位36家。
	

	28
	推动现代服务业同先进制造业、现代农业、文化旅游业深度融合。
	李景练
	县发改委
县工信局
县农业农村局
县文旅局
	1.积极谋划推荐寿县寿州古城文旅服务业集聚创新区申报安徽省省级服务业集聚创新区。2.积极申报科博达智能科技（安徽）有限公司的年产50万套数字化智能驾驶域控制器项目，总投资7000万元，下达中央预算内资金1306万元。3.申报年产2000万套新能源汽车配件及智慧家电模块化供应系统生产项目，总投资5600万元，申请中央预算内资金1120万元。4.举办装备制造、汽车零部件、绿色农产品等多场对接会，支持龙头企业开展产能对接、集中互采等产需对接活动。5.突出抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展。截至目前，全县存续状态农民专业合作社3061户、家庭农场3807户。
	

	三、聚焦推进深层次改革和高水平开放，在推进现代化治理上走在前列

	29
	发挥经济体制改革牵引作用，统筹推进财税体制改革，巩固提升新一轮县乡财政体制改革成果。
	李景练
	县财政局
（县国资委）
县税务局
	1.研究制定新一轮县乡财政体制，围绕明晰财政事权和支出责任，财力适当向乡镇倾斜，推进基层基本公共服务均等化。进一步夯实乡镇经济基础，支持乡镇发展经济、壮大财源，缓解乡镇财政压力，防范风险，正在履行上会程序。2.扛牢依法依规组织税费收入主责，落实落细税费支持政策，进一步深化税收征管改革和加强税收监管力度。协同县直有关单位、各乡镇园区进一步夯实税费协同共治工作，在培育新型税源、挖掘潜在税源方面下功夫，防范税源跑冒滴漏。
	

	30
	持续开展国有资产清查，盘活存量闲置资金、资产和资源。
	李景练
	县财政局
（县国资委）
	针对国有资产使用管理处置专项清理整治行动中发现的问题资产已下达整改通知给4家公司，已完成整改。国有资产使用处置专项清理整治工作中梳理出的闲置资产9项，目前已全部整改完成。盘活寿县市政公共资源（路内及停车场公共泊位），以经营权出租的形式进行出租。
	

	31
	全面建立乡镇履职事项清单。
	李景练
	县委编办
	自3月18日召开全县全面建立乡镇履行职责事项清单会议以来，乡镇全面启动乡镇履职事项清单编制工作。7月6日，经县委、县政府同意，在寿县人民政府公布全县乡镇履职事项清单。
	已完成。

	32
	*高质量完成国有企业改革深化提升行动，稳妥推进经营性资产产权划转，力争全县国有企业总资产超450亿元。
	李景练
	县财政局
（县国资委）
县属国有企业
	1.前三季度已完成寿县大井水产养殖有限公司、寿县古城物业有限公司划转工作，提升寿控集团资产规模。2.已采取有偿转让方式盘活老博物馆闲置资产开发为二十四节气馆，将采取置换方式盘活租赁到期原县医院闲置资产，将寿州古城护城河及相关水域水上经营权通过有偿划转方式划入寿县寿州生态环境运营有限公司。3.截至目前，全县国有企业总资产已超450亿元。
	

	33
	持续深化教育综合改革。
	王素苗
	县教体局
	1.持续巩固推进基础教育集团化办学成果，拨付一中、三中、实验小学集团化办学专项资金85.5万元，用于集团活动开展，提升集团化办学质量。2.对照义务教育优质均衡发展评估标准，发现17项不达标内容，已初步拟定整改措施。学区管理中心改革已完成。
	

	34
	持续深化医疗卫生体制改革。
	房鲲鹏
	县卫健委
	2025年8月12日，印发《关于加快推进县级公立医院高质量发展的若干措施》并推动实施，着力提升县级公立医院医疗服务水平。印发《关于实体化建设运行会诊转诊中心优化转外就诊服务工作的通知》,公布了含205个病种的寿县转诊病种“白名单”，引导群众合理就医、节约开支，提高县内住院率和县内医保基金使用占比。指导医疗机构科学制定绩效考核方案，激发医务人员医疗服务动能。
	

	35
	强化乡镇综合行政执法、经济发达镇等改革。
	李景练
	县委编办
县司法局
	1.根据《整治形式主义为基层减负若干规定》，在乡镇履职事项清单工作中，对已下放的事项进行清理规范，及时调整上收与乡镇没有直接关联、乡镇无力承担的专业性技术性强及长期未实际履行等无力为、负不了责的234条事项，进一步减少乡镇执法难度。2.印发《关于做好2025年全县行政执法主体和人员资格管理有关工作的通知》。5月22日举办全县2025年乡镇综合行政执法培训班。8月份组织参加全省行政执法证考试，全县参考248人，通过考试241人。开展案卷评查工作，对11家行政执法单位201份行政处罚、行政许可、行政强制案卷进行评查。制发《寿县2025年行政执法案卷评查报告》。
	

	36
	实施土地节约集约利用综合改革。
	陆中洋
	县自然资源局
	截至目前，供应土地99宗、面积2696亩。其中，出让土地54宗、面积1762亩，实现出让金收入77641万元；划拨土地45宗、面积934亩。处置批而未供土地1243亩，盘活闲置土地1294亩、低效用地237.6亩。
	

	37
	实施水资源税改革。
	邓祖洋
	县水利局
	实施水资源税改革工作任务已完成。
	已完成。

	38
	实施产业工人队伍建设改革。
	张  亮
	县总工会
	围绕产业工人队伍建设改革，多措并举。强化思想引领，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”进企业宣讲4场，覆盖3879人次，弘扬劳动、劳模、工匠精神；聚焦技能提升，推动“师带徒”机制，签订协议29份，举办覆盖2213人的技能竞赛，选拔技术能手30名；健全保障机制，签订集体合同73份，覆盖1.2万人，提供法律援助17次和调解服务34次，开展慰问活动惠及750户职工，发放慰问金物资53万元，优化“户外劳动者驿站”服务；推进组织建设，新建行业工会联合会2个，发展会员365人，培训工会干部85人次，落实干部联系企业和职工制度，增强工会凝聚力和服务力。
	

	39
	实施“绿色农资”升级行动试点等工作。
	张  亮
	县供销社
	10项具体指标中，9项指标已完成：已建成乡镇为农服务中心15个；已完成农资服务连锁加盟门店169家；已流转土地约18.12万亩；已托管土地约22.638万亩；已完成统防统治等社会化服务面积约135.109万亩次（其中耕种约24.249万亩，飞防约94.85万亩次，收割约16.01万亩）；已建成寿县供销社农资配送中心；已开发并运行“寿县供销农业服务平台”；已实现农业社会化服务总值约15.22亿元；已完成大米、瓜果蔬菜等农产品销售总额约13.195亿元。1项指标基本完成：培育土产日杂公司，与淮南市辉隆农资供销有限责任公司、寿县中农供销电子商务有限公司等开展合作。
	

	40
	深化农村集体林权制度改革。
	陆中洋
	县自然资源局
（县林业局）
	1.完成林权数据整合工作，共整合汇交3483宗地，整合汇交面积61395.94亩，成果已上报省资规厅。2.8月初在炎刘镇炎刘村完成集体林地收益权量化到户试点工作，确定涉改林地341亩，制定集体林地收益管理分配等制度，发放集体林地收益权证1101本。3.推广林权抵押贷款模式，满足林业经营主体需求。2025年新增林权抵押贷款面积430亩，贷款总金额1144万元，存量贷款额4950万元。
	

	41
	深化农村集体产权制度改革，高质量完成第二轮土地延包试点、农村土地承包经营权电子证照发放试点、农村承包地“三权分置”改革。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	1.加强党对二轮到期延包工作的全面领导，建立“县级指导、乡镇主责、村级主体”县乡镇村抓落实的工作机制。2.县委农村工作领导小组牵头抓总、统筹协调和督促落实，成立工作专班及督导指导组，将此项工作纳入实施乡村振兴战略实绩考核。3.明确县农业农村、公安、自规、司法、人社、财政、信访、档案、妇联等职责。4.各乡镇党政主要负责同志带头指挥，落实责任。对组织不力，影响土地二轮延包工作，造成严重后果的，县纪委监委将严肃追责问责。5.延包工作经费纳入各级财政预算，不得向农民收取费用。在省级财政每亩补助5元的基础上，县财政每亩补助5元，不足部分由乡镇财政兜底，各级财政安排的经费专项用于土地二轮延包工作。目前，全县已完成合同网签农户数258416户、占比98.58%，已超过省市要求网签率超过95%目标任务。6.进一步落实土地集体所有权、严格保护农户承包权、加快放活土地经营权，完善新型经营主体政策扶持体系，促进现代农业发展和乡村振兴。
	

	42
	以“融圈进群”为方向，深度融入合肥都市圈，高质量融入长三角一体化发展。积极打造承接长三角产业转移示范区，签约沪苏浙亿元以上项目20个以上。
	李景练
张  亮
	县发改委    
县招商中心
	1.梳理合肥都市圈一体化建设2025年工作要点，研究落实国务院《合肥都市圈要素市场化配置综合改革试点实施方案》。2.前三季度沪苏浙签约上报亿元以上项目29个，总投资41.65亿元。
	

	43
	进一步深化与上海市闵行区梅陇镇、常州市武进区结对合作。
	李景练
	县发改委
	6月13日印发《寿县人民政府办公室 梅陇镇党政办公室关于印发2025年安徽省寿县与上海市梅陇镇结对合作重要事项清单的通知》，后续按照清单事项推进合作。
	

	44
	*提升区位优势，建成合周高速二期、淮桐高速寿县段，加快长固高速寿县段、吴山至隐贤公路改扩建、寿州大桥连接线等项目实施。
	房鲲鹏
	县交通运输局
	合周二期已建成通车；淮桐高速寿县段已进入路面、交安工程施工阶段；S324吴山界至隐贤一级公路改扩建工程（茶庵至安丰段）开工建设，正在进行路基、涵洞、挡土墙施工；G237寿县堰口至闫店一级公路改扩建工程（堰口至安丰段）正实施路基、桥涵工程；G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程正在实施路基灰土施工，正阳大桥已进入桥面系施工阶段；S102-G237许桥至凤台二桥段一级公路改建工程寿县段正在实施路基工程；G328寿州大桥及连接线一期工程开工建设，正在进行钢筋加工厂、施工便道建设。
	

	45
	争取开通上海至寿县周末旅游专列。
	余向荣

李景练
	县高铁站综合管理服务中心
	6月20日在寿县高铁站举行“淮南·春申号”旅游列车首发暨淮南文旅资源推介活动。
	已完成。

	46
	推进安徽自贸区淮南联动创新区寿县经开区区块建设。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
县经开区
	前三季度淮南联动创新区寿县经开区区块新增签约招商引资项目62个，总投资80.2亿元。
	

	47
	打造保税物流中心和电商产业园。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
县经开区
	1.新桥综合码头建设：码头水工结构部分已施工完成，剩余口门段开口已与引江济淮集团协调。已通过招商方式确定意向单位并签订框架合作协议，目前正在磋商正式合作协议。2.电商产业园建设：与浙江之江绿色科技创新研究院签订框架协议，与安徽哈泰智能科技、合肥哈工机器人洽谈项目落地细节。
	

	48
	支持寿控集团开展外贸进出口代理服务。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
寿控集团
	寿县寿州贸易有限公司已成功与安徽维卡门窗股份有限公司建立战略合作，共同完成首笔进出口业务，交易额达47614.21美元，双方领导已完成互访考察并达成深化合作意愿。目前初步合作实施方案框架已拟定。
	

	49
	新增进出口实绩企业10家以上，进出口总额1.5亿美元以上。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
	前三季度新增出口实绩企业6家，进出口总额9200万美元。
	

	50
	深化“高效办成一件事”改革。持续推进政务服务“全程网办”“一网通办”。完善公共政策兑现“免申即享”“即申即享”长效机制。
	王素苗
	县数据资源局
	推进45个“一件事”落地，实现线上“一网通办”，今年累计办理1200余件。市县协同开展一件事走流程活动，围绕企业、群众热点一件事开展问题排查，向省市上报问题64个。在皖企通平台发布《寿县人民政府关于印发加快推进制造业和商贸服务业高质量发展的若干政策的通知》的奖补政策。围绕政策录入、资金兑现等内容，组织财政、科技等8家单位经办人员开展业务培训。
	

	51
	落实税费减免政策。
	李景练
	县财政局
县税务局
	落实国家实施的减税降费政策，支持实体经济持续健康发展，将减税降费政策落到实处。一是提高政治站位，加强组织领导。成立专项工作组，细化责任分工，明确工作职责，抓实抓细，扎实推进各项任务落实落地。二是强化宣传辅导，优化纳税服务。及时抓好宣传辅导，通过网站、热线、微信、短信等渠道第一时间向纳税人、缴费人推送政策，为纳税人、缴费人答疑解惑。1-7月，落实减税降费共4662万元。
	

	52
	*开展规范涉企执法专项行动，完善网格化包保服务企业制度，定期举办民营企业家恳谈会、产供需协调会，加强拖欠企业账款清理，全年新增民营企业1500家以上。
	张  亮
房鲲鹏
	县工信局
县商务中心
县政府办
（县营商办）
	1.常态化开展定期走访调研服务，共计走访调研1695家，政策宣讲79 场次，召开企业座谈会79 场，召开民营企业家恳谈会1场，通过网格化包保服务机制、县重点企业座谈会等共收集企业反映的各类问题172件，对企业反映的问题基本解决到位，问题办结率达99 %。2.召开食品行业产需对接会，50余家企业参会，会上达成合作2家，意向6家，有效促进企业间产需合作，实现共赢发展。3.截止10月份，拖欠账款合计还款73339万元，超期完成还款月进度。
	

	53
	深入实施人才强县战略，健全“e呼即应”一站式人才服务平台，推动人才公寓项目实施，开展“招才引智”活动200次以上。引进培育高层次专业技术人才500名以上。
	王素苗
	县委组织部
（县人才局）
县人社局
	1.制定《关于进一步完善全县人才工作体系的实施意见》，依托“e呼即应”一站式人才服务平台，持续开展线上高层次人才分级分类审核，推荐省级D类以上高层次人才20名；整合保障性租赁住房、政府公租房、安置小区转性商品房在内的2000余套空余房源用作人才公寓。与城区（园区）酒店合作共建4处“青年人才驿站”，为100余名来寿求职青年人才提供每年2次、每次3天2晚的免费住宿；举办2025年寿县春风行动系列招聘会51场，累计服务企业1057次，达成就业意向1027人。2.年度新增高级职称专业技术人员391人，新增高技能人才268人。3月15日组织寿县10家企业前往淮南联合大学参加2025年淮南联合大学春季招聘会。4月16日在安徽交通职业技术学院开展招才引智进校园招聘会。组织7家企业参加安徽新华学院（合肥市蜀山区）市外招才引智招聘会活动。
	

	四、聚焦构建城乡融合发展新格局，在建设美丽寿县上接续奋斗

	54
	深入实施城市功能品质活力提升行动，加快建设具有寿县特色的宜居韧性智慧城市。
	陆中洋
	县住建局
	1.寿县中部片区水源地建设附属工程一、二标段已完工并完成结算审计工作，东北、西北老旧小区改造项目已全面完工，正在进行验收和结算审计工作。2.寿县古城区内环路排水主管网改造工程施工单位已进场施工，正在进行沉井制作，同时正在对接文保问题。3.北大街改造项目已完成招投标，北大街正在进行沥青铣刨。4.寿县2025年度老旧小区改造基础设施配套项目一标段已完成招投标工作，现代汉城ABC区及君子街已进场施工；寿县2025年度老旧小区改造基础设施配套项目二标段、三标段目前已招标完成，10月20号施工单位进场。
	

	55
	强化县城与市区融合，推进寿县县城与谢家集区联动发展。
	李景练
陆中洋
	县发改委
县住建局
	积极申报超长期国债、政策性开发性金融工具等上级资金，通过县级定期调度，加快G328寿州大桥及连接线工程落地，目前项目已开工建设。
	

	56
	*围绕一城四片区空间布局，编制县城城市设计方案。
	陆中洋
	县住建局
	初稿已完成，正在深化修改。
	

	57
	启动城镇开发边界内单元详细规划和地块详细规划编制。
	陆中洋
	县自然资源局
	单元详细规划编制采购项目已于6月20日完成招标工作，合同已签订，8月22日召开项目推进会，8月25-27日与各单位进行了第一轮对接。力争年底前完成中心城区城市设计、单元详细规划及地块详细规划编制工作；部分有需求的地块详细规划正在开展编制。
	

	58
	*城市建设坚持“补短板”优先，以“便利、安全、生态”为重点，谋划实施城市更新项目60个以上，总投资300亿元以上。
	陆中洋
	县住建局
寿控集团
县重点工程中心
	1.通过对古城内道路、雨污水管网、绿化、照明等基础设施进行全面改造，加强古城危旧房改造，消除安全隐患，提升古城风貌。2.在建项目7个，包括内环路污水管网改造、北大街基础设施更新改造、现代汉城老旧小区改造等项目的实施，进一步完善城市功能，提升城市面貌。3.截至目前，老师范项目已成功获批银行贷款1.6亿元，该笔资金将专项用于项目的拆迁工作。后续根据项目实际进展，依规申请二阶段开发建设资金，保障项目顺利推进。
	

	59
	*完成众兴路、定湖路等6条市政道路建设。
	陆中洋
	县住建局
县重点工程中心
	众兴路已开工建设，正在清表。
	

	60
	*加快大顺路等道路排水管网改造，开工建设防洪排水渠二期、三支渠治理，提升古城四角塘水质。
	陆中洋
	县住建局
县重点工程中心
	大顺路、东津大道、状元路排水管网改造已基本完成。三支渠整治项目正在进行埋管施工。防洪排水渠二期、古城四角塘水质提升已纳入水环境项目一期实施。
	

	61
	*完成古城西北片区老旧小区改造，建成城市生命线安全工程一期。
	陆中洋
	县住建局
	古城西北片区老旧小区改造项目已完工，正在竣工验收和结算审计。城市生命线安全工程一期一标段项目已完工并完成结算审计。
	

	62
	*新增绿化面积20万平方米以上，口袋公园5个，新建充电桩4000个以上、停车位2000个以上。
	陆中洋
	县住建局
寿控集团
	1.寿蔡路与宾阳大道交口东南侧、明珠大道段（大圆盘至通淝路）、文峰广场、西南西北拐角塘、东北拐角塘等5处口袋公园已完成方案设计。2.谋划建设寿滨一期停车场、国投停车场、正阳关停车场等九个停车场。
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	加快消除空闲地块。
	陆中洋
	县自然资源局
	前三季度供应土地99宗、面积2696亩。其中，出让土地54宗、面积1762亩，实现出让金收入77641万元；划拨土地45宗、面积934亩。处置批而未供土地1243亩，盘活闲置土地1294亩、低效用地237.6亩。
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	有序推进寿州广场、“三馆一校”项目实施。
	陆中洋
李景练
余向荣
张  亮
	县重点工程中心
寿控集团
县科协
县总工会
县委党校
	寿州广场方案设计完成初稿，启动文探；“三馆一校”启动文探。
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	*高质量推进全国文明城市创建。
	陆中洋
	县文明办
	常态化开展文明城市创建工作调研、问题交办。今年以来，县主要领导、分管领导多次带队深入新老城区现场调度城市文明创建工作，实地查看道路硬化绿化、环境卫生、市容秩序等城市文明创建具体工作情况，现场交办整改任务，县创城办及时下发交办任务提示单，截至目前共交办226项整改任务，县文明办持续加强督查督办，并对交办问题动态盘点销号，进一步推进问题整改。
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	扎实开展垃圾清零行动，持续推进生活垃圾分类，建成生活垃圾中转站。
	陆中洋
	县城管局
	1.春节、五一、十一前夕，集中开展市容环境秩序大排查、大整治、大提升，全面清理垃圾死角。2.在新城区7个社区15个住宅小区建成生活垃圾分类设施，共收集可回收物1575公斤，厨余垃圾3996公斤，有害垃圾1.82公斤，其他垃圾13728公斤。3.燕园路生活垃圾中转站已完成立项、可研编制、永久用地勘测定界、用地预审与规划选址，编制了项目地块详细规划。
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	优化城区公交线路，加强出租车、人力三轮车运营管理。
	房鲲鹏
	县交通运输局
县交发公司
	已优化调整城区公交3路、5路发车时间。持续开展出租车、人力三轮车非法违法运营行为整治工作，前三季度共查处非法违法运营电动三轮、四轮车480余辆。
	

	68
	联合整治乱停乱放、乱搭乱建等违法违规行为。
	陆中洋
徐  磊
	县城管局
县公安局
县住建局
	1. 强化共享电动车停放管理，要求三家共享单车公司每100辆车配备1名管理员。每家单车数量不超过800辆。在新城区重新划定104处停车点位。在君子街分别划定黄色、绿色、蓝色专属停车区域，各公司车辆必须对照颜色标识规范停放。2.全县共拆除各类违法建设57562.68平方米，立案查处违法建设案件13起，罚款621.39万元。3.整治物业服务履约不到位问题。前期共发现物业企业履约不到位问题60个，目前均已整改到位。召开全县物业服务大提升大整治相关会议3场，对于状元壹号、保来国际城等前期造成大面积投诉信访甚至产生负面舆情的4名小区物业主要负责人进行了约谈，要求物业对于业主提出的服务问题限期整改到位。围绕小区公共收益底数不清、管理不规范、擅自利用小区公共部位经营、未公示公共收益收支情况、违规侵占公共收益等问题，共检查57个小区，规范了公共收益资金共计58.4万元，有效杜绝了收益挪用、账目不清等问题。积极推进电动自行车全链条治理工作。要求物业企业压实自身安全管理主体责任，加强宣传让广大业主充分认识到“飞线充电”、电瓶车进电梯、楼道停放和家中充电的危害性。大力推动住宅小区电梯阻车器安装尤其是居住密度较高的高层楼栋，截至目前我县住宅楼电梯阻车器共安装1700部，其中高层住宅安装率达到100%。同时坚持疏堵结合，积极推进充电桩（棚）建设，截至目前我县物业住宅小区已建充电端口1.8万个，停车位5.7万个。
	

	69
	深入开展物业小区文明创建和物业整治专项行动，不断提升物业管理服务水平。
	陆中洋
	县住建局
	1.开展住宅小区整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题专项行动，重点检查小区环境卫生、安全管理、消防、电动自行车管理、电梯以及公共设施安全。共计排查出问题60条，均已整改。2.开展住宅小区夏季高温及防汛工作专项排查，重点排查小区防汛物资以及防汛应急预案。3.推进三环御景湾小区、衡安国际城小区和城南小区消防整改，目前三个小区消防整改均已完成。
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	*围绕精品粮油、豆制品加工、特色果蔬、肉类加工等重点，加快推进农副食品加工特色产业集群建设，创建长三角绿色农产品生产基地2个，新增省级以上龙头企业2家、规上农产品加工企业10家以上，招引农产品加工行业龙头企业1家以上。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	截至目前我县规上农产品加工企业138个。新创建长三角绿色农产品生产加工供应基地2个，新申报长三角地区优质农产品生产基地2个。
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	实施农产品区域公用品牌建设行动，新培育“皖美农品”品牌2个、“三品一标”农产品30个。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
县市场监管局
	1.新申报“皖美农品”区域公用品牌1个，企业品牌1个，产品品牌2个。2.指导安徽玛瑙泉食品科技有限公司申请使用“八公山豆腐”地理标志保护产品专用标志，今年1月已获国家知识产权局公告批准。3.国家知识产权局2月6日驳回“寿县银鱼”证明商标申请，会同寿县瓦埠湖经开区、申请代理机构认真研究，认为继续申报“寿县银鱼”地理标志证明商标条件不成熟。梳理申报“瓦埠湖银鱼”地理标志产品的可行性。4.配合县农业农村局指导寿县稻米行业协会收集“寿县大米”相关资料，力争尽快申请“寿县大米”地理标志证明商标。5.6月30日国家知识产权局公告批准我县安徽适客食品股份有限公司、寿县安丰镇辉翔水稻种植家庭农场、寿县老乡鸡家禽养殖有限公司、寿县威达家禽养殖有限公司四家公司为“淮南麻黄鸡”地理标志产品专用标志使用单位。 
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	*依托“一馆一站一官”，做好乡镇“土特产”文章。线上围绕京东“寿县农特产馆”精准发力，线下加快推进乡村振兴综合驿站建设。发挥好“乡村推介官”作用，打造各具特色的乡镇“土特产”品牌，推动农文旅融合，完善联农带农机制，实现农业增效益、农村增活力、农民增收入。
	邓祖洋
房鲲鹏
余向荣
王素苗
	县农业农村局
寿控集团
县交通运输局
县文旅局
	1.“一码通”系统已吸纳多家单位的工会会员，并成功引入多家优质商户。2.通过抖音直播成功开拓了时令蔬菜、水果及寿县大米的线上销路，市场口碑表现优异。其中，“玉米专场”表现突出，单场销量爆单。具体来看，80亩鲜食玉米通过“线上直播+线下零售”模式已全部售罄，实现销售收入约13万元。3.通过“公司+村集体+农户”协同模式，艳红小米辣收购工作取得阶段性成果，已累计收购约1.5万公斤。4.安徽八公山豆制品有限公司获2025年“安徽有礼”旅游商品大赛铜奖，推出“美食非遗之旅”等精品游线，赴北京、长三角等地持续开展文旅推介。5.交通驿站规划已上项目审查会，正在修改完善。5.线下建成寿县农特产品展示馆2个，建成乡村振兴综合驿站2个。目前运营正常。截至目前，线上已开设店铺15家，线上线下销售额1500万元以上。2025年培训乡村推介官50人。
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	探索闲置农房盘活利用路径，创新乡村振兴投融资机制，激发乡村振兴动力活力。
	邓祖洋
李景练
余向荣
王素苗
	县农业农村局
县财政局
	在八公山乡大泉村引入社会资本300万元，盘活闲置农房两处8间，建设大泉豆腐民宿体验馆和大泉水体验馆。
	

	74
	加快发展现代设施农业、智慧农业，新建仓储冷链库容3万立方米以上，新增数字农业工厂1家。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	完成省级智慧农牧渔场申报，新申报4家，其中智慧农场1家，智慧牧场1家，智慧渔场2家。
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	新增数字牧场1家。新增省市级畜禽养殖标准化示范场3家。
	邓祖洋
	县畜牧中心
	培育申楚牧业，安徽老乡鸡畜牧养殖有限公司两家养殖场为预备场。本年度省市畜禽养殖标准化示范场申报未开展，待开展后进行申报。
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	新增数字渔场1家。稻渔综合种养面积稳定在20万亩以上。
	邓祖洋
	县水产中心
	1.已完成稻渔综合种养20.5万亩。2.遴选安徽文巧农业科技有限公司、寿县益丰生态养殖公司、寿县春意生态养殖公司、寿县国毅水产养殖专业合作社4家企业，并通过县农业农村局完成申报，目前正在和省局跟踪对接。3、水产养殖污染防治。出台了《寿县水产养殖捕捞管理办法》，建立联席会议制度，由县生态环境分局、县水产管理服务中心、县农业农村局等部门组成水产养殖捕捞检查组，每季度至少开展一次联合检查，发现问题及时交办整改。
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	*配套县经开区、合淮合作区产业，建设高速公路出入口周边产业发展区，打造合淮产业走廊核心地带支撑点。
	李景练
房鲲鹏
	县发改委 
县交通运输局
	县政府主要领导主持召开S19淮桐高速寿县段沿线产业园布局专题会，会议听取了县发改委、县交通局及四个沿线乡镇的专题工作汇报，依托该交通干线，结合我县资源禀赋和发展定位，统筹规划沿线4处道口经济产业发展（大顺道口、小甸道口、李山道口、刘岗道口），各单位按照会上要求进行了修改完善。交通驿站规划已上项目审查会，正在修改完善。
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	支持乡镇盘活闲置资源，建强用好“小微园”，带动经济强镇建设。
	张  亮
	县工信局
	充分利用乡镇闲置房屋及存量土地，规划建设乡镇小微园，迎河、瓦埠丰庄等乡镇充分利用小微园，实现了产业发展。
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	深入学习运用“千万工程”经验，以乡镇国土空间规划、村庄规划为引领，强化乡镇联城带村节点功能，建设宜居宜业和美乡村。
	邓祖洋
陆中洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
县自然资源局
	1.加强2025年度3个精品示范村和12个省级中心村“多规合一”村庄规划编制工作，3个精品示范村村庄规划已完成审批，12个省级中心村已完成建设规划（方案）编制并经市县专家评审。2.通过专家评审会评审的256个村庄规划中小甸镇古楼村、小甸镇杨圩村、双桥镇马荒村、窑口镇真武村、寿春镇古城村、堰口镇堰口村、隐贤镇青龙村等7个村庄规划已通过项目审查会审查，正在根据专家和乡镇意见、实际需求修改完善；2023年精品示范村八公山乡大泉村村庄规划已通过规委会审定。2024年3个精品示范村，陶店回族乡陶店回族村、安丰镇谷贝村、堰口镇魏岗村已通过项目审查会审查，已修改完善，拟将报请县规委会审定。
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	*加快城乡供水一体化项目建设，完成农村小水厂重组并购，推进一水厂建设，实现三水厂运营，新铺设供水管网3000公里。
	邓祖洋
陆中洋
	县水利局
县住建局
	目前一水厂临时围挡安装完成612米，西侧、南侧挡墙完成563m，门楼、大门、门卫施工完成，施工区域已形成封闭施工区间。预臭氧接触池、V型滤池、提升泵房及后臭氧池、门房，PHC管桩施工完成；正在施工平流沉淀池、清水池PHC管桩、炭滤池、综合加药间1、综合加药间2、臭氧发生期间、液氧站、反冲洗泵房及鼓风机房，剩余平衡池、脱水机房、水质检测中心、综合楼、排水排泥池，目前管桩已施工69517m，完成92.7%。预臭氧接触池正在进行模板施工。V型滤池正在进行滤池底板钢筋绑扎。平流沉淀池正在进行土方开挖，7月18日完成两块底板基础验槽。
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	*加快城乡公交一体化项目建设，新开通城乡公交线路10条以上。
	房鲲鹏
	县交通运输局
县交发公司
	城乡公交216路（寿县隐贤镇-六安市马头镇）正在公示，已完成线路实地勘察，待公交站牌安装完毕后，适时开通运营。同时正积极筹集资金，申请购买公交车辆，按照《寿县城乡公交一体化国土空间专项规划（2022—2035）》规划适时开通城乡公交205路、206路、207路、208路、209路、210路、212路、X1路、X2路等公交线路。
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	*加快城乡燃气一体化项目建设，新建燃气管道30公里。
	陆中洋
	县住建局
	截至目前累计敷设中压燃气管道12km。
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	扎实开展农村人居环境整治提升行动，一体化推进“三大革命”“五清一改”。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	8月11日印发《关于持续开展农村人居环境集中整治工作的通知》，持续开展人居环境整治“百日会战”行动，以国省道路乡镇主干道、政府驻地、行政村村部及周边为重点，大力开展环境整治提升工作。截止9月下旬，全县25乡镇发动群众参加集中整治22138人次，清理生活垃圾8.4万吨，清理村内沟塘379口，清理乱搭乱建乱堆乱放507处，清理废旧广告牌1291个。
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	*加快建设精品示范村6个，建成省级中心村8个、美丽宜居自然村庄194个，新建省级中心村10个。
	邓祖洋
余向荣

王素苗
	县农业农村局
	全县在建精品示范村7个，其中：2023年度的大泉村建设任务基本完成并获得省首批精品示范村初步认定；2024年度三个精品示范村各项建设工作有序推进；2025年度三个精品示范村村庄规划已经审批完成，其中安丰村初步设计已经完成，9月底可完成招标。新建续建省级中心村20个，其中：2024年度8个省级中心村重点建设任务即将完成，2025年度12个省级中心村已经完成建设方案编制并经县市专家评审。
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	支持民族乡村加快发展。
	邓祖洋
余向荣

王素苗
	县农业农村局
	2024-2025年，我县投入衔接资金3694万元，支持陶店乡的产业发展和基础设施建设。
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	*推进14个乡镇污水处理厂及配套管网建设。
	陆中洋
李景练
房鲲鹏
	县住建局
寿控集团
县生态环境分局
	2025年县政府投资6193万元建设7个污水处理厂。截至目前，三觉、涧沟、堰口场站建设进度90%，窑口场站建设进度70%，陶店场站建设进度50%，茶庵镇、安丰塘镇建设暂未开工。
	

	87
	*新建无害化卫生厕所5000个以上。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	前三季度，全县共实施农村户厕改造5170户，占年初目标计划103.4%。
	已完成。

	88
	*建管护“四好农村路”326公里，争创“四好农村路”全国示范县。
	房鲲鹏
	县交通运输局
	前三季度完成“四好农村路”建管护295公里；目前争创“四好农村路”全国示范县申报资料按照《第五批“四好农村路”全国示范县创建标准（草稿）》和交干院专家的意见已整理成型，待交通部创建工作通知下达后，按通知要求对相关资料进一步补充完善后申报。
	

	89
	*开工建设瓦埠湖排涝站、郑岗泵站、淠东干渠提升改造等项目。
	邓祖洋
	县水利局
	1.瓦埠湖排涝站可研报告（报批稿）、社会稳定风险评估、压矿评估、地灾评估、环境评估、节能评估、文物保护、水工程规划同意书行政许可、航评、自然保护地批复、选址综合论证报告、用地预审等可研审批前的所有专题均已完成。根据国家发改委和水利部要求,2024年11月26日，省水利厅委托省水科院召开《安徽省重点区域排涝工程》前期工作技术交流会，将瓦埠湖排涝站、寿西湖洼地排涝站以及凤台、田家庵、合肥市长丰县、蚌埠市禹会区等三市五县区共7个重点低洼区域（瓦埠湖区、高塘湖区）排涝工程，打捆为安徽省淮南“两湖”排涝工程一个项目，两湖项目已纳入安徽省水利厅《安徽省重点水利项目前期工作攻坚年行动方案》，计划于“十五五”期间做为第一批重点工程实施。已成立“淮南两湖区排涝工程工作联席会议”专班推进项目前期工作，项目勘察设计招标工作已于9月底开标，目前正在推进可研编制汇总工作。2.淠东干渠提升改造、郑岗泵站等工程属于淠史杭灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程内。目前已完成项目招标工作，淠史杭总局已于9月24日召开开工动员会，施工单位已入驻，项目已开工建设。
	

	90
	建成220千伏安丰变电站，新改建供电线路124公里。
	李景练
	县供电公司
	已完成变电站土建，正在开展电气安装，线路完成基础及杆塔组立，正在开展导线展放，计划明年9月份投产运行。
	

	91
	新建5G基站200座。
	张  亮
	县工信局
县铁塔公司
	截至目前已新建开通5G基站180座。
	

	92
	加快县乡村治理数字化，形成共建共治共享的城乡基层治理格局。
	徐  磊
王素苗
	县委社工部
县数据资源局
县公安局    
县司法局
	持续做好乡村治理云服务、网络等资源的保障工作。深化法治乡村建设，村（社区）法律顾问、“法律明白人”常态化开展法治讲座、法治宣传活动120余场次。选聘符合条件的30余名离退休人员担任专职人民调解员。前三季度全县各级各类人民调解组织共调解纠纷7800余件，调解成功率达98.5%。整合资源，推进调解力量分别集中入驻县、乡综治中心，实现“一站式”服务。进一步培育、推广“当面鼓、对面锣”调解工作法，设立专门调解室，典型经验、做法被省、市媒体宣传报道。
	

	93
	扛牢耕地保护政治责任，严格耕地占补平衡管理，确保耕地面积不少于287万亩。
	陆中洋
	县自然资源局
县农业农村局
	根据最新变更调查数据，我县耕地293.65万亩。结合秋收秋种工作，开展非粮化、非农化相关工作，确保种足种满。
	已完成。

	94
	扛牢粮食安全政治责任，确保粮食产量稳定在180万吨以上。
	李景练
邓祖洋
余向荣
王素苗
	县发改委
（县粮食局）
县农业农村局
	1.认真开展政策性粮食监管，及时启动最低价收购，前三季度，全县共计收购最低价小麦23.4万吨，有效缓解种粮群众“卖粮难”问题。全县9个国有粮食收储企业累计存储托市粮46.2万吨。目前秋粮丰收在望，预计全年粮食总产量184万吨。2.印发《寿县2025年推进粮油作物大面积单产提升行动实施方案》，突出高产示范推动，组织有条件的乡镇建设高产指挥田和水稻县级万亩高产示范田。积极做好大豆单产提升工程项目、大豆玉米带状复合种植、稳定推进再生稻种植。
	

	95
	*聚焦推进“五良两优”，完善高标准农田建设全程质量管理和资金安全监管机制，建成高标准农田11万亩以上，稳步实施农业生产大托管120万亩，深入推进种业振兴行动，做大做强隆平高科等种业企业，建成良种繁育基地3万亩，新建“三中心两基地”20个。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
县农机中心
	出台《寿县农业生产大托管管理办法》，规范操作程序，全年“大托管”试点面积稳定在120万亩。种业振兴行动扎实推进。完成寿西湖农场小麦良种繁育4万亩、正阳关农场小麦良种繁育1万亩；新审定一批高产优质新品种，并强化育种核心技术攻关，支持优势种企发展，安徽隆平高科（新桥）种业有限公司、安徽桃花源农业科技有限责任公司、安徽红旗种业科技有限公司等3家种业企业共选育农作物新品种6个，其中国审品种2个、省审品种4个；完成关键核心育种技术攻关技术2项。遴选适宜我县用种特点的农作物主导品种，因地制宜推广农业主推技术，发布适用我县种植的主导品种和主推技术，引导全县农民科学选种，推广优良技术。2025年“三中心两基地”20个主体已建成，待县级验收。
	

	96
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，完善常态化防止返贫致贫机制。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	全县现有脱贫人口44318户114822人，监测对象4247户、11431人，已消除风险3677户9681人，风险消除率87%，未消除风险570户1750人。2025年新增监测对象169户522人，消除风险365户1107人。已制定2025年脱贫户帮扶计划296551条，户均6.98条，监测对象帮扶计划29345条，户均7条。
	

	97
	*投入衔接资金3.8亿元，新建乡村产业基地15个。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
	前三季度我县已争取衔接资金3.9亿元，其中：中央资金1.7亿元，省级资金0.83亿元，市级资金0.38亿元，县级资金0.99亿元。现已安排衔接资金3.9亿元、安排项目161个。其中：投资2.06亿元，安排产业项目42个；投资1.66亿元，安排基础设施项目115个；投资0.18亿元，安排雨露计划、交通补贴、岗位补贴等公共服务项目4个。
	

	98
	发放小额信贷2亿元以上。
	李景练
邓祖洋
	县财政局
县农业农村局
	前三季度新增脱贫人口小额贷款12101.32万元。
	

	99
	开发公益岗位8300个以上，脱贫劳动力稳岗就业4.2万人以上。
	王素苗
邓祖洋
	县人社局
县农业农村局
	开发乡村公益性岗位安置就业8488人。全县脱贫人口外出务工人数4.71万人，完成省下达目标任务的114%。
	已完成。

	100
	探索“科技特派员＋”模式，培育用好“土专家”“田秀才”。
	余向荣
邓祖洋
	县科技局
县农业农村局
	1.持续推进科技特派员与行政村 “一对一” 服务，依实际需求动态优化人员结构，按《寿县科技特派员管理办法（试行）》开展季度考核与日常监督，保障服务质量。2.充分发挥现有1个省级农业科技园区、6个省级科技特派员工作站、4个省级复合型科技特派团、3个省级科技特派员创新创业示范基地、14个市级科技特派员创新创业示范基地、8个县级科技特派团的引领和示范作用。组织科技特派员借省级农业科技园等平台深入帮扶点，开展技术培训、品种示范与养殖指导。3.已招募农技推广服务特聘农技员4人。
	

	101
	深入实施村级集体经济“百千万”工程，村级集体经济收入增长12%以上。
	邓祖洋
余向荣
王素苗
	县农业农村局
县委组织部
	截至目前村级集体经济经营性收入9451万元，经营收益7136万元。积极落实中央、省、市财政资金扶持项目23个，总投资1030万元。根据市集体经济办通知，制定《寿县2025年度扶持发展农村集体经济项目实施方案》，积极鼓励其他乡镇借鉴小甸做法，众兴镇、安丰镇、瓦埠镇、保义镇、寿春镇陆续成立强村富民公司。
	

	102
	*聚焦城乡污水处理，常态化抓实生态环保工作。
	陆中洋
房鲲鹏

邓祖洋
	县住建局
县生态环境分局

县农业农村局
	1.第二净水厂南段管网、电力设施、尾水排放工程已完工。第一污水厂设备更新管网改造提升项目正在施工，厂区设备更新土建部分已完成招投标，计划2025年12月完工。寿西湖农场三支渠整治项目正在进行埋管施工。2.县农业农村局已安排县级衔接资金6000万元开展乡镇政府驻地村污水处理项目，安排中央、省、市级衔接资金及结对帮扶资金3506万元开展非乡镇政府驻地村污水处理项目。目前，以上资金经县长办公会与县委农村工作领导小组会议审定，已拨至各项目实施单位开展项目实施。
	

	103
	*聚焦畜禽水产养殖污染防治，常态化抓实生态环保工作。
	邓祖洋
	县畜牧中心
县水产中心
	1.联合印发《2025年寿县畜牧粪污专项整治提升行动实施方案》，全面部署2025年畜禽污染治理工作。持续开展季度巡查工作，累计巡查规模养殖场800余家次，完成问题整改142个。进一步推进温氏扶贫小区污染治理，开展全面排查，累计整改问题12个，指导完善粪污处理设施和消纳用地，累计新增消纳用地800亩以上，新增厌氧发酵池20000立方米以上。2.出台《寿县水产养殖捕捞管理办法》，建立联席会议制度，组成水产养殖捕捞检查组，每季度至少开展一次联合检查，发现问题及时交办整改。
	

	104
	*聚焦建材企业污染防治等重点，常态化抓实生态环保工作。
	房鲲鹏
张  亮

陆中洋
	县生态环境分局
县工信局

县住建局
	1.针对建材行业，联合属地政府（园区）严格按照淮环执通〔2025〕34号要求，行政检查严格落实“综合查一次”要求，实现监管无事不扰、服务无处不在，助力企业安心发展。2.坚持举一反三，结合“双随机”行动，不定期对建材类企业进行抽查。3.对县内7家有资质的混凝土搅拌站开展扬尘治理专项检查，下达扬尘治理防治措施提醒单，要求各企业扎实做好扬尘治理工作，加强厂区积尘清扫和料仓抑尘防治措施落实，加大搅拌车司机环保培训，防止搅拌车辆上路出现抛撒现象，落实企业环保主体责任。
	

	105
	*高质量完成中央环保督察整改。
	房鲲鹏
	县生态环境分局
	2024年中央督察转办我县44件信访件已全部完成问题整改。其中43件提交验收申请信访件，41件验收销号备案，1件已开展现场验收，1件待验收。未申请验收的1件信访件待完善相关资料。
	

	106
	系统抓好扬尘治理、秸秆禁烧和综合利用等任务，全年空气优良天数占比85%以上。
	房鲲鹏
邓祖洋
	县生态环境分局
县农业农村局
	开展在建工地联合执法检查，督促工地严格落实“十达标”措施，提前部署秋季秸秆禁烧工作，印发《关于立即启动秋季禁烧工作的通知》至各乡镇，力争年度优良天数比例85%以上。6个秸秆收储中心基本建成，25个高质量秸秆还田示范片正在展示试验，完成秸秆产业化利用量16.4万吨。
	

	107
	*加快东淝河流域城市生态绿廊水环境整治等项目实施。
	陆中洋
	县重点工程中心
寿控集团
	水环境整治项目一期10月份开工，先行启动防洪排涝渠二期、景观渠建成段维护维修。
	

	108
	持续强化河湖长制，加强引江济淮输水干线水质保护。
	邓祖洋
李景练
房鲲鹏
	县水利局
县发改委
县生态环境分局
	1.开展阻水片林等妨碍河道行洪突出问题排查整治工作,完成2处问题清理整治工作并上报水利部四乱问题系统销号。2.开展水库“四乱”、污水直排等突出问题专项整治工作，对全县3座中型水库及14座小（1）型水库、42座小（2）型水库开展全面排查，排查疑似问题66处，已安排乡镇复核销号。3.调整堰口分干渠、大井水库、万小河县级河长，做好河长制公示牌更新工作。4.印发《寿县2025年全面推行河湖长制工作要点》。5.督促县乡村河湖长巡河履职，县级河湖定期巡查，下发交办单28份。6.每月开展县域重点河湖、国省控断面、饮用水源地、入河排污口水质采样监测，强化监管，及时函告相关单位落实问题整改，严防水质超标排放问题。
	

	109
	*加快瓦埠湖水源地保护区环境整治工程，完成省级农村黑臭水体治理试点、农污设施“一站一策”改造。
	房鲲鹏
	县生态环境分局
	瓦埠湖水源地保护区环境整治工程正在进行初步设计和施工图设计编制，省级农村黑臭水体治理试点项目建设进度90%。截至目前，46个“一站一策”达标升级改造任务申报完成34个，7个降规模的已经完成成果运用，降级申报完成3个，6个停用作为应急使用的已落实停用程序4个。剩余改造升级及降级改造的站点正在施工。
	

	110
	加强农业面源污染防治，畜禽粪污资源化利用率保持95%以上。
	邓祖洋
	县农业农村局
县畜牧中心
	根据上级直连直报系统统计，我县畜禽规模养殖场粪污处理设施配套率达100%，粪污资源化利用率达95.5%。
	已完成。

	111
	实施“散乱污”问题“治本”行动。严厉打击非法转移倾倒固废、危废违法行为，规范建筑垃圾处置。
	房鲲鹏
陆中洋
徐  磊
	县生态环境分局
县公安局
县城管局
	1.严格按照淮环执通[2025]34号要求，行政检查严格落实“综合查一次”要求，针对“散乱污”问题不定期开展检查。坚持举一反三，结合“双随机”行动，对建材类企业进行抽查，梳理一批易出现问题反复的建材企业，对其进行培训教育及约谈。印发“散乱污”整治回头看工作通知，要求各乡镇、园区在6月-7月底集中开展排查，实行周上报机制，重点检查关停取缔“散乱污”企业是否做到“两断三清”，同时排查是否有新增问题。2.加强源头管理，制定出台《寿县建筑垃圾管理办法》，完成《寿县建筑垃圾污染环境防治专项规划（2024-2035年）》编制；加大处罚力度，严厉打击非法倾倒建筑垃圾行为，立案查处22起未经核准擅自处置建筑垃圾案件，罚款32.64万元；稳步推进建筑垃圾资源化利用，安徽晟势环保科技有限责任公司建成建筑固体废弃物综合利用示范工厂示范项目，消纳建筑垃圾3万吨左右，生产再生建筑材料2万吨左右。加快推进寿县建筑垃圾处理中心项目建设，目前已完成立项、可研编制、用地预审与规划选址，编制了项目地块详细规划。
	

	112
	全面落实林长制，新增造林2000亩，创建省级绿美镇村8个。
	陆中洋
	县自然资源局
（县林业局）
	全面落实林长制成效显著，前三季度各级林长累计开展常态化巡林8300余次，有效推进各项林业工作。县级林长走访联系企业6家，协助解决企业设备升级、果树缺水和品牌推广等问题。森林资源保护力度加大，查处涉林违法案件32起。完成新增造林2000亩，当前正组织涉及乡镇开展秋季自查验收工作；全县森林防火态势平稳，未发生一起重大森林火灾；完成美国白蛾飞防作业面积11.5万亩。据省林业局反馈，全省绿美乡镇、绿美村庄创建已暂停。
	

	五、聚焦推动文化和旅游融合发展，在打造支柱产业上久久为功

	113
	*以创建寿州古城5A景区为引领，高质量完成《寿州古城5A景区核心区修建性详细规划》《寿春城国家考古遗址公园规划》等规划编制。完成景观质量评价并通过文旅部评审。
	王素苗
	县文旅局
	《寿州古城5A景区核心区修建性详细规划》正在进一步修改完善，《寿春城遗址保护规划》正在按照专家意见修改完善，待国家文物局批复同意后结合修编成果加快推进《寿春城考古遗址公园规划》修编。邀请规划单位对寿州古城创建国家5A景区任务进行分解，县直单位和相关乡镇对照任务开展工作。举办5A级景区创建专题培训，景观质量评价已报省文旅厅审批。
	

	114
	*大力实施“美化、净化、亮化、绿化”四项基础项目提升工程。
	陆中洋
	寿春镇
县住建局
县城管局
县文明办
	1.北街道路已于9月1日开工建设棋盘街区域，9月25日竣工，10月1日北大街主干道正式开工。内环路改造提升地下勘探工作已完成，预计11月初出文物影响评价报告后送国家文物局报批。2.实施“净化”项目提升工程，高标准推进深度保洁，清理主次干道两侧、绿化带、道路外排范围内暴露垃圾、砂石堆、杂物等，科学确定日常清扫保洁频次、洒水降尘次数，及时清运垃圾杂物。组织人力对条椅石凳、花坛台面、垃圾桶等进行擦洗，清除灰尘污渍、小广告，实现“公共区域无死角、地面路面无积尘、城市家具无污渍、道路保洁见本色、绿化绿地见景致”的工作目标。3.重大活动及重要节日期间，提前做好文明创建工作调研、指导，认真做好重点区域及重要场所整治提升，确保营造干净、整洁、舒适的环境。
	

	115
	*大力实施“吃、住、购、行”四项服务项目提升工程。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
寿控集团
县文旅局
县交通运输局
	做好箭道巷美食街、恒太城美食广场建设工作，组织相关部门完成16家民宿的验收。举办“超级皖美食争霸赛”寿县赛区活动，推出箭道巷“长桌宴”吸引大批游客前来体验。重要节假日、重点时段根据客流量变化，适时优化公交线路、增加公交运力，保障群众出行需求。
	

	116
	*大力实施“书、演、塑、唱”四项文化项目赋能工程。
	王素苗
	县委宣传部     
 县文旅局
县文联          
寿控集团
	制定印发《繁荣发展“书、演、塑、唱”四项文化项目赋能工程实施方案》，前三季度各主要责任单位及承办单位任务基本完成。出版《芍陂漩流》小小说集，筹建文化馆管乐团，寿县紫金砚非遗传承人冯长文加入“中国民间文艺家协会”。
	

	117
	*完善寿州古城保护利用重点项目库，接续实施寿州古城历史街区整治、内环路提升改造等35个重点项目。
	王素苗
陆中洋
	县文旅局
县住建局
寿控集团
	1.确定38个《2025-2027年度寿州古城保护利用重点项目》，总投资约21亿元。目前古城区内环排水主管网改造工程项目已开工，清真寺水房修缮项目已完工，筛子洞大门修缮正在施工，孔庙碑廊修缮正在进行招投标准备工作。2.2024年度修缮两处历史建筑状元街11号巷11号房、城隍庙已完成竣工验收。已完成古建筑质量安全摸底排查工作，下一步计划形成2026年历史建筑修缮计划。
	

	118
	*围绕寿春城国家考古遗址公园挂牌，推进柏家台、宋台、何台片区环境综合整治，加快遗址公园标识标牌系统等项目建设。加快悦楚文化体育公园建设。
	王素苗
	县文旅局
寿控集团
	《寿春城国家考古遗址公园规划》正在按照修编后的《寿春城遗址保护规划》进行修改；柏家台遗址考古发掘有序开展。宋台、何台环境整治改造项目考古勘探已签订协议，待地块征迁等工作完成后及时协调省考古所进场。遗址公园标识标牌项目已委托北京建筑大学编制项目方案，先期实施重点区域标识标牌项目建设。悦楚文化体育公园建设项目已获国家文物局批复，编制单位正在根据批复意见完善项目方案，地块内发现遗迹正在协调省考古所开展发掘工作。
	

	119
	稳步推进八公山风景区联动提升。
	王素苗
	八公山风景管理处
寿控集团
县文旅局
	1.利用景区闲置国有资产金属镁厂地块，大力开展文化旅游招商引资活动，成功引进京东方集团公司来寿投资新建“智探楚韵”·寿县研学基地项目，并签订框架性合作协议。2.结合景区目前管理与运营的实际情况，统筹完成了森林公园内生肖宝葫芦、百寿长廊等基础设施建设项目和主景区山下山道路旅游服务功能提升工程前期工作。
	

	120
	推动江淮运河百里画廊寿县段与合肥段一体规划建设，加快徽秀演艺城等项目建设，有效联结合肥与寿县文旅资源。
	王素苗
李景练
	县文旅局
县发改委        
寿蜀园区
	已完成《寿县百里画廊旅游规划》编制，加快徽秀演艺城等项目建设，正在进行融资等工作。推动瓦埠生态文旅项目建设，寿县瓦埠湖千年古镇历史文化街区保护与利用工程项目（一期）EPCO采购项目已开工。
	

	121
	丰富提升安丰塘文旅业态。
	王素苗
	安丰塘镇政府
县文旅局
	加强安丰塘保护利用，打造鳄鱼谷、垂钓中心、休闲旅游村等旅游项目。组织2025年世界旅游小姐赴安丰塘采风宣传。
	

	122
	持续推进乡村旅游高质量发展。
	王素苗
	县文旅局
	大力发展乡村旅游，正在培育八公山乡大泉村、张李乡油坊村申报旅游重点村。寿县安丰塘镇安丰村、八公山乡张管村入选2025年度安徽省“皖美休闲旅游乡村”。    
	

	123
	有力有序保护利用3个古镇，加快瓦埠镇历史文化街区保护利用项目实施。
	王素苗
	瓦埠镇政府
正阳关镇政府
隐贤镇政府
县文旅局
	编制寿县城乡历史文化保护传承实施方案，有力推进3个古镇保护利用工作。
	

	124
	打造“皖美休闲旅游乡村”1个、精品旅游线路3条。争创省级全域旅游示范区。
	王素苗
	县文旅局
	正在培育八公山乡大泉村、张李乡油坊村申报旅游重点村，打造古城-安丰塘、古城-八公山、古城-小甸镇3条精品旅游线路，积极争创省级全域旅游示范区。
	

	125
	*在美食上做文章，推出寿州味道系列特色美食，建成美食街巷、广场各1个，培育特色小吃体验店60家。
	王素苗
	县文旅局
寿控集团
县工信局
县商务中心
	箭道巷美食街盛大开街，做好恒太城美食广场建设和特色小吃体验店培育工作。结合古城5A创建，正在摸排特色小吃、购物场所基本情况，起草餐饮示范点（店）工作方案。举办“超级皖美食争霸赛”寿县赛区活动，推出箭道巷“长桌宴”吸引大批游客前来体验。
	

	126
	*在住宿上下功夫，培育精品酒店5家、特色精品民宿10家以上。
	王素苗
张  亮
	县文旅局
寿控集团       
县工信局
县商务中心   
	全县已开设民宿20家，共有客房221间、床位584张。正在修订民宿奖补办法。今年以来新增限上住宿企业6家。新增精品酒店5家：开元名庭酒店、白玉兰酒店、悦心酒店楚文化博物馆店、你好酒店、锦江之星酒店。
	

	127
	*在文创上求突破，打造楚都商城创客园，开发楚博文物、寿州窑、紫金砚、香草等为代表的特色文创商品，大力培育引进文创生产企业。
	王素苗
	寿控集团       
县文旅局
	创业园暂未启动。截至目前陆续新开发文创产品40种，第二届文创大赛已圆满完成。开展调研论证，借鉴其他场馆运行模式和经验，结合楚博实际，试运行寿州文创馆及寿州豆乳奶茶经营区，销售特色工艺美术品、食品、服饰、书籍等产品，开发富有古城、精品文物藏品元素的各类文创产品。
	

	128
	*在出行上强保障，持续优化景区公交线路，完善停车场、旅游公厕等服务配套。
	王素苗
房鲲鹏
陆中洋
	县文旅局
县交通运输局
县住建局
县交发公司
县城管局
	1.已开通古城通、601路、607路、609路、k1路等旅游公交线路，计划新增游客集散中心-八公山风景区、游客集散中心-安丰塘、游客集散中心-瓦埠老街、游客集散中心-隐贤老街、游客集散中心-小甸镇5条旅游公交线路。2.已完成新老城区50个停车场规划设计，正在推进前期工作。3.完善旅游公厕等服务配套，城区公厕设置10台空气净化除臭设备和10台吹地机，配置蚊香、洗手液等。4.正阳关路停车场正在进行招标手续。《寿县中心城区停车场专项规划》修编规委会已通过。
	

	129
	*丰富文旅业态，加快推进护城河夜游、西岗文旅综合体项目建设，建成麻纺厂片区等特色街区。大力发展沉浸式演艺等旅游新业态。
	王素苗
	寿控集团       
县文旅局
	护城河夜游及相关水域经营权已经划拨，待上规委会；西岗文旅综合体正在编制方案；麻纺厂项目方案已经编制完成，待上项目审查会。
	

	130
	加强二十四节气馆、“遇见春申君”项目等运营管理。
	王素苗
	寿控集团       
县文旅局
	二十四节气馆项目竣工验收、消防验收已结束,已成立合资公司，合资公司正常运营中。遇见春申君项目室外天幕等建筑已完成并投入使用，室内建设方案待上会。
	

	131
	开展寿州印象系列文旅活动，打造“楚韵寿春城”、八公山民俗文化活动等特色品牌，策划“淝水之战”实景演出，举办文旅主题展示演艺体验活动260场以上。
	王素苗
	寿控集团       
县文旅局
	正在优化“楚韵寿春城”活动方案，成功举办大地欢歌 美好安徽“梨花雪海 醉美八公”2025年全国“四季村晚”春季示范展示活动示范演出活动，已开展非遗展演展示等各类文旅活动40余场。举办寿县第二届“楚韵遗艺 青年传承”寿州锣鼓争霸赛、寿县第二届“安丰塘杯”龙舟赛等大型活动，沉浸式文化体验活动创新推出《你好春申君》行进式戏剧在春申坊文化街区上演，吸引大量游客随行观看。《金榜题名》文化体验活动在寿州孔庙持续受欢迎，吸引了来自俄罗斯、哈萨克斯坦、泰国等多国留学生参与体验。
	

	132
	实现长三角重点城市文旅宣传推介全覆盖。
	王素苗
	县文旅局
县委宣传部
寿控集团
	1.前期已开展与长三角重点城市对接工作，正在筹划宣传推介工作方案。淮南·春申号旅游列车首发，在上海普陀区举行“楚风汉韵 山水淮南”文旅推介会。赴安徽理工大学、安徽合肥大学、安徽交通职业技术学院等7所高等学院开展研学推介，下一步继续围绕寿县周边学院开展推介。2.接待上海市闵行区融媒体中心、上海《文汇报》来寿调研，强化交流合作，在“今日闵行”等平台发布寿县文旅宣传短视频、文稿等10余篇。
	

	133
	加强历史文化保护传承，用好国家历史文化名城、千年古县、中国书法之乡、中国文学之乡等金字招牌，提高寿州古城保护利用水平和文化影响力。持续开展“城门挂春联”等品牌活动，加强与中华文学基金会、《小说选刊》杂志社、省演艺集团等合作，举办群众性文艺活动10场以上。
	王素苗
	县委宣传部     
 县文旅局
县文联          
县住建局
寿控集团
	1.举办八公山梨花诗会暨2023-2024年度寿县文艺精品奖颁奖典礼、开展寿县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、庆祝中华人民共和国成立76周年文艺展示展陈活动。2.加强寿州古城保护利用，寿州州署谯楼修缮工程已通过省级评审，设计单位已按专家意见进行修改完善。已申报省级文物保护专项资金。寿县清真寺保养维护8月23日已完成技术交底和第一次项目例会，现按合同约定正在实施。3.策划举办“城门挂春联”、寿州福娃写春联送祝福、馆藏珍贵古籍修复成果展、迎新年猜灯谜、元宵节包汤圆等活动。组织寿州锣鼓《薪火传承》、舞蹈《淝水流韵》参加《小说选刊》颁奖演出，组织书画作品参加“墨润大地 诗意安徽”五地书画巡展活动，举办21世纪文学之星丛书出版发布暨30周年成果座谈系列活动、《县政协成立70周年书画展》。4.《寿县历史文化名城保护规划2021-2035年》10月11日已完成部级专家评审，正在组织向省政府报请批准实施。
	

	134
	序时推进古城墙申报世界文化遗产。
	王素苗
	县文旅局
	2024年已完成寿县古城墙—西南段石堤驳岸保护修缮（二期环境整治项目已于2025年8月上报国家文物局），申报中央财政预算内项目古城墙智慧平台数字化建设、古城墙遗址博物馆建设、古城墙四个城门楼展陈展示项目。古城墙本体保护项目2025年底完成项目立项计划书编制并报国家文物局申报立项。2026年4月底前，根据国家文物局批复编制项目方案，7月底前逐级上报国家文物局，履行方案报批和争取资金。2025年9月1日完成2026中国城墙全球征春联对接项目。推进古城墙申报世界文化遗产。
	

	135
	推进安丰塘申报全球重要农业文化遗产。
	邓祖洋
	县农业农村局
	跟踪对接省厅相关处室，积极争取上级支持，提前收集准备申报全球重要农业文化遗产所需相关资料，力争进入第四批中国全球重要农业文化遗产预备名单。
	

	136
	加强非遗传承保护，打造“抬阁肘阁”“寿州锣鼓”“淮词”等品牌。
	王素苗
	县文旅局
县文联
	推进展演展示类非遗项目传承保护，组织抬搁肘阁、寿州锣鼓、二月二龙灯参加春节踩街等大型演出活动，抬搁肘阁传承人黄学军被文旅部公布为国家级非遗传承人。启动寿县第五批非遗项目、传承人申报工作，举办第二届“楚韵遗艺 青年传承”寿州锣鼓争霸赛。
	

	137
	提升楚文化博物馆、文化艺术中心等场馆运营水平。
	王素苗
	县文旅局
	持续提升公共文化场馆免费开放管理服务质效，安徽楚文化博物馆完成新一轮物业招标和进驻，县文化馆、图书馆持续举办刘亚莉艺术作品公益展，朱修立艺术展等展览活动，开办春学期、暑期公益培训班，建成美术馆数字文化长廊。中秋国庆期间举办“黄梅进景区”活动13场，开展“去寿州古城 奇遇魅力楚都”活动非遗踩街3场，举办《寿县抬阁肘阁》国家非遗专场、宾阳门“寿州古城特色非遗专场演出”、“凤舞寿春 礼赞中华”——寿县庆祝中华人民共和国成立76周年文艺汇演。
	

	138
	完成《寿春》纪录片拍摄，推进《寿县通史》编纂，出版《寿春》系列丛书。
	王素苗
	县委宣传部
县人大办
县文联
	纪录片中涉及的历史场景再现拍摄工作已全部完成。项目组已完成前期拍摄素材的转码、分类整理工作，并明确后期剪辑、包装及音乐音编的标准与需求。五集纪录片的分集宣传片已进入初剪阶段，平面海报设计完成总海报初稿。《寿县通史》编纂部分样章已经过专家指导组审读会议的审读，目前文稿撰写正在抓紧进行中。正在推进出版《寿春》系列丛书。
	

	139
	扎实开展文化惠民工程，新建公共文化空间6个，完成“送戏进万村”、公益电影放映等5520场次以上，办好“四季村晚”。
	王素苗
	县文旅局
县委宣传部
	1.完成“送戏进万村”271场、爱教电影进校园放映1580场、农村公益电影放映2920场、其它公益电影放映550场。各级公共文化场馆免费开放，接待服务群众132万人次。新建公共文化空间3个，指导12个城市书房开展活动，完成第四批馆藏珍贵古籍修复。举办大地欢歌 美好安徽“梨花雪海 醉美八公”2025年全国“四季村晚”春季示范展示活动示范演出活动。2.省委宣传部批复2025年新建公共文化空间2个，分别为堰口镇和炎刘镇公共文化空间，其余4个未获批。新建两个公共文化空间已于6月26日接受市级初评。
	

	140
	繁荣文艺精品创作，力争在省级以上文艺期刊发表作品300篇以上，新增省级以上文艺家协会会员20人以上。
	王素苗
	县文联
	2025年各协会在省级以上刊物发表文艺作品共258篇，新增国家级文艺家协会会员1人，省级文艺家协会会员5人。
	

	六、聚焦扩大有效需求，在增强发展动能上聚力攻坚

	141
	扎实开展提振消费专项行动，落实国家推动中低收入群体增收减负各项政策，提升消费能力、意愿、层级。
	张  亮
李景练
	县工信局
县商务中心
县财政局
	1.推进发放惠民消费券。一季度累计发放惠民消费券180万元，实现消费核券58万,拉动消费500万元。4月28日-5月20日发放第二批惠民消费券150万，实现消费核券28万，带动消费300万元。三季度发放惠民消费券150万元，核销120万，带动消费800万元以上。2.组织三月十五民俗文化节暨物资交流活动，开展家用电器、豆腐文化、农业器具等系列展销活动，通过政企补贴+工厂直销，促进消费增长。其中家电展销会政府投入补贴资金20万元，活动期间累计销售电器260台，带动消费90万元以上。3.紧抓商文旅融合。利用全年节假日及重点营销时点，制定活动清单，策划春游江淮-寿州古城赏花季、夏游江淮-寿州古城五一小长假+夏游季、中秋国庆等系列活动，促进消费持续增长。
	

	142
	加力扩围消费品以旧换新，办好各类惠民消费活动，打出“政府补贴+商家让利+金融支持”组合拳，激发民众消费热情。
	张  亮
李景练
	县工信局
县商务中心
县财政局
	2025年1月8日启动消费品以旧换新活动，截至目前共有55家商户参与，完成交易20939笔，累计补贴总额达到1230万元。
	

	143
	*创新多元化消费场景，大力发展商文旅。实施零售业创新提升工程、县域商业建设行动、县城商业街提升行动，优化商业综合体购物、餐饮、娱乐、休闲“一站式”服务。推进一刻钟社区商业便民生活圈建设，满足全方位消费需求。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
县文旅局
	谋划开展三月十五民宿文化节物资交流大会等10项文旅活动。完成县域商业体系建设2022-2025年行动方案中的建设任务。制定箭道巷美食商业街风貌提升建设行动。持续推进重点文旅项目建设，策划举办系列文旅活动，组织开展专场宣传推介，打造文旅消费新场景。
	

	144
	积极发展首发经济、银发经济，打造新的消费增长点。
	张  亮
	县工信局
县商务中心
	依托寿县环球港、寿州恒太城积极引进首店，力争全年新增寿县首店5家以上，截至目前已新增首店4家（时代广场詹记、环球港孩子王、源氏木语、老约翰）。2.加强商文旅融合，依托箭道巷美食街、报恩寺街区等打造消费新场景，为引入特色首店创造条件。
	

	145
	*持续推进电子商务发展，大力发展直播经济，争创省级农村百万品牌2个，新增电商经营主体300家以上，电商交易额、县域产品外销均增长10%以上，促进收入消费双提升。
	张  亮
余向荣
邓祖洋
王素苗
	县工信局
县商务中心
县农业农村局
	前三季度新增电商经营主体219家，县域产品外销额均增长10.6%。百万品牌现已不提。
	

	146
	*以高质量编制好“十五五”规划为抓手，用足用好国家“两重”“两新”和一揽子增量政策，做实做细项目谋划、储备和前期工作，全年申报省重点项目40个以上，年度完成投资100亿元以上；争取中央预算内投资、超长期国债、专项债项目50个以上、资金额度20亿元以上；全年新入库项目300个以上，年度完成投资100亿元以上。
	李景练
	县发改委
县财政局
	1.“十五五”规划编制基本思路已编撰完成，规划纲要正在编制中。2025年，国家已下达资金项目10个，总投资9.39亿元，已下达资金4.52亿元。其中，中央预算内项目5个，总投资3.68亿元，下达资金1.71亿元；“两重”项目2个，总投资2.95亿元，下达资金2.13亿元。“大规模设备更新”项目3个，总投资2.76亿元，下达资金0.68亿元。2025年发行专项债券14个项目，总投资132.5亿元，总需求23.4亿元，总发行额度合计8.43亿元，目前已发行8.43亿元。2.2025年申报专项债资金需求项目27个，申报需求48.15亿元（含3个土储项目）。截至目前成功发行专项债券项目17个，发行金额13.62亿元（含3个土储项目）。3.争取中央预算内投资、粮食等重要农产品仓储设施专项、教育强国基础设施建设工程、城市更新、优质高效医疗卫生服务体系建设工程、以工代赈5个项目共17112万元；争取超长期国债推动大规模设备更新和消费品以旧换新、城市生命线安全工程等项目共8655万元。
	

	147
	*坚持招商引资力度不减、热度不降，加快构建高水平招商引资新模式。紧盯首位产业，力争每个招商工作队引进1家一级供应商，新签约新能源汽车及零部件项目60个以上。创新招商方式，积极推进资本招商、委托招商、场景招商。力争全年新签约项目120个以上，其中亿元以上工业项目60个以上，引进亿元以上省外项目资金140亿元以上，新开工招商项目80个以上，其中工业项目60个以上。
	张  亮
	县招商中心
	前三季度新签约项目89个，其中亿元以上工业项目40个，新能源汽车及零部件项目45个。引进亿元以上省外项目资金120亿元。新开工招商项目54个，其中工业项目54个。
	

	148
	*持续推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，完成土地复垦8000亩以上，争取建设用地指标3000亩以上，供应土地1万亩以上，清理处置批而未供、闲置低效用地5000亩以上。
	陆中洋
张  亮
	县自然资源局
县工信局
	完成增减挂复垦4300亩，获批建设用地指标2600亩。完成土地复垦5101.01亩（其中恢复耕地竣工4591.11亩，补充耕地入库509.90亩）。供应土地99宗、面积2696亩。处置批而未供土地1243亩，盘活闲置土地1294亩、低效用地237.6亩。
	

	149
	*完成征迁30万平方米以上。
	陆中洋
	县自然资源局
县住建局
	前三季度完成国有征迁面积4.15万平方米，完成集体土地征迁43255平方米。
	

	150
	进一步加强企业运行监测和招商项目评估。
	张  亮
李景练
	县工信局
县招商中心
县发改委
	持续进行企业税产比、电产比等指标运行监测。持续完善项目考察预审制度。截至目前，已召开五次项目预审会，共预审项目15个，总投资约14.81亿元。
	

	151
	*“一企一策”帮扶停产半停产企业脱困。依法清理“僵尸企业”“空壳企业”。强化亩均效益评价结果运用，盘活闲置厂房10万平方米以上，规上工业企业亩均税收增长10%以上。
	张  亮
	县工信局
	完成339户规上工业企业亩均效益评价工作，其中A类企业70户、B类企业178户、C类企业82户、D类企业9户；进一步强化评价结果运用、评价为A、B类企业予以政策支持，逐步建立D类企业退出机制。
	

	152
	常态化开展政银企对接，新增企业贷款40亿元。
	李景练
张  亮
	县财政局
县工信局
	前三季度召开政银企对接会19场，新增企业贷款26.5亿元。
	

	153
	新设立产业基金3支、10亿元。
	李景练
	县经开区
寿蜀园区
新桥投资公司
	安徽太蓝贰号创业投资基金合伙企业（有限合伙）正在筹备中，计划出资50960万元。
	

	154
	*在破解企业“用工难”上出实招，健全县乡村三级就业服务体系，建立企业用工需求和劳动力资源信息库，培育引进专业人力资源服务机构6家，组织开展线上线下招聘活动200场以上，为企招工8000人以上。
	王素苗
	县人社局
	已培育新增8家人力资源服务机构。今年以来，组织开展线上线下2+N招聘会共152场，服务企业1857户次，为企业招工6484人。
	

	七、聚焦建强园区平台，在推进与合肥同城发展上勇毅前行

	155
	围绕创建“国家级经济开发区”，优化完善县经开区各项规划，出台行动方案，全面对标跟进。
	李景练
	县经开区
	1.对标国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价指标体系5个一级指标、30个二级指标，已制定出县经开区行动方案。2.国家开发区审核公告报告已报送省发改委，已将合淮合作区纳入县经开区公告目录范围。3.对标合肥长丰双凤经济开发区的经济指标，争创国家级开发区。
	

	156
	新桥片区聚焦新能源汽车及零部件、新一代信息技术等优势主导产业，主攻合肥市重大产业项目配套，加强与专业中介机构、龙头企业合作，推动太蓝新能源、寿蜀智慧低碳产业园等项目加快实施。
	李景练
	县经开区
寿蜀园区
合淮合作区
	1.前三季度签约主导产业项目44个，总投资44.46亿元。国家东部转移中心提供项目线索5条，园区正在与企业对接。2.配合园区招商引资太蓝项目进度，注册太蓝贰号基金，同安元基金洽谈合作四板股权基金事宜，安元基金正同步推进三重一大成立流程。3.低碳产业园项目今年5月土地摘牌，已开工纳统。
	

	157
	*启动新桥科学城建设，加快新桥数智科创中心、科学实验及检测仪器产业园项目实施。
	李景练
余向荣
	县经开区
县科技局
	1.新桥数智科创中心项目已完成修规审批，施工单位已进场，目前已完成临水临电等前期工作，土方完成60%，桩基施工完成20%；117亩剩余地块土地市资规局正在审批。2.科学实验及检测仪器产业园项目待项目选址后，做好土地、规划工作。
	

	158
	*大力推进新桥科技创新示范区（合淮合作区）建设，推动蔚来整车二期等项目投产。
	李景练
	合淮合作区
	2025年5月，省政府研究同意依托合肥新桥科技创新示范区（合淮合作区）一期3.13平方公里，设立省级安徽合淮新桥经济开发区。蔚来F3工厂工程已竣工验收，正在试生产阶段。
	

	159
	*县经开区北区聚焦绿色食品、纺织服装、轻工制造等优势产业，加快推进双创孵化园、冷链仓储物流园等项目实施。
	张  亮
	县经开区北区
	1.已谋划绿色食品产业园：总投资100亿元，一期占地面积1916亩，计划总投资60亿元。目前已建成投产食品加工企业12家，总投资20亿元；二期计划占地1428亩，计划投资40亿元。2.双孢菇项目目前已召开投融资会议，地块测绘已完成，正准备土地报批材料，预计12月开工。3.双创孵化园项目已申报2026年一季度专项债。4.农村产业融合发展项目所在地块土储专项债8800万资金已下达，园区继续申报中央预算内资金。
	

	160
	*县经开区全年引进亿元以上省外项目资金120亿元以上，标准化厂房新签约入驻高品质项目70个以上，工业、制造业、技改投资均增长25%以上，新增规上工业企业55家以上，规上工业增加值增长25%以上，税收增长40%以上，工业产值、营收均增长12%以上，跻身全省先进开发区行列。
	李景练
张  亮
	县经开区
寿蜀园区
县经开区北区
	前三季度引进省外亿元项目资金58.4亿元。新签约入驻标准化厂房项目41个。1-8月份工业、制造业、技改投资分别达到34.4亿元、34.16亿元、8.63亿元，分别增长17.66%、27.91%、93.12%以上。1-8月份新桥园区新增规上工业企业17户，累计工业增加值10.63亿元，增长40.05%。3.税收增长33.5%以上（1-7月份），实现规模工业产值64.9亿元，同比增长35.27%，营收增长36%以上（1-8月份）。
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	以新桥片区城市设计方案为引领，围绕打造“合淮同城化桥头堡、合淮城市副中心”，加强与合肥都市圈规划编制衔接，等高对接合肥市基础设施建设和公共服务配套。
	李景练
陆中洋
	县经开区
寿蜀园区
县自然资源局
	已完成水、电、热等专项规划编制初步成果。结合合肥都市圈国空编制前期调研工作，已提出基础设施一体化规划、一体化推进、公共服务优质资源协同推进建议。
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	*新淮大道、合淮合作区内部循环路网建成通车，幸福大道、阳光大道、科学大道等贯通合肥主城区主干路网加快建设，强力推进新桥机场S1线寿县段建设，主动配合合新六城际铁路项目实施，全面融入合肥都市圈。
	李景练
房鲲鹏
	县经开区
寿蜀园区
合淮合作区
县交通运输局
县交发公司
	1.新淮大道项目预公告已挂网，清表已完成，清单及控制价编制完成，适时挂网招标。合淮合作区内文登路、龙嘉路已建成完工。幸福大道已开工，因土地指标问题，暂未实质性建设。2.S1线寿县段二标段高架区间现已完成桩基183根，承台30座，区间现浇梁累计4联。明挖区间段已开始进行桩基施工。寿县段停车场已完成修建性详细规划园区主任办公会审核，报县项目审查会。机场北路（共建路-寿州大道）计划2025年底竣工通车。
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	*谋划实施城市更新项目40个以上、总投资200亿元以上，全年完成投资70亿元以上。
	李景练
	县经开区
寿蜀园区
	1.已完成渣土项目6亿贷款授信审批。2.航天锂电项目、惠民邻里中心贷款所需上报材料已完结，待银行审批放款。3.凤栖新湾商住项目修规经多轮修改，目前已完成指标校核，待上报县项目审查会、规委会。
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	支持安徽城市管理学院等高校建设发展。
	李景练
王素苗
	县经开区
寿蜀园区
县教体局
	安徽城市管理职业学院新桥校区一期工程总建筑面积11.68万平方米，三季度实际完成投资额0.72亿元，目前累计完成2.117亿元。
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	*加快推进信达阳光湖樾等房地产项目建设，加速空港中心、惠民邻里中心、新达商业广场等商业综合体建设，建成新桥高级中学、新桥人民医院，完善水电气热等功能配套，开工建设中水利用项目。
	李景练
	县经开区
寿蜀园区
	1.阳光湖樾项目18#地块已完成修规报批、施工许可证办理；6#地块上报县项目审查会；总体规划近期审定后，纳入国空。2.惠民邻里中心目前已完成主体结构封顶，正在进行二次结构施工和幕墙主龙骨安装；已完成6000㎡商铺招商。3.医院钢结构安装完成50%，医疗气体、净化、智能化等专项工程完成全部预埋。4.县一中新桥校区项目主体结构施工已完成，局部楼栋正在进行砌体工程、室内装饰、外墙保温等施工，强电、智能化等其他配套工程正在施工。5.园区中水回用项目初步设计及施工图由安徽省城建院负责编制，正在开展地勘和物探工作，10月底完成初步设计与施工图成果编制。6.新达商业广场项目已竣工。
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	引导支持金融、通讯、邮政等行业跟着城市和园区发展走，加快向新桥园区布局，支持金融机构在园区设立分支机构，全面提升园区承载力。
	李景练
	县财政局
县金融监管支局
县经开区
县工信局
县交通运输局
	1.新桥区域新增5G通信基站25处，主要覆盖炎光路北段、机场北路东段、阳光大道、新桥大道及广炎路等区域，其中已建设完成20处，正在施工中2处，待施工3处。2.农商行新桥支行已开业；建设银行新桥支行装修方案待省分行审批完成后实施；交行新桥支行列入2026年计划。3.已建成县级寄递公共配送中心1个，面积2500平方米。在乡镇层面，改造提升了10个乡镇寄递物流转运分中心，覆盖率100%。在炎刘镇新建一处寄递物流公共配送中心，计划投入资金400万元，引进自动化分拣设备，在全县实现南北两个处理中心布局，有效缩短全县物流配送时间，降低物流成本。
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	*县经开区北区重点打通九双路西段等交通堵点，建成经二路供水、燃气管网铺设、集中供热等项目。
	张  亮        陆中洋
	县经开区北区
县住建局
县重点工程中心
	1.九双路西段正建设，预计年底前竣工通车。2.经二路已铺设燃气管道，正在设计供水方案。3.集中供热项目前期已编制可研报告，现正在准备申报2026年第一批专项债。
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	深化经开区体制机制改革，全面完成园区薪酬制度改革，加大“管委会+公司”管理体制创新力度，推进“园中园”、委托管理、投资合作等发展新模式，探索成立招商公司，不断提升园区实体化运行、市场化运作、企业化运营水平。
	李景练
张  亮
	县经开区
寿蜀园区
县招商中心
	1.正在对接薪酬制度改革，启动部分试点工作。2.收集已签约的四个招商项目投资协议（蔚来电驱动二期、蔚来整车二期、瑞鹏飞汽车、上海似景），目前正在就似景项目与合淮合作区对接材料申报入省外亿元项目库。3.探索成立招商公司，目前正在考察周边县区情况。
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	推进寿县蜀山现代产业园合作共建，健全利益共享机制。
	李景练
	县发改委
寿蜀园区
	在现有组织架构下，援建双方商谈税收分成，共同投入、共享建设成果。采取“园中园”、委托管理、投资合作等模式，推进合作共建园区的机制体制改革，保障援建方的带动能力和引领作用。
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	继续选派优秀干部到园区任职，支持园区加大人才引进力度。
	王素苗
	县委组织部
（县人才局）
县人社局
	1.根据组织任命，做好到园区事业单位任职干部的聘用工作；根据县委编委研究意见，通过组织调动、公开招聘等方式为园区补充事业单位工作人员,目前园区未申报招聘计划。2.定期组织“人才政策宣讲团”深入开发区、工业园区、重点企业，通过集中宣讲、现场答疑、案例解读等形式，开展“送政策上门”活动；开展校地合作平台建设，在园区成立安徽科技学院技术转移寿县分中心、安徽大学寿县技术转移中心、国家技术转移东部中心安徽（新桥）分中心、合肥工业大学“工大智谷”淮南（寿县）分中心等产学研合作平台，举办安徽“双创汇”走进寿县活动，现场签约校企产学研合作项目10个。
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	多措并举破解要素制约，用地、用能向园区倾斜。
	李景练
陆中洋
	县自然资源局
县发改委
	1.2025年共获批15个批次，总面积2029.0875亩；目前已组卷22个批次及项目，总面积2187.817亩。2.2025年已完成供地57宗，面积1360.49835亩，土地出让收入1.1087亿元。其中出让18宗，面积762.89385亩，土地出让收入1.1087亿元；划拨39宗，面积597.6045亩。
	

	八、聚焦保障社会安定，在办好民生实事上尽心竭力
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	*坚持就业优先，持续推进“三公里”就业圈建设，新增城镇就业6000人，开展补贴性技能培训7500人次，发放创业担保贷款8000万元。
	王素苗
	县人社局
	开展补贴性职业技能培训77期6541人。充分挖掘社区周边就业岗位，深入推进失业人员和困难人员摸排，促进劳动者求职和用人单位招聘精准对接，持续推进“三公里”就业圈建设，新增城镇就业6284人。聚焦重点群体，深入实施创业带动就业，发放创业担保贷款7006万元。
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	深入实施全民参保计划，全县基本医疗保险参保率稳定在95%以上。
	房鲲鹏
	县医保局
县税务局
	截至三季度末基本医疗参保人数943832人:职工医保参保65344人，城乡居民医保参保 878488人。完成率95%以上。
	已完成。
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	*加快县托育服务中心建设，新增托位620个以上。
	房鲲鹏
王素苗
	县卫健委
县教体局
	做好幼儿园增设托班工作，共安排28所幼儿园增设托班。安排279万元用于县托育服务中心建设，托育中心主体已完工。2025年全县共有11所公办幼儿园纳入托幼一体园建设计划。正阳、张李、隐贤、陶店等中心幼儿园相继进行资源整合，完成托位建设工作，目前共完成托班托位建设660个，占全年任务数880个的75%。
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	*建成投用县级养老服务中心，有序推进社区嵌入式养老服务机构建设，规范养老机构服务管理。
	房鲲鹏
	县民政局
	成立专班驻点县级养老服务中心项目工地，加强工程调度和工程质量管理，加快工程推进，目前工程已全面完工。医养结合型社区嵌入式养老机构施工建设正在有序推进。加强养老服务机构规范管理，实施养老服务机构财务管理专项审计，根据审计反馈问题，联合住建、消防、市监等部门制定《供养机构管理办法（试行）》，对养老机构从人员配备、伙食标准、日常管理、财务管理等方面做出明确规定，进行规范管理。
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	*大力推进县殡仪馆和乡镇公益性公墓建设。
	房鲲鹏
	县民政局
	寿县殡仪馆新建项目殡仪馆区域主体楼结构封顶，砌体工程完成90%，综合服务楼完成基础施工，联接道路建设完成约42%工程量。乡镇公益性公墓建设稳步推进，牵头制定公益性公墓用地标准和墓穴建设规格，探索“林下葬”用地模式，10个乡镇10处公益性公墓中7处已开工建设，3处挂网招标，11月底前全面完工。
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	*打好房地产政策组合拳，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。完成棚户区改造3012套，交付保障性租赁住房2346套。
	陆中洋
	县住建局
	正在起草关于促进房地产市场健康发展相关措施文件。原寿师家属区及周边项目于2025年3月20日启动征迁，截至目前已搬迁210户。配合县经开区购买阳光湖樾项目18号地块综合楼2.38万平方米作为其行政办公楼，完善相关手续。继续推进新桥投资公司购买当代阅项目0.98万平方米商品房纳统申报。棚户区改造3012套，保租房2346套。
	

	178
	*实施学前教育发展提升行动，新改扩建幼儿园10所。完善义务教育优质均衡发展推进机制，持续巩固“双减”成果，谋划建设新城区小学、初中各1所，完成农村学校达标建设39个。持续强化一中教育品牌打造，鼓励县域各高中特色化发展。办好寿县特教学校。完成寿县职教中心二期建设。支持安医专等高校提升办学水平。深化集团化办学改革，规范民办教育发展，抓实老年教育。强化师德师风建设，培育一批名校名师名校长。
	王素苗
	县教体局
	1.持续推进年度幼儿园结对帮扶工作,安排4所省市一类园帮扶一般园，开展送教和联合教研活动。2.整理汇总义务教育优质均衡发展督评指标达不到情况，梳理县级、学校不达标情况，初步拟定整改措施。3.全面实施义务教育每天一节体育课和上下午各30分钟大课间，确保学生在校活动时间达到要求；规范实施义务教育课后服务，拓展服务内容，持续减轻学生过重作业负担。4.拨付一中、三中、实验小学集团化办学运营经费金85.5万元，用于集团校活动开展，推进优质教育资源共享。5.核定下达民办义务教育招生计划2000个，严控招生规模，持续巩固民办义务教育发展成果。6.落实2025年度老有所学行动参学及新建任务工作，全县县乡村三级老年学校共315所，其中县级、镇级老年学校已全覆盖，村级老年学校（教学点）285个，覆盖率100%；参学人数达7.43万，完成年度目标任务的100.5%。7.规划新建和改扩建10所幼儿园项目。39所农村学校达标建设正在推进；新城中小学项目正在招标前期工作，预计11月底挂网。8.持续开展师德师风建设，2025年教师节期间，县委县政府分管领导慰问一线优秀教师，县教体局开展教师节书画展等相关活动。推荐瓦埠中学校长唐兵、寿县三中教师代金星为2025年名校长及名师。目前正在遴选省级中职学校名师名校长培养人选。
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	*实施中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，新建县中医院康复楼，新扩建乡镇卫生院3个，完成村卫生室标准化建设16个。加快推进紧密型县域医共体和医疗集团建设，开展县域医疗机构“医德医风、诊疗能力双提升”行动，力争基层诊疗量占比达到65%、县域内就诊率90%以上。完善生育支持政策体系和激励机制，建立生育补贴制度。推动中医药传承发展。
	房鲲鹏
	县卫健委
	1.第一批示范项目资金1000万元，第二批项目资金共1200万元。目前县人民医院已使用591万元，预计到年底可再支付248万元。县中医院已支付396万元，第二批设备采购及中医药文化宣传教育基地项目正在推进，剩余资金待项目完成并验收合格后予以支付，预计年底前能使用304万。2.定期开展医德医风、诊疗能力专项整治活动，各医疗机构设立投诉中心，并在医院显著位置公布负责人名单及投诉电话，及时将群众诉求解决在院内。3.县中医院康复综合楼已完成工程招标，正在办理施工许可证;新扩建乡镇卫生院修建性详细规划材料已完成核查，正在等待上项目审查会;16个标准化村卫生室建设已完成。4.开展医疗质量监管、促进医保基金合理使用专项检查，2025年1-8月，基层诊疗量占比为70.1%，县域内就诊率为84.9%。5.完善生育支持政策体系和激励机制，建立生育补贴制度，按照国家生育补贴实施方案要求，目前我县已申报育儿补贴22440人，已审核完成20816人。6.国医楼投资390万元新增中医诊疗设备，智慧中药房配备了煎药机汤剂包装机，各项业务均已开展。
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	加强全民健身场地设施供给。积极举办承办重大群众性赛事活动。
	王素苗
	县教体局
	上半年举办了寿县机关单位篮球赛、2025年蜀山区结对帮扶暨寿县社区运动会等县级赛事活动11场，2025安徽省全民健身徒步大会·淮南站暨寿县古城墙健身徒步大会等省级赛事2场、国家级赛事1场暨第三十三届全国城市中老年篮球赛。2025年9月份承办安徽省老年持杖健步走比赛，顺利完赛。2025年10月17-18日承办淮南市第十届运动会跆拳道比赛，顺利完赛。已经对茶庵、炎刘、八公等9个乡镇，16个村、街、社区共计53个点位进行确认，目前已进入招标程序，计划在12月底完成健身器材配备。
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	*全面贯彻总体国家安全观。建立防范化解隐性债务风险长效机制。以更实举措筑牢兜实“三保”底线。健全金融风险源头管控和处置机制，稳妥处置地方中小金融机构风险，支持农商行在发展中防范化解风险，严厉打击非法金融活动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
	李景练
	县财政局
县金融监管支局
	1.积极推进农商行风险化解，截至目前农商银行累计处置化解不良贷款2.24亿元；有序开展担保公司追偿挽损工作，加大担保公司代偿诉讼执行。建立打击非法金融活动工作机制，成立县打击非法金融活动工作专班。6月份在全县范围内开展防范非法金融宣传月活动。2.2025年县财政通过安排年度预算资金、发行特殊再融资债券等方式持续抓实隐性债务化解工作，逐步压减隐性债务规模。截至9月底，通过预算安排和发行特殊再融资债券提前完成了全年隐性债务的化解任务。3.坚持“三保”支出在财政支出中的最优先位次，足额编制“三保”支出预算，2025年“三保”预算50亿元，强化库款运行动态监控，确保财政库款保障水平控制在合理区间。
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	健全重大突发公共事件处置保障体系，强化基层应急力量建设。深化安全生产治本攻坚行动，动态清零风险隐患，坚决遏制重大安全事故发生。
	李景练
徐  磊
	县应急管理局
县消防救援局
	1.强化基层应急管理力量建设，督促指导各乡镇、园区独立或合署设置应急管理办公室，23个乡镇及新桥设立消防站，配备应急救援等装备。实施2024国债项目，为基层乡镇配发消防车、冲锋舟等价值近千万元应急救援装备物资，提升基层应急力量。2.持续深化治本攻坚三年行动，组织开展各类生产经营单位主要负责人专题安全教育培训317场、10134人次；开展重大事故隐患判定标准宣讲培训114场次，培训8119人次。持续开展重大事故隐患动态清零，强化重大事故隐患整改督办，定期通报整改进度，全县排查上报重大事故隐患231处，已整改229处，整改率99.13%。
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	*坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习借鉴“新时代六尺巷工作法”，推进信访工作法治化。
	徐  磊
	县信访局
	1.加大矛盾纠纷排查力度。实行日常排查、集中排查、条块排查相结合，全面动态排查掌握矛盾纠纷，前三季度矛盾纠纷共排查1839件，调处1824件。2.把矛盾化解全面纳入法治化轨道。构建调解优先、分层递进、司法兜底的多元化解工作体系，前三季度我县调解达成协议占比17.81%，依法分类占比73.37%，初信初访一次性化解率91.65%。
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	加快县乡综治中心规范化建设。加强社会工作者队伍建设，织密基层“小网格”。
	徐  磊
	县委社工部
县委政法委
	升级改造县综治中心，信访联合接访中心、诉调对接中心、检察服务中心、公共法律服务中心入驻中心，公、检、法、司、信访、人社等多部门入驻窗口值守，物业管理、婚姻家庭、交通事故、医疗纠纷等8个专业性行业性调委会整体入驻，调解、信访、仲裁、行政复议等多元化解纷机制逐步完善，努力实现解决纠纷“只进一扇门、最多跑一地”。自县综治中心规范化运行以来，共受理各类矛盾纠纷1439件，化解1298件，化解率90%以上。
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	强化社会治安防控，常态化扫黑除恶，建设平安寿县。
	徐  磊
	县扫黑办
县公安局
	制定《2025年寿县常态化开展扫黑除恶斗争工作要点》，以有组织犯罪防治深化年行动为主线，聚焦重点领域黑恶犯罪问题，依法严厉打击，整治群众反映强烈的突出问题。截至目前，县扫黑办共计接收群众来信举报的涉黑涉恶线索6条，均已查结。全县共立十类案件31起，破案16起，采取强制措施51人，移送审查起诉37人。打掉“沙霸”团伙1个，采取刑事强制措施11人。
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	健全退役军人服务保障体系，积极争创省级双拥模范县。
	邓祖洋
	县退役军人事务局
	1.截至目前,完成2024年度立功受奖喜报上门送达工作，共送达46份，发放13.8万元。2.对全县拥军企业、门店进行摸底，对履行拥军承诺不到位的，将予以取消资格，并收回标牌。3.对我县拥军支前队伍进行扩充，由原来的10人增加至30人，有效加强了拥军支前力量统筹。4.2025年10月8日，组织召开2025年秋季退役军人适应性培训班，共计65人参加，为更好的帮助退役人员就业，在培训班报到当天，联合20家企业前来宣传招聘事宜。5.发放优抚资金2100余万元。6.帮助16名退役军人完成身份定补认定。7.完成2024年12年转业士官安置选岗。
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	大力推进省青年发展型县域建设。
	王素苗
	团县委
	稳步推进试点任务落实，今年以来在促进青年就业创业、缓解青年婚恋交友难题、赋能青年成长、预防青少年违法犯罪、加强青少年关心关爱、广泛开展志愿服务等方面积极谋划。为18名创业青年申报24.88万元财政贴息资金，举办“青创会客厅”系列主题活动、“围炉煮茶”、“羽毛球专场”联谊交友活动2场、“高校学子寿县行”学子招引活动4场，共计220余名学生参与。开设“寿春大讲堂”、“青年夜校”等学习课程23场次，举办青春自护系列宣讲4场、“少年警校”主题实践活动、圆梦“微心愿”活动，为困境儿童改造“爱心小屋”2间、资助困难大学生103人，共计39.9万元。组织青年参加“超级皖”、“世界旅游小姐大赛”等志愿服务活动10余场，有效增强青少年群体幸福感、满足感。
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	建设质量强县。
	张  亮
	县市场监管局
	2025年8月29日出台《寿县推进质量强县培育建设工作实施方案》，成立寿县质量强县培育建设工作专班，全面统筹质量强县培育建设工作。2025年我县食品安全监督抽检计划2033组，截至目前完成1730组；产品质量监督抽查计划260组，截至目前完成160组。2025年我县质量管理体系认证获证企业295家。对区域内规上工业企业推行首席质量官制度，开展质量提升专题培训，313家规上企业聘任首席质量官。
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	实施县人代会票决产生的8个县级民生实事项目，即寿县黑臭水体治理试点项目、乡镇污水处理厂建设项目、城乡公交候站台建设项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、义务教育校舍安全保障长效机制项目、重要道路亮化工程、农村公益性公墓项目、寿县新城区停车场建设项目。
	李景练
房鲲鹏
王素苗
陆中洋
	县发改委
县生态环境分局
县住建局
县交通局
县交发公司
县教体局
县民政局
寿控集团
	寿县黑臭水体治理试点项目建设进度已达90%；乡镇公益性公墓建设稳步推进，牵头制定公益性公墓用地标准和墓穴建设规格，探索“林下葬”用地模式，10个乡镇10处公益性公墓中7处已开工建设，3处挂网招标，11月底前全面完工；义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场项目、义务教育校舍安全保障长效机制项目已于8月底完工；寿县新桥公共交通惠民工程（中途停靠站点）9月29号开标，10月9日公示期满后签订合同，10月中旬进场施工；寿县新城区停车场建设项目暂未开工建设，预计12月底前完成年度目标任务。
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