寿县皖北大豆优势特色产业集群

第二次续建方案

淮南市寿县
2026年6月2日
一、基本情况
（一）建设成效

1.建设内容

结合本地大豆产业发展实际及功能定位，不断优化产业布局，坚持补短板、强弱项，延长产业链、提升价值链，推动集群全产业链发展。重点支持农产品加工、仓储设施、农业全产业链数字化、规模生产基地标准化生产水平提升、物流设施设备等建设。项目资金按照“先建后补”方式支出，财政资金支出占总投资比例不超过25%。
安徽皖北大豆优势特色产业集群2023年度计划实施项目3个（调整后），计划投资4400万元（其中：中央财政资金1100万元，自筹资金3300万元），项目均已完成建设任务，并经县农业农村局组织联合验收，完工验收率达到100%；实际拨付中央财政资金1100万元，拨付率达到100%。截至2025年10月31日，项目实际总投资额4465.2万元，超出原计划投资额65.2万元，投资完成率101.5%，撬动社会资金3365.2万元，中央财政资金与撬动社会资金之比为1:3.06。
2025年度备案实施3个项目，均为续建项目，计划投资2300万元，其中中央财政资金500万元。截至目前，3个项目已开工，已投资1700万元，占计划投资的73.9%。其中，已完工待验收项目2个，实际投资1400万元（其中中央财政资金0万元，其他资金1400万元）；在建项目1个，项目涉及中央财政资金200万元。

2.建设进展

2023年度备案实施的3个项目（含调整备案），已经全部开工，开工率100%。已经完工项目3个，项目完工率100%。累计拨付中央财政资金1100万元，资金拨付率100%。2025年度备案实施的3个项目，已经有3个项目开工，开工率100%。已经完工项目2个，项目完工率66.66%。

3.取得成效
一是全产业链发展水平不断提升。通过项目建设，2025年度集群全产业链产值6.5亿元，同比增长22.6%，一二三产业融合发展水平显著提升，产业链持续升级、结构更加优化。
二是绿色原料生产基地规模不断扩大。全县优质大豆种植面积增至16.82万亩，新增0.85万亩，增长5.32%，产量增至1.8万吨，同比增长5.66%。建设实施主体累计获得绿色产品认证数量4个，地理标志保护农产品认证3个。
三是加工仓储体系不断健全。项目的实施，使一批新型前沿设备得以投入使用，生产环境得以改善，项目建成后，新增精深加工能力1万吨，新增低温仓储能力0.5万吨。
四是经营主体规模不断增强。发展农业产业化国家重点龙头企业1个，市级龙头企业3个，省示范联合体1个。大豆产业集群的企业矩阵不断发展壮大。
五是联农带农机制更加紧密。集群建设企业积极落实订单生产，在产业带动能力上不断提升。项目实施在有效促进扩大产能的同时，项目实施在有效扩大产能的同时，也带动了当地豆制品产业发展，累计新增带动农户数达5000户以上。产业集群建设区内农民人均可支配收入增长15.23%。

（二）产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	大豆加工率不足、产业链条短
	豆制品加工机械化、标准化、清洁化水平低，生产工艺更新换代和产品升级换代速度慢，产品多元化创新不足，豆腐衍生豆制品不多；
	计划安排项目持续解决（项目1.2.3.4）


（三）建设思路及目标

1.建设思路衔接情况 

（1）2026年项目建设空间分布和功能分工

2026年皖北大豆优势特色产业集群续建项目在空间分布上仍集中于迎河镇、寿县经开区北区，在功能分工上重点支持加工环节，推动产业链条延展。具体如下：
①空间布局。2026年皖北大豆优势特色产业集群项目主要分布迎河镇、寿县经开区北区。
②功能分工。迎河镇、寿县经开区北区重点提升加工能力和加工水平。
（2）续建必要性

①发挥区域优势：寿县是优质大豆产区，发展大豆集群建设可以充分利用当地的土地、气候等自然条件，以及便利的交通区位优势，实现大豆产业的规模化、专业化发展。

② 推动产业升级。通过集群建设，能够吸引更多的大豆加工企业、科研机构等集聚，促进大豆产业的精深加工和综合利用，延长产业链，提高产品附加值，推动大豆产业从传统的种植、初加工向高端制造、品牌营销等领域延伸，实现产业升级。

③促进农民增收。大豆产业的发展可以带动大豆种植面积的扩大，提高农民的种植收益。此外，集群建设还能创造更多的就业机会，包括生产加工、物流运输、市场营销等环节，增加农民的工资性收入，促进农民增收致富。

④ 传承和弘扬大豆文化：寿县是豆腐的发源地，豆腐文化的发祥地。发展大豆集群建设，可以将大豆产业与文化传承相结合，推动大豆文化的传承和创新，打造具有地方特色的文化品牌，促进文化产业和旅游产业的发展。
2.2026年目标任务

2026年皖北大豆优势特色产业集群续建项目在空间分布和功能分工上保持连续性，继续重点支持加工环节，推动产业链条延伸，同时加强与科研机构的合作，开展豆制品锁鲜加工技术改造。预计项目建设完成后，可实现全产业链产值6.8亿元，同比增长4.6%，农产品加工转化率提高5个百分点，从事主导产业新型农业经营主体数增加到28个，新增省龙头企业1个，绿色食品和有机产品认证个数5个左右，绿色食品和有机产品认证面积达3.6万亩。

二、项目建设
（一）项目遴选情况
2026年项目重点支持续建项目和新申报项目，项目根据产业发展实际建设需要申报，由县农业农村局汇总后报市局组织审核论证确定。2026年项目共4个，其中续建项目3个，新建项目1个。项目建设时间自2026年1月—2026年12月（不包括续建项目）。
（二）2026年实施项目情况
1.年产3万吨豆制品及休闲食品加工项目

建设主体名称：安徽玛瑙泉食品科技有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：续建2#生产车间（2-4层）9600平方米，新建冷库50平方米，购置货梯3台、千张机1台、豆腐乳生产线设备1套（发酵格笼等设施1套、空调14台、上下跺设备3台、真空包装机1台）、冷藏车2辆。
支持环节及解决的短板弱项：重点支持豆制品加工环节，主要解决污水处理臭气污染、生产智能化水平低、产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：淮南市寿县寿春镇九龙双桥拓展区
建设时限：2026年1月—2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资1300万元，其中中央财政资金300万元，企业自筹1000万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：新建冷库50平方米，购置货梯3台、千张机1台、豆腐乳生产线设备1套（发酵格笼等设施1套、空调14台、上下跺设备3台、真空包装机1台）、冷藏车2辆。
项目效益：项目建成后，预计新增豆腐乳产能850吨，新增销售收入1700万元、利润总额170万元。其中联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”方式带动就业35人，带动农户25户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业人数30人，带动大豆标准化种植面积500亩，带动农户新增70户，带动增收约10万元。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：戴义龙 副总经理 18063018986
2.年产1.5万吨豆制品生产加工项目

建设主体名称：安徽迎淮豆制品股份有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：全自动拉伸膜包装机1台、全自动腐皮生产线 1 台、磨浆机组2台套。自动豆腐生产线 2 台套、速冻隧道 1 台套、煮浆桶20台、冷库300平方米。 
支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：淮南市寿县迎河镇李台村工业园

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资400万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹300万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：全自动拉伸膜包装机1台、全自动腐皮生产线 1 台、磨浆机组2台套（分离式磨浆机8台、管道6组）。

项目效益：项目建成后，预计新增豆制品产能1000吨，新增销售收入 500万元、利润总额 20万元。其中联农带农：目前，以“龙头企业+ 合作社+基地+农户”方式带动就业360人，带动农户716户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业10 个，带动黄豆种植面积 1500亩，带动农户 100户以上，带动增收 150 万元。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。

项目负责人：倪远祥 副总经理18096699688
3.6000吨低温冷库建设项目

建设主体名称：安徽艾其味食品有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：新建3#冷库950平方米、4#冷库800平方米及冷库配电系统改造（含高低压配电柜、电缆线路铺设、应急供电装置），购置X光机1台

支持环节及解决的短板弱项：重点支持产品仓储能力提升，解决仓容不足的短板。

建设地点：淮南市寿县寿春镇九龙双桥拓展区
建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资880万元，其中中央财政资金200万元，企业自筹680万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：新建3#冷库500平方米（包括冷库内冷库门、平衡窗、回暖间、通风管道、波纹管、保温板、冷库板、无缝钢管、电料及照明设施、配电房等）。
项目效益：项目建成后，预计新增冷库仓储容量6000吨，年冷链周转能力提升1.8万吨，带动当地农产品保鲜仓储产业发展，同时带动当地农民增收致富。其中联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”方式带动就业35人，带动农户 400户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业人数20人，带动农户数量达到500余户、户均增收1500元以上。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：程辉 董事长 15256420333
4.年产2000吨豆制休闲食品生产加工项目

建设主体名称：安徽省寿县春申府食品有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：新建黄豆饼、油炸豆渣丸子生产线2条（包含：浸泡设备2套、油炸设备2套、传输设备2套、冷却设备2套、速冻设备1套、包装设备2套以及生产线用到的辅助设备和生产平台等）；研发中心配套设备等。改建豆制品生产车间1100m²；购置物流冷藏车辆2辆、改建仓库600m²以及研发中心建设等。
支持环节及解决的短板弱项：重点解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板。

建设地点：安徽省淮南市寿县春申府食品有限公司1号厂房
建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资440万元，其中中央财政资金110万元，企业自筹330万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：新建黄豆饼、油炸豆渣丸子生产线2条（包含：浸泡设备2套、油炸设备2套、传输设备2套、冷却设备2套、速冻设备1套、包装设备2套以及生产线用到的辅助设备和生产平台等）；研发中心配套设备等。
项目效益：项目建成后，预计新增产值900万元，新增黄豆饼、油炸豆渣丸子系列休闲食品生产能力2000吨。通过引进自动化生产线，能显著提升生产效率与产品标准化水平，降低单位人力与能耗成本，增强市场竞争力。项目直接创造就业岗位约10个。其中联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+家庭农场+基地+农户”方式，强化与农户的利益联结机制，通过订单签订保底收购协议，带动农户20户，预计项目建成后，可新增直接带动30户以上农户增收，户均增收1000元以上。

要素保障：该项目环评、安全等同步进行中。
项目负责人：朱庆国 总经理18905646469
（三）集群资金使用分配情况
2026年皖北大豆产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	
	寿县
	安徽玛瑙泉食品科技有限公司
	民营企业
	新建冷库50平方米，购置货梯3台、千张机1台、豆腐乳生产线设备1套（发酵格笼等设施1套、空调14台、上下跺设备3台、真空包装机1台）、冷藏车2辆。

	续建2#生产车间（2-4层）9600平方米
	1300
	300
	0
	1000
	重点解决污水处理臭气污染、生产智能化水平低、产能不足及产品品质提升等短板弱项

	
	
	安徽艾其味食品有限公司
	私营企业
	新建3#冷库500平方（包括冷库内冷库门、平衡窗、回暖间、通风管道、波纹管、保温板、冷库板、无缝钢管、电料及照明设施、配电房等）

	新建3#冷库450平方、4#冷库800平方及冷库配电系统改造（含高低压配电柜、电缆线路铺设、应急供电装置），购置X光机1台.

	880
	200
	0
	680
	重点解决仓容不足的短板问题

	
	
	安徽迎淮豆制品股份有限公司


	 民营企业
	全自动拉伸膜包装机1台、全自动腐皮生产线 1 台、磨浆机组2台套（分离式磨浆机8台、管道6组）。
	自动豆腐生产线 2 台套、速冻隧道 1 台套、煮浆桶20台、冷库300平方米。
	400
	100
	
	300
	重点解决产能不足及产品品质提升等短板弱项等问题。

	
	
	安徽省寿县春申府食品有限公司
	民营企业
	新建黄豆饼、油炸豆渣丸子生产线2条（包含：浸泡设备2套、油炸设备2套、传输设备2套、冷却设备2套、速冻设备1套、包装设备2套以及生产线用到的辅助设备和生产平台等）；研发中心配套设备等。
	改建豆制品生产车间1100m²；购置物流冷藏车辆2辆、改建仓库600m²以及研发中心建设等。
	440
	110
	0
	330
	重点解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板。

	合计
	2960
	690
	
	2220
	--


三、集群管理
（一）项目管理。项目建设内容按批复方案执行。对方案建设期内不能完成建设内容的实施单位，要求实施单位书面说明原因。项目建设完成后，实施主体书面提出验收申请。由县农业农村局会同财政等部门成立验收小组，根据项目建设内容和实施方案逐项进行验收，验收完成后，由县级农业农村部门出具验收报告并附项目结算决算材料，报送至市农业农村局，并同步抄送县财政局。对受规划调整、环境保护、安全生产等政策调整以及市场变化等客观原因影响，确需调整建设内容、进度计划或终止项目的，由实施主体提出调整或终止申请，经县级初审同意，将调整变更方案报市局审查论证。调整项目经省农业农村厅商省财政厅开展材料复核、专家实地查验论证，形成明确的审查论证意见。下发同意项目调整变更的正式批复文件后开始实施。
（二）资金管理。优势特色产业集群项目建设资金实行专款专用。严格执行中央财政奖补资金支出方向，规范管理资金使用。中央财政资金主要用于支持农产品加工、仓储物流设施设备等建设。原则上不得用于购买生产资料、发展休闲农业。

（三）档案管理。妥善保管项目建设中形成的各类文件，以及督查资料、验收资料等，做到及时分类归档。档案资料实行专人专柜保管。实施主体项目建设中形成的档案资料由实施主体负责，分类整理，妥善保管。
四、保障措施
（一）组织领导。沿淮糯稻产业集群项目建设受寿县沿淮糯稻与皖北大豆优势特色产业集群项目建设工作领导小组统一领导，具体日常工作由县农业农村局负责，并根据领导小组要求及时汇报项目进展情况，并及时协调解决项目实施过程中出现的问题。

（二）工作调度。项目实施期间，县农业农村局将会同财政部门、有关乡镇（园区）不定期开展项目建设督查。指导项目实施主体应按照建设要求，认真组织项目实施，加快项目建设进度，同时保证项目建设质量。对于资金使用严重不符合规定的实施主体将报市农业农村局及时调整，同时向省级备案。

（三）要素保障。坚持“要素跟着项目走”，优先保障集群重点项目需求。强化招商引资与招才引智联动，针对性引进高端人才与紧缺技术。统筹保障土地、能耗、环境容量等关键资源指标，畅通融资渠道，优化用能、数据等新型要素供给，专班保障项目落地全周期服务，确保集群建设高效推进。
（四）总结宣传。充分利用各类媒体平台，广泛宣传农业产业融合发展的重要性，展示项目成果和先进典型，营造全社会关心和支持农业发展的良好氛围，激发农民参与热情。


