寿县沿淮糯稻优势特色产业集群

第二次续建方案

淮南市寿县
2026年6月2日
一、基本情况

（一）建设成效

1.建设内容

结合本地糯稻产业发展实际及功能定位，不断优化产业布局，坚持补短板、强弱项，延长产业链、提升价值链，推动集群全产业链发展。重点支持农产品加工、仓储设施、农业全产业链数字化等建设等。项目资金按照“先建后补”方式支出，财政资金支出占总投资比例不超过25%。
安徽沿淮糯稻优势特色产业集群2023年度原备案实施项目5个，后续有1个项目因建设用地审批变更等外部原因导致无法实施，经主体申请、县级审核、市级复核、省级备案的程序，对其进行终止；有1个项目由市级调整到寿县实施。经对上述项目涉及中央财政资金承担主体重新遴选，新增项目2个。调整后，2023年度实施项目数量为6个，总投资为4080万元，其中中央财政资金1020万元。截至目前，项目已全部完工，实际投资4236.2506万元，占计划投资的103.83%。2025年安排项目4个，总投资3200万元，其中中央财政资金800万元。

2.建设进展

安徽沿淮糯稻优势特色产业集群2023年度实施项目6个，已经全部开工，开工率100%。已完工项目6个，项目完工率100%；其中6个项目已通过验收，项目验收率100%。累计拨付中央财政资金959万元，资金拨付率94%。2025年度集群备案实施的4个项目，已经有4个项目开工，开工率100%。已经完工项目2个，项目完工率50%。

3.取得成效
一是全产业链发展水平不断提升。通过项目建设，2025年全产业链产值1亿元以上，同比增长17%。一二三产业融合发展水平显著提升，产业链持续升级、结构更加优化。

二是绿色原料生产基地规模不断扩大。全县糯稻种植面积从原来市场价格导致的下降趋势逐步实现了止降回升，种植面积基本稳定在3万亩以上，形成了以正阳关镇为核心的万亩标准化种植区。建设期间新增绿色、有机产品认证数量36个。

三是加工仓储体系不断健全。项目的实施，使一批新型前沿设备得以投入使用，生产环境得以改善，项目建成后，新增低温仓储能力3.1万吨。新增年糕、糯米锅巴等加工能力18520吨。

四是经营主体规模不断增强。新增国家农民合作社示范社1个，省级农业产业化龙头企业4个，农业产业化国家重点龙头企业1个，糯稻集群的企业矩阵不断发展壮大。
五是联农带农机制更加紧密。集群建设企业积极推广“龙头企业+合作社+基地+农户”产业发展模式，落实订单生产，在产业带动能力上不断提升。项目实施在有效促进扩大产能的同时，累计新增带动农户数达3000户以上，户均增收3000元以上，集群建设区人均增收15.6%。
（二）产业发展的短板弱项
	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	精深加工不足。
	糯米休闲食品等深加工企业少，产业链条短。企业总体规模小、实力弱；
	计划安排项目持续解决（项目1.3.4.6.7）

	2
	仓容不足和仓储标准化不高。
	
	计划通过项目2.5设计解决


（三）建设思路及目标

1.建设思路衔接情况

（1）2026年项目建设空间分布和功能分工。2026年沿淮糯稻优势特色产业集群续建项目在空间分布和功能分工上重点支持仓储能力和深加工建设，推动仓储标准化和产业链条延展。具体如下：

①空间布局。2026年沿淮糯稻优势特色产业集群项目主要涉及安丰镇、堰口镇、正阳关镇、涧沟镇、寿春镇、新桥产业园。区域涵盖中部（寿六路沿线安丰镇、堰口镇、寿春镇）、西部（正阳关镇、涧沟镇）、寿县经开区。

②功能分工。堰口镇、安丰镇2乡镇2个主体重点是提升仓储能力，正阳关镇、涧沟镇、寿春镇、寿县经开区重点是提升加工能力和加工水平。

（2）续建必要性。一是丰富多元化食物供给。糯稻作为水稻作物的独特品系，以支链淀粉为主，富含蛋白质和脂肪，营养价值较高，市场需求广泛，是生产黏性米制食品的主要原料或重要原料。推进糯米产业发展，在有效提升农产品供给品质、进一步提高本县糯米品牌、解决农产品供给不平衡不充分和满足人民提升生活品质的需求等方面具有重要作用。二是做强县域糯稻特色产业。安徽沿淮糯稻种植历史悠久，沿淮区域秦汉年间就已经有水稻作物种植，是优质粮食主产区域，种植面积、总产量占据全省30%。寿县糯稻产业近年来在深加工方面仍有待提升。通过项目建设将进一步提升糯稻加工能力，补齐本地加工短板，做强特色品牌。

2.2026年目标任务

2026年沿淮糯稻优势特色产业集群续建项目在空间分布和功能分工上重点支持仓储能力和深加工不足，同时加强与农民专业合作社、科研机构的合作，提高合作社生产经营能力，推广新技术，研发新产品。预计项目建设完成后，可实现全产业链产值3.1亿元，同比增长20%左右，农产品加工转化率保持100%，从事主导产业新型农业经营主体数增加到114个，新增省龙头企业1个，绿色食品和有机产品认证个数162个左右。

二、项目建设
（一）项目遴选情况
2026年项目除支持续建项目外，根据产业发展布局需要和市局通知要求，新申报项目6个，由县农业农村局汇总后报市局组织审核论证确定。2026年项目共7个，其中新申报项目6个。项目建设时间自2026年1月—2026年12月（不包括续建项目）。

（二）2026年实施项目情况

1.大吃兄一期升级及二期扩产项目

建设主体名称：安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：糯米锅巴生产线2条（包含：泡米系统设备2套、油炸系统设备2套、传输系统设备2套、冷却系统设备2套、包装系统设备2套以及产线用到的辅助设备和生产平台等）、糯米脆片烘焙生产线2条；生产车间基础建设：包含车间地面、洁净车间主体工程、车间冷却净化工程、车间配套工具以及配套强弱电工程等；研发中心建设：包含研发设备、工器具、研发车间基础建设等；品质中心建设：包含品质检测设备、工器具、品质中心基础建设等；仓储物流配套项目：包含物流车辆、仓储设备、场地基础建设等；糯稻产业链数字化建设以及品牌建设投入：包含数字化系统、智能化设备、广告设施投入、渠道推广费用、展会投入等。
支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：寿州大道与兴业大道交叉口向西安徽粮悦大吃兄食品科技1号厂房、2号厂房、3号厂房

建设时限：2026年1月—2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资1700万元，其中中央财政资金400万元，企业自筹1300万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：糯米锅巴生产线2条（包含：泡米系统设备2套、油炸系统设备2套、传输系统设备2套、冷却系统设备2套、包装系统设备2套以及糯米脆片烘焙生产线2条、产线用到的辅助设备和生产平台等）。 
项目效益：项目建成后，预计新增糯米锅巴年产能1万吨，新增销售收入3000万元、利润总额150万元。
联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动农户80个，带动农户675户，预计项目建成后，新增就业岗位40个，带动糯稻标准化种植面积1万亩，带动农户200户，带动增收50万元。

要素保障：该项目环评、安全等同步进行中。
项目负责人：孟欢 财务总监，18056093141

2.万吨智能标准化全钢锥式恒温筒仓提升扩建项目
建设主体名称：安徽精诚食品科技有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：建设5座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套设备，抛光机6台套，谷糙分离机1台套，砻谷机2台套，滚筒精选机1台套，脉冲除尘器2台套等，相关配套设备及其它辅助设备、基础设施。仓储升级改造（含保温门窗全套、屋顶更换保温岩棉板、钢结构加固等）以及配套设备材料。其中投入部分配套设备及辅助设备材料，带动寿县精诚粮食种植专业合作社用于优质粮烘干储存建设。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工、储存环节，主要解决多种优质品种储存、产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县堰口镇十字路街道。

建设时限：2025年7月—2026年12月。

资金分配情况：项目建设总投资880万元，其中中央财政资金200万元，企业自筹资金680万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：建设2座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套辅助设备，抛光机2台套。

项目效益：项目建成后，预计新增优质品种稻谷储存约0.6万吨，增加优质品种大米储存约0.3万吨，新增销售收入约500余万元、新增利润总额约50万元。

联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业15人左右，带动农户100户左右，预计吸纳新增农民就业人数3人左右，带动农户约30户以上，带动年增收40万元左右。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：季永锋 副总经理，13505649185

3. 昱奕米业升级改造项目

建设主体名称：寿县昱奕米业股份有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：购置提升机20台。旋振筛、谷糙分离筛、砻谷机、吸式比重去石机各1台，卧式米机3台。消声除尘风网各1套，多台风机及关风器。改造钢构车间1000平方米，建设钢结构仓100吨（50吨1个，共2个），钢构平台1个（约150平方），凉米仓4个，稻壳1个仓，多个平板输送带及电力设施和其他附属设施。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县正阳关镇

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资415万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹315万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置提升机20台。旋振筛、谷糙分离筛、砻谷机、吸式比重去石机各1台，卧式米机3台。消声除尘风网各1套，多个风机及关风器。

项目效益：项目建成后，预计新增营收200万元、利润总额30万元。
联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业5人，带动农户8户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业人数3人，带动糯稻种植面积500亩，带动农户13户，带动户均增收0.35万元。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：余成宝 总经理，13516465519

4. 强群粮油糯米生产线改造项目

建设主体名称：寿县强群粮油贸易有限公司

建设主体类型：民营企业

建设内容：购置旋振筛2台、提升机9台、气动砻谷机1台、重力谷糙分离机（新型）1台、碾米机4台、脉冲6台、关风器12台、白米分级筛1台等大米生产设备。
生产厂房：改建约1000平方米的标准化加工车间。仓储设施：建设总仓容2300吨的各类仓储设施，包括700吨成品仓、300吨凉米仓、300吨稻壳仓、1000吨原粮仓及副产品仓。专业系统：配套建设覆盖全流程的粮食专用通风除尘系统以及整条生产线的电气自动化控制系统。设备安装：抛光机、空压机等核心工艺设备，并完成全系统的集成安装与调试。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县涧沟镇

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资500万元，其中中央财政资金120万元，企业自筹380万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置旋振筛2台、提升机9台、气动砻谷机1台、重力谷糙分离机（新型）1台、碾米机4台、脉冲6台、关风器12台、白米分级筛1台等生产设备。
项目效益：项目建成后，预计新增糯米年产能3000吨，销售收入1500万元、利润总额50万元。

联农带农：目前以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业20 人，农户 200 户，预计项目建成后，新吸纳农民就业人数20个，带动糯稻种植面积8000亩，带动农户200余户，带动增收70万元。

要素保障：该项目是老厂改建，土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：孙贤成 总经理 ，18256476888

5. 粮食低温库建设项目

建设主体名称：安徽省寿县甲贝粮油有限责任公司

建设主体类型：民营企业

建设内容：新建1400平方米智能粮食低温库，配套购置自动化输送除尘除杂设备8台。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持仓储环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：寿县安丰镇甲贝村

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资415万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹315万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：建设300平方米粮食低温库（低温库总建设面积1400平方米）及配套自动化输送除尘除杂设备8台。

项目效益：项目建成后，预计新增仓储能力6000吨以上，新增销售收入1500万元左右。

联农带农：目前以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业12人，带动农户60户，预计项目建成后，可新增农民就业人数10人，带动农户40户，户均增收1000元以上。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：吴晓冬 副总经理 15505007000

6. 糯米及副产品加工生产线智能化改建项目

建设主体名称：安徽晨阳粮油股份有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：购置提升机20台套、全自动控制抛光机2台、全自动真空包装机1台、气动砻谷机2台、输送设备4台、谷糙分离筛1台、空压机1台、脉冲除尘器3套、风机、风网管道、关风器等生产设备及附属设施。改建约3000平方米的标准化成品仓库

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足、产品品种优化及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县双庙集镇

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资650万元，其中中央财政资金150万元，企业自筹500万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置提升机20台套、全自动控制抛光机2台、全自动真空包装机1台、气动砻谷机2台、输送设备4台、谷糙分离筛1台、空压机1台、脉冲除尘器3套等设备及附属设施。
项目效益：项目建成后，预计新增糯米年产能0.5万吨，新增销售收入2000万元、利润总额50万元。

联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业  15人，带动农户 1500户，预计项目建成后，可新吸纳农民就业6人，带动糯稻标准化种植面积0.5万亩，带动农户100户，带动增收100万元。

项目负责人：顾珊  副总经理 18297906833

7. 古法酿造米醋二厂改造项目

建设主体名称：安徽省天顺酱园调味品有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：购置古法酿造米醋专用设备，包括老陶缸300只、压榨设备2套、自动酿造制曲设备1套、过滤设备1套、脱盐设备1套、电炒设备1套、灌装生产线2套、不锈钢搅拌设备1套、不锈钢存储罐2套、不锈钢快速发酵设备1套、淋油池1套、燃气发生器1套、杀菌设备1套、智能喷淋醋设备1套、不锈钢搅拌杀菌罐1套、新建冷库、水电改造、下水道改造、晒场硬化改造、灌装车间、压榨车间、发酵车间新建装修、文化展览馆装修、包材间改造、瓦房及墙头等装修改造、办公楼装修改造、高速驿达服务区品牌区域装修、监控系统整套、购置配送车辆、车间降温设备1套、化验室升级改造、食堂改造、米醋酿造发酵车间、炒制车间改造装修、厂区大门口门楼及停车场改造、原有生产厂区翻新改造及设备升级等配套工程。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持传统酿造调味品加工环节，聚焦古法工艺传承与产业化融合，主要解决产能供给不足、传统工艺标准化生产水平偏低、产品质量稳定性提升、环保处理配套不完善等短板弱项，推动古法酿造技艺规范化、规模化发展，提升产品市场竞争力。

建设地点：安徽省淮南市寿县寿春镇203省道东200米原寿县古堆小学

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资 400万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹300万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置古法酿造米醋专用设备，包括燃气发生器1套、灌装生产线2套、杀菌设备1套、智能喷淋醋设备1套、不锈钢搅拌杀菌罐1套、脱盐设备1套等。

项目效益：项目建成后，预计新增古法工艺米醋年产能300吨，新增销售收入600万元、利润总额50万元，直接创造就业岗位10个。项目立足传统酿造技艺的标准化、规模化生产，有效提升产品质量稳定性与市场竞争力，推动调味品产业向绿色、优质、高效方向转型。同时，项目深度挖掘沿淮特色农产品附加值，助力区域优势特色产业集群提质增效。

联农带农：目前，采用“龙头企业 + 合作社”利益联结模式，与本地合作社签订长期稳定的原料采购协议，带动就业10人，带动农户20户，预计项目建成后，可新增直接带动农村劳动力10余人就业。间接带动周边20户农户发展糯稻等原料种植，户均年增收超5000元，切实将企业发展与农户增收、乡村产业振兴紧密结合，实现产业兴农、富民增收的目标。       

要素保障：该项目已完成土地规划审批、环境影响评价、安全生产备案等全部前期审批手续，建设所需用地、水电配套、原料供应等均已落实，具备开工建设条件。
项目负责人：陈传银 经理，19965526902
（三）集群资金使用分配情况

2026年沿淮糯稻产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	
	寿县
	安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司
	民营

企业
	糯米锅巴生产线2条（包含：泡米系统设备2套、油炸系统设备2套、传输系统设备2套、冷却系统设备2套、包装系统设备2套以及糯米脆片烘焙生产线2条、产线用到的辅助设备和生产平台等）
	生产车间基础建设：包含车间地面、洁净车间主体工程、车间冷却净化工程、车间配套工具以及配套强弱电工程等；研发中心建设：包含研发设备、工器具、研发车间基础建设等；品质中心建设：包含品质检测设备、工器具、品质中心基础建设等；仓储物流配套项目：包含物流车辆、仓储设备、场地基础建设；糯稻产业链数字化建设以及品牌建设投入：包含数字化系统、智能化设备、广告设施投入、渠道推广费用、展会投入等。
	1700
	400
	
	1300
	重点解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板弱项。

	
	
	安徽精诚食品科技有限公司
	民营

企业
	建设2座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套辅助设备，抛光机2台套。
	建设3座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套设备，抛光机4台套，谷糙分离机1台套，砻谷机2台套，滚筒精选机1台套，脉冲除尘器2台套等，相关配套设备及其它辅助设备、基础设施。仓储升级改造（含保温门窗全套、屋顶更换保温岩棉板、钢结构加固等），以及配套设备材料。其中投入部分配套设备及辅助设备材料，带动寿县精诚粮食种植专业合作社用于优质粮烘干储存建设。
	900
	200
	0
	700
	重点解决解决多种优质品种储存、产能不足及产品品质提升等短板弱项。

	
	
	安徽晨阳粮油股份有限公司
	民营

企业
	购置提升机20台套、全自动控制抛光机2台、全自动真空包装机1台、气动砻谷机2台、输送设备4台、谷糙分离筛1台、空压机1台、脉冲除尘器3套等设备及附属设施。
	改建约3000平方米的标准化成品仓库


	650
	150
	0
	500
	重点解决产能不足、产品品种优化及产品品质提升等短板弱项

	
	
	寿县强群粮油贸易有限公司
	民营

企业
	购置旋振筛2台、提升机9台、气动砻谷机1台、重力谷糙分离机（新型）1台、碾米机4台、脉冲6台、关风器12台、白米分级筛1台等大米生产设备。
	生产厂房：改建约1000平方米的标准化加工车间。仓储设施：建设总仓容2300吨的各类仓储设施，包括700吨成品仓、300吨凉米仓、300吨稻壳仓、1000吨原粮仓及副产品仓。专业系统：配套建设覆盖全流程的粮食专用通风除尘系统以及整条生产线的电气自动化控制系统。设备安装：抛光机、空压机等核心工艺设备，并完成全系统的集成安装与调试。
	500
	120
	0
	380
	重点解决产能不足及产品品质提升等短板弱项

	
	
	寿县昱米业股

有限公司
	民营

企业
	购置提升机20台。旋振筛、谷糙分离筛、砻谷机、吸式比重去石机各1台，卧式米机3台。消声除尘风网各1套，多个风机及关风器。
	改造钢构车间1000平方，建设钢结构仓100吨（2个），钢构平台一个（约150平方），凉米仓4个200吨，稻壳1个仓50吨，多个平板输送带及电力设施其他附属设施。
	415
	100
	0
	315
	重点解决产能不足及产品品质提升等短板弱项

	
	
	安徽省寿县甲贝粮油有限责任公司
	民营

企业
	300平方粮食低温库建设（低温库总建设面积1400平方米）及配套自动化输送除尘除杂设备8台
	1100平方米粮食低温库建设
	415
	100
	0
	315
	重点解决仓容不足和仓储标准化不高的问题。

	
	
	安徽省天顺酱园调味品有限公司
	民营企业
	购置古法酿造米醋专用设备，包括燃气发生器1套、灌装生产线2套、杀菌设备1套、智能喷淋醋设备1套、不锈钢搅拌杀菌罐1套、脱盐设备1套等。
	购置古法酿造米醋专用设备，包括老陶缸300套、压榨设备2套、自动酿造制曲设备1套、过滤设备1套、电炒设备1套、灌装生产线2套、不锈钢搅拌设备1套、不锈钢存储罐2套、不锈钢快速发酵设备1套、淋油池1套、新建冷库、水电改造、下水道排污系统改造、晒场硬化改造、灌装车间、压榨车间、发酵车间等新建装修、文化展览馆装修、老厕所改造成包材间、瓦房换瓦屋面及墙头等装修改造、办公楼装修改造、高速驿达服务区品牌区域装修、监控系统、购置配送车辆、车间降温设备、办公空调、化验室升级改造、食堂改造、米醋酿造发酵车间、炒制车间改造装修、厂区大门口门楼及停车场改造、原有生产厂区翻新改造及设备升级等配套工程。


	400
	100
	0
	300
	重点解决解决产能供给不足、传统工艺标准化生产水平偏低、产品质量稳定性提升等短板弱项

	合计
	4980
	1170
	0
	3810
	--


三、集群管理

（一）项目管理。项目建设内容按批复方案执行。对方案建设期内不能完成建设内容的实施单位，要求实施单位书面说明原因。项目建设完成后，实施主体书面提出验收申请。由县农业农村局会同财政等部门成立验收小组，根据项目建设内容和实施方案逐项进行验收，验收完成后，由县级农业农村部门出具验收报告并附项目结算决算材料，报送至市农业农村局，并同步抄送县财政局。对受政策调整、主体变化以及市场变化等客观原因影响，确需调整建设内容、进度计划或终止项目的，由实施主体提出调整或终止申请，经县级初审同意，将调整变更方案报市局审查论证。调整项目经省农业农村厅商省财政厅开展材料复核、专家实地查验论证，形成明确的审查论证意见。下发同意项目调整变更的正式批复文件后开始实施。
（二）资金管理。优势特色产业集群项目建设资金实行专款专用。严格执行中央财政奖补资金支出方向，规范管理资金使用。中央财政资金主要用于支持农产品加工、仓储物流设施设备等建设。原则上不得用于购买生产资料、发展休闲农业。

（三）档案管理。妥善保管项目建设中形成的各类文件，以及督查资料、验收资料等，做到及时分类归档。档案资料实行专人专柜保管。实施主体项目建设中形成的档案资料由实施主体负责，分类整理，妥善保管。

四、保障措施
（一）组织领导。沿淮糯稻产业集群项目建设受寿县沿淮糯稻与皖北大豆优势特色产业集群项目建设工作领导小组统一领导，具体日常工作由县农业农村局负责，并根据领导小组要求及时汇报项目进展情况，并及时协调解决项目实施过程中出现的问题。

（二）工作调度。项目实施期间，县农业农村局将会同财政部门、有关乡镇（园区）不定期开展项目建设督查。指导项目实施主体应按照建设要求，认真组织项目实施，加快项目建设进度，同时保证项目建设质量。对于资金使用严重不符合规定的实施主体将报市农业农村局及时调整，同时向省级备案。

（三）要素保障。坚持“要素跟着项目走”，优先保障集群重点项目需求。强化招商引资与招才引智联动，针对性引进高端人才与紧缺技术。统筹保障土地、能耗、环境容量等关键资源指标，畅通融资渠道，优化用能、数据等新型要素供给，专班保障项目落地全周期服务，确保集群建设高效推进。
（四）总结宣传。充分利用各类媒体平台，广泛宣传农业产业融合发展的重要性，展示项目成果和先进典型，营造全社会关心和支持农业发展的良好氛围，激发农民参与热情。


