**附件一**

**供应商须知**

**一、质量要求**

项目建设遵守《安徽省古树名木保护条例》，执行《古树名木复壮技术规程》（LY/T2494-2015），严格按照《寿县建成区外“一树一策”保护方案》（工程量清单）施工。

**二、项目工期**

合同签订之日起40天。养护期1年。

**三、付款方式**

整个项目竣工验收合格后付至合同价的80%，自整个项目竣工验收合格之日起一年后无质量问题，无息付清。

**四、报价方式**

供应商须根据采购要求，填报询价响应报价表。所填报的价格应包括人工、劳务、材料、信息数据、技术成果、知识产权、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等全部费用。

**五、评标办法**

1.本项目的最高总限价为人民币玖万元整（￥90000.00元），超过最高总限价的报价不予接受。

2.具体评标方法。投标供应商必须满足3家及以上。采用有效最低价法评审定标，寿县自然资源和规划局组成评标小组开展评标工作，报价最低的投标供应商确定为成交供应商，如最低报价相同有2个及以上的投标供应商时，由评标小组抽签决定成交供应商。

**六、开标时间**

2021年12月15日下午3点；开标地点：寿县自然资源和规划局党员活动室（寿县寿春镇宾阳大厦B座16楼）。

**附件二**

询价响应授权书

本授权书声明： 公司（工厂）授权本公司（工厂） （投标供应商授权代表人姓名、职务）代表本公司（工厂）参加 寿县古树名木保护修复项目 询价活动，全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、参与开标、报价、签约等。投标供应商授权代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。询价人授权代表无转委托权。特此授权。

与本询价有关的通讯地址：

授权代表人手机号： 邮箱：

本授权书自出具之日起生效，授权期限同询价人须知规定的询价有效期。

特此声明。

授权代表身份证明扫描件

投标供应商公章：

日期： 年 月 日

**附件三**

**询价响应报价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务（事项）名称** | **服务内容** | **备注** |
| 1 | **寿县古树名木保护修复项目** | 项目建设规模：共4株古树。其中，茶庵镇龙湾村皂荚1株，正阳关镇枸杞街道麻栎1株，安丰镇谷贝村银杏1株，双庙集镇邢铺村皂荚1株。  项目建设内容：实施补漏、防腐、修剪、围栏、支撑、病虫害防治、土壤改良等保护性施工。  项目建设遵守《安徽省古树名木保护条例》，执行《古树名木复壮技术规程》（LY/T2494-2015），严格按照《寿县建成区外“一树一策”保护方案》、工程量清单实施。  养护期1年。 |  |
| **总报价（元）** | | （大写）：  （小写）： |  |

投标供应商（盖公章）：

日 期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件四**  **工程量清单** | | | | | | | |
| **古树编号、树种** | **生长地点** | **内容** | **技术参数** | **单位** | **工程量** | **综合单价** | **综合合价** |
| **一、工程费用** | | | | | | | |
| 编号34042220003皂荚（二级） | 茶庵镇龙湾村和平组 | 古树整形修剪 | 剪除树体枯枝，整理活枝。剪除內膛枝、交叉枝、下垂枝、残枝等。 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 复壮器安装 | 埋设古树专用透气装置，加施古树生根液和杀虫杀菌剂。 | 套 | 6 | 700 | 4200 |
| 干体修复 | 清腐、打磨，杀菌剂均喷涂匀，无遗漏；熟桐油涂刷3遍。 | ㎡ | 2 | 450 | 900 |
| 树洞仿真修补 | 洞内清腐、除虫杀菌、防腐，龙骨造型安装，造型完成后制作纹理、树瘤等造型。 | 处 | 4 | 500 | 2000 |
| 景观树池砌筑 | 仿古砖砌筑树池，树池边长6米，总长24m，高60cm，厚24cm，采用镂窗式。 | m | 24 | 320 | 7680 |
| 土壤改良 | 深翻土层15-20厘米，捡除杂物；撒施微生物有机肥50g/㎡，喷施恶霉灵，撒施辛硫磷10g/㎡。 | ㎡ | 36 | 80 | 2880 |
| 病虫害防治 | 喷施吡虫啉混合丁硫克百威防治皂荚幽木虱、蚧壳虫及食心虫。 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 树干杀菌涂白 | 干体清扫后喷施硫酸铜杀菌剂，待树体干燥后，喷涂树干涂白剂，高度150cm | 项 | 1 | 500 | 500 |
| **合计** |  |  |  |  | **21160** |
| 编号34042230019银杏（三级） | 安丰镇谷贝村王楼组 | 施工平台搭建 | 搭建施工平台，直至树顶，便于安全施工。 | 项 | 1 | 4500 | 4500 |
| 有害植物清除（清理半径5米） | 清理古树半径10米内高大乔木，扩展古树生存空间；剪除多余萌条，保留3株较强壮萌条 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |
| 干体修复 | 清腐、打磨，杀菌剂均喷涂匀，无遗漏；熟桐油涂刷3遍。 | ㎡ | 12 | 450 | 5400 |
| 土地整理导水 | 探明根系，去除深埋覆土。在古树旁边平整土地，疏导可能积水。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 复壮器安装 | 埋设古树专用透气装置，加施古树生根液和杀虫杀菌剂。 | 套 | 4 | 700 | 2800 |
| 土壤改良 | 深翻土层15-20厘米，捡除杂物；撒施微生物有机肥50g/㎡，喷施恶霉灵，撒施辛硫磷10g/㎡。 | ㎡ | 36 | 80 | 2880 |
| 病虫害防治 | 灭幼脲稀释混合百菌通高压喷雾，喷杀银杏超小卷蛾，预防银杏叶枯病及炭疽病 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 树干杀菌涂白 | 干体清扫后喷施硫酸铜杀菌剂，待树体干燥后，喷涂树干涂白剂，高度150cm | 项 | 1 | 500 | 500 |
| **小计** |  |  |  |  | **13580** |
| 编号34042230017皂荚（三级） | 双庙集镇邢铺村下郢组 | 古树整形修剪 | 剪除树体较脆弱腐朽严重枯枝，保留木质较硬、有一定景观效果的枯枝；清除树体塑料布。 | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 干体修复 | 清腐、打磨，杀菌剂均喷涂匀，无遗漏；熟桐油涂刷3遍。 | ㎡ | 3 | 500 | 1500 |
| 树洞仿真修补 | 洞内清腐、除虫杀菌、防腐，龙骨造型安装，造型完成后制作纹理、树瘤等造型。 | 处 | 2 | 650 | 1300 |
| 病虫害防治 | 喷施吡虫啉混合丁硫克百威防治皂荚幽木虱、蚧壳虫及食心虫。 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 树干杀菌涂白 | 干体清扫后喷施硫酸铜杀菌剂，待树体干燥后，喷涂树干涂白剂，高度150cm | 项 | 1 | 500 | 500 |
| **小计** |  |  |  |  | **5300** |
| 编号34042230014麻栎（三级） | 正阳关镇枸杞街道堆坊村民组 | 抱箍加固 | 采用壁厚3mm以上，宽10cm的钢板，抱箍两侧制作调解耳，便于调节松紧，外部焊接螺母3处 | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
| 钢丝绳牵引（含基础浇筑） | 牵引钢索直径15mm以上；预埋桩深80cm以上，宽50cm，采用沉管注浆方式，沉管之间用钢筋进行三道封锁，钢筋粗度15毫米以上 | 项 | 1 | 5500 | 5500 |
| 挡土墙砌筑（含回填土、抽排水） | 下挖基础40㎝，浆砌挡土墙2m高，长14m，宽60cm，2米以上干砌块石挡土墙1m，逐层内倾方式,工程量25.2 m³。内部回填改良后的种植土8m³。 | 项 | 1 | 25000 | 25000 |
| 病虫害防治 | 4月中旬、5月下旬喷施高效氯氰菊酯，防治栎褐天社蛾、赤腰透翅蛾。 | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 树干杀菌涂白 | 干体清扫后喷施硫酸铜杀菌剂，待树体干燥后，喷涂树干涂白剂，高度150cm | 项 | 1 | 500 | 500 |
| **小计** |  |  |  |  | **34500** |
| **二、养护费用** | 病虫害防治、除草、涂白、施肥等 | | | 株 | 4 |  | **1800** |
| **三、二次运输等** | | | |  |  |  | **1800** |
| **四、规费** | | | |  |  |  | **7450** |
| **五、税金** | | | |  |  |  | **6710** |
| **合计：92300** | | | | | | | |
| 本表技术参数均须满足。本项目报价为全费用报价。供应商的投标报价应包含所投货物、辅材（含专用工具）、不可竞争性费用、规费、税金、运输、施工、施工垃圾外运、装卸、保险、安装、调试、各项措施费（脚手架费用等）技术协助、校准、培训、检测、验收和交付后质保等所有费用。 | | | | | | | |